## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Saneamiento Ambiental |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 93011781 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) | [5 empty] | x
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Atención a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Gestión integral de residuos peligrosos |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3201-0900-0002-0001-01 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 93011781
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Prevenir y minimizar la generación de Residuos Sólidos peligrosos Respel |  |  |  | Programas implementados en prevención y minimización en la generación de Respel | 2 |  | 2 | (Numero de programas implementados/Numero de programas definidos a implementar)*100 | 2 | 100% | 2 | 100% | 84556110 | 84802746 | 100.3% | 58698746 | 69.42% | Estructuración de programa para el mejoramiento del desempeño ambiental y productivo del sector automotriz, a trabajar conjuntamente con Cámara de Comercio de Sogamoso: -Lanzamiento del programa y apertura de inscripciones. -Se realizó visitas diagnósticas a 20 establecimientos vinculados al proyecto. -Socialización a los beneficiarios del programa en tema de residuos sólidos y manejo de sustancias químicas. -Realización de 20 visitas de seguimiento y control -Realización de 20 visitas de verificación al plan de cumplimiento -Realización de 3 capacitaciones a los 20 establecimientos del sector automotriz Fortalecimiento del recurso humano a través de la contratación de una profesional para apoyar la actividad de sensibilización a la Gestión Integral de Residuos Peligrosos: 110 visitas a establecimientos generadores de residuos peligrosos de los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso y elaboración de los correspondientes informes de aspectos encontrados. 15 visitas a generadores de aceite de cocina usado en el municipio de Sogamoso y elaboración de los informes de aspectos encontrados. Elaboración de material didactico y técnico para promover la gestión adecuada de residuos peligrosos. Se alimentó base de datos correspondiente a los Informes de Gestión de Residuos Peligrosos de (200) establecimientos del año 2018. Se da terminación al convenio CNV-2018008 Seguimiento a la Gestión Integral de Residuos Peligrosos a 200 establecimientos generadores del sector servicios e industrial y 180 del sector salud. Se suscribe convenio CNV2019-007, para el desarrollo de la décima versión del programa hospital sostenible. | Acta FGP-23, carpeta 160-2504. Carpeta CPS-2019069 Carpetas de cada establecimiento Carpeta convenio CNV2019-007 | 260000
2 | Reporte de la información en el SIAC |  |  |  | Registros de RESPEL, RUA y PCB realizados y validados | 100% |  | 100% | (Numero de registros realizados y validados/ Numero de solicitudes recibidas)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Atención de solicitudes de inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos (62 establecimientos), revisión y transmisión de la información reportada por 375 establecimientos generadores de residuos peligrosos y requerimiento de ajuste a 34 establecimientos. Atención de solicitudes de inscripción al registro RUA Manufacturero (5 establecimientos), revisión y transmisión de la información reportada por 73 establecimientos inscritos en el registro. Atención de solicitudes de inscripción al registro PCB (1 establecimiento), realización de mesas de trabajo con propietarios de equipos contenedores de PCB. Descargue de sabanas de información para la verificación de la información reportada en el registro PCB. Revisión y transmisión al IDEAM de información de lo reportado en la plataforma PCB de 53 empresas que poseen equipos generadores de aceite dieléctrico, y ajuste de la información de 8 resportes de propietarios por solicitud del IDEAM. | Carpetas 160-3814, 160-3818, 3808 y aplicativo web. |  | 8.3333 | 91.6667
3 | Promover el aprovechamiento y valorización de Residuos Sólidos Peligrosos Respel |  |  |  | Iniciativas desarrolladas para el aprovechamiento y valoración de RESPEL | 2 |  | 2 | (Numero de iniciativas desarrolladas/Numero de iniciativas programadas a desarrollar)*100 | 2 | 100% | 2 | 100% | 8455671 | 1288246 | 15.24% | 1288246 | 15.24% | Elaboración del plan de trabajo vigencia 2019, (implementación de campaña de recolección de residuos posconsumo en el mes de julio y operativo sector automotríz en el municipio de Duitama) Fortalecimiento del recurso humano a través de la contratación de una profesional para apoyar la actividad de sensibilización a la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Desarrollo de taller de diligenciamiento de registro respel a los generadores de residuos peligrosos, en los municipios de las provincias Sugamuxi, Tundama y Centro. Charla de sensibilización sobre la gestión integral de residuos peligrosos a funcionarios de la empresa INVERTRAC Reunión con profesionales de ANDI, para coordinar jornada Posconsumo, vigencia 2019. Elaboración y envío de circulares informativas de la jornada posconsumo vigencia 2019. Desarrollo de la jornada posconsumo 2019, 22 al 31 de julio. Coordinación y desarrollo de operativo en el sector automotríz del municipio de Duitama los días 25, 26 y 27 de Noviembre de 2019 a 40 establecimientos. | Acta FGP-23, registro asistencia FCA-05, carpeta 160-2504. Carpeta CPS-2019069 Acta FGP-23, Carpeta 160-4606
[10 empty] | TOTAL | 100% |  | 100% | 93011781 | 86090992 | 92.56% | 59986992 | 64.49%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdierector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-12-31 | [7 empty] | 2019-12-31
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA