## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Saneamiento Ambiental |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 93011781 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Atención a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Gestión integral de residuos peligrosos |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3201-0900-0002-0001-01 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 93011781
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Prevenir y minimizar la generación de Residuos Sólidos peligrosos Respel |  |  |  | Programas implementados en prevención y minimización en la generación de Respel | 2 |  | 2 | (Numero de programas implementados/Numero de programas definidos a implementar)*100 | 0.1 | 5% | 0.1 | 5% | 84556110 | 18550794 | 21.94% | 826627 | 0.9776% | Estructuración de programa para el mejoramiento del desempeño ambiental y productivo del sector automotriz, a trabajar conjuntamente con Cámara de Comercio de Sogamoso. Lanzamiento del programa y apetura de inscripciones. Fortalecimiento del recurso humano a través de la contratación de una profesional para apoyar la actividad de sensibilización a la Gestión Integral de Residuos Peligrosos: 42 visitas en establecimientos generadores de residuos peligrosos de los municipios de Tunja Duitama y Sogamoso y elaboración de informes de aspectos encontrados. Elaboración de material didactico y técnico para promover la gestión adecuada de residuos peligrosos. | Acta FGP-23, carpeta 160-2504. Carpeta CPS-2019069
2 | Reporte de la información en el SIAC |  |  |  | Registros de RESPEL, RUA y PCB realizados y validados | 100% |  | 100% | (Numero de registros realizados y validados/ Numero de solicitudes recibidas)*100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Atención de solicitudes de inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos (36 establecimientos) Atención de solicitudes de inscripción al registro RUA Manufacturero (3 establecimientos) | Carpetas 160-3814, 160-3818 y aplicativo web.
3 | Promover el aprovechamiento y valorización de Residuos Sólidos Peligrosos Respel |  |  |  | Iniciativas desarrolladas para el aprovechamiento y valoración de RESPEL | 2 |  | 2 | (Numero de iniciativas desarrolladas/Numero de iniciativas programadas a desarrollar)*100 | 0.1 | 5% | 0.1 | 5% | 8455671 | 1288246 | 15.24% | 826627 | 9.776% | Elaboración del plan de trabajo vigencia 2019, (implementación de campaña de recolección de residuos posconsumo en el mes de junio y operativo sector automotríz en el municipio de Duitama) Fortalecimiento del recurso humano a través de la contratación de una profesional para apoyar la actividad de sensibilización a la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Desarrollo de taller de diligenciamiento de registro respel a los generadores de residuos peligrosos, en los municipios de la provincia Sugamuxi | Acta FGP-23, registro asistencia FCA-05, carpeta 160-2504. Carpeta CPS-2019069
[10 empty] | TOTAL | 11.67% |  | 11.67% | 93011781 | 19839040 | 21.33% | 1653254 | 1.777%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdierector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-04-12 | [7 empty] | 2019-04-12
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA