## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-03-09
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:__2020_________
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Saneamiento Ambiental |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 95000000 |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | x
|  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Atención a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Gestión integral de residuos peligrosos |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 32010900020101 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | 95000000
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2020 POA |  | METAS AÑO 2020P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2020 |  | AVANCE METAS PA 2020 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Prevenir y minimizar la generación de Residuos Sólidos peligrosos Respel |  |  |  | Programas implementados en prevención y minimización en la generación de Respel | 2 |  | 2 | (Numero de programas implementados/Numero de programas definidos a implementar)*100 |  | 0.1 | 5% | 0.1 | 5% | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adelanto de la contratación de un profesional para apoyar la actividad de vigilancia y control a la gestión integral de residuos peligrosos. Elaboración y envío de circulares 03 y 05, solicitando informe de seguimiento a la implementación del PGIRESPEL Y PGIRASA, respectivamente. | Carpetas 160-3814 y aplicativo Almera
2 | Reporte de la información en el SIAC |  |  |  | Registros de RESPEL, RUA y PCB realizados y validados | 100% |  | 100% | (Numero de registros realizados y validados/ Numero de solicitudes recibidas)*100 | (Numero de registros realizados y validados/ Numero de solicitudes recibidas)*100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | Atención de solicitudes de inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos (22 establecimientos), transmisión de información de 4 establecimientos al ideam. Atención de solicitudes de inscripción al registro RUA Manufacturero (1 establecimiento), revisión de información de 53 establecimientos y requerimiento de ajuste a 17. Desarrollo de cuatro talleres en las provicincias Centro, Tundama y Sugamuxi, y en el municipio de Boavita, acerca del diligenciamiento del registro respel. | Carpetas 160-3814, 160-3818 y aplicativo web. Registros de asistencia FCA-05, carpeta 160-2504.
3 | Promover el aprovechamiento y valorización de Residuos Sólidos Peligrosos Respel |  |  |  | Iniciativas desarrolladas para el aprovechamiento y valoración de RESPEL | 2 |  | 2 | (Numero de iniciativas desarrolladas/Numero de iniciativas programadas a desarrollar)*100 | (Numero de iniciativas desarrolladas/Numero de iniciativas programadas a desarrollar)*100 | 0.1 | 5% | 0.1 | 5% | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración del plan de trabajo vigencia 2020. | Acta FGP-23, registro asistencia FCA-05, carpeta 160-2504
[15 empty] | 95000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2019-11-30 | [6 empty] | 11.67% |  | 11.67%
|  | ELABORÓ | [8 empty] | APROBO
NOMBRE |  | NATALIA VASQUEZ | [8 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS
CARGO / ROL |  | Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [8 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 04/13/2020 | [8 empty] | 04/13/2020
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA