## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Manejo Integral del Recurso Hídrico. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 9569154 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) | [5 empty] | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Implementación del Sistema Integral Recurso Hídrico (SIRH) |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3203-0900-0001-0005 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 9569154
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementar el Sistema Integral Recurso Hídrico (SIRH) |  |  |  | Ingresar la información de los tramites relacionados con recurso hídrico al SIRH de los expedientes activos | Ingresar el 26% de la información de los tramites relacionados con el Recurso Hidrico |  | 26% | % de la información de los tramites relacionados con el Recurso Hidrico ingresado/% programado a ingresar | 0.26 | 100% | 26% | 100% | 9569154 | 9319128 | 97.39% | 9319128 | 97.39% | Durante el mes de diciembre se realizó el cargue de información sobre la concesión otorgada y/o programa de ahorro y uso eficiente asociado según el caso para los siguientes 34 expedientes: RECA-01285-19, RECA-01286-19, RECA-00001-18, RECA-01256-19, RECA-00130-19 (Pueaa), OOCA-00162-18, OOCA-00081-19, OOCA-00033-18, RECA-00131-19 (Pueaa), RECA-00264-19 (Pueaa), RECA-00132-19 (Pueaa), RECA-00219-19 (Pueaa), RECA-00129-19 (Pueaa), RECA-00239-19 (Pueaa), RECA-00808-19 , RECA-00207-19 (Pueaa), RECA-00688-19 (Pueaa), OOCA-00052-16, OOCA-00058-19, CAPP-00007-17, OOCA-00195-18, OOCA-00064-19, RECA-01289-19, RECA-01290-19, RECA-01291-19, RECA-01293-19, RECA-01296-19, RECA-01297-19, RECA-01298-19, RECA-01299-19, RECA-00220-19 (Pueaa), RECA-00322-19 (Pueaa), RECA-00456-19 (Pueaa), OOCA-00042-19 Para un total de 539 expedientes ingresados durante el año 2019. | Link: http://201.245.195.222:8230/Sirh/faces/dashBoard.jspx Carpeta del contrato de CPS 2019-038
[10 empty] | TOTAL | 100% |  | 100% | 9569154 | 9319128 | 97.39% | 9319128 | 97.39%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE | [9 empty] | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdierector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Subdirector de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-12-31 | [7 empty] | 2019-12-31
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA