## FEV-18
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 777614400 |  |  | MARZO | JUNIO |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 35000000 |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | 55000000
SUBPROGRAMA: |  |  | Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Implementar y mantener el Gobierno Digital |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3204-0900-0001-0001-05 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 867614400
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO |  | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Actualizar la infraestructura tecnológica de la entidad |  |  |  | Actualizar los equipos, servidores y licenciamiento de la entidad | 10% de los equipos de computo, servidores y software actualizado |  | 5% | (Contratos realizados para la actualización y renovación de los equipos de computo, periféricos y resdes /Contratos para la actualización y renovación de los equipos de computo, periféricos y resdes Programados en el año)*100 | 1.9% | 19% | 0.3154% | 2.211% | 44.21% | 233003947 | 29414525 | 12.62% | 29414525 | 12.62% | 22/04/2019 SISTETRONICS LTDA. CDS-2019144 14872850 F162 22/04/2019 SISTETRONICS LTDA. CDS-2019145 14541675 F161 | F162 18/07/2019 EGR 2019001647 SISTETRONICS LTDA. 14872850 F161 18/07/2019 EGR 2019001647 SISTETRONICS LTDA. 14541675
[5 empty] | Administrar el Sistema de Información de la Corporación | 100% de la administración del Sistema de Información Corporativo |  |  | % de administración del Sistema de Información Corporativo mensual/programado | 63.64% | 63.64% | 1.056% |  |  | 47951040 | 47951040 | 100% | 32766544 | 68.33% | 05/02/2019 BOLIVAR FONSECA OMAR DAVID CPS-2019060 47951040 F11 | F11 05/03/2019 EGR 2019000317 BOLIVAR FONSECA OMAR DAVID 3995920 F11 09/04/2019 EGR 2019000666 BOLIVAR FONSECA OMAR DAVID 4795104 F11 10/05/2019 EGR 2019000945 BOLIVAR FONSECA OMAR DAVID 4795104 F11 05/06/2019 EGR 2019001240 BOLIVAR FONSECA OMAR DAVID 4795104 F11 11/07/2019 EGR 2019001602 BOLIVAR FONSECA OMAR DAVID 4795104 F11 01/08/2019 EGR 2019001780 BOLIVAR FONSECA OMAR DAVID 4795104 F11 06/09/2019 EGR 2019002200 BOLIVAR FONSECA OMAR DAVID 4795104
[5 empty] | Actualización de la arquitectura en la nube del sistema de información corporativo | 100% de los subsistemas migrados a la arquitectura en la nube |  |  | % de subsistemas migrados/% de subsistemas programados para migracion | 50% | 50% | 0.83% |  |  | 60795459 | 30834662 | 50.72% | 0 | 0% | 02/07/2019 EFORCERS S.A. CDS 2018150 30834662 F229 | NA
2 | Establecer los mecanismos necesarios para mantener la seguridad de la información |  |  |  | Mantener el servicio de seguridad perimetral y copias de seguridad de la información | 100% de seguridad primetral y copias de seguridad de la información realizadas |  | 10% | (Contratos realizados para la seguridad perimetral y realización de copias de seguridad digital /Contratos para la seguridad perimetral y realización de copias de seguridad digital Programados en el año)*100 | 25% | 25% |  | 2.5% | 25% | 80000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | En Estudios Previos V2 | NA
3 | Garantizar la conexión a internet de las sedes corporativas |  |  |  | Mantener el servicio de conexión a internet de la corporación | 100% de las sedes de la corporación con servicio de internet | 100% de las sedes de la corporación con servicio de internet | 5% | (Contratos realizados para el servicio de conexión a internet /Contratos para el servicio de conexión a internet Programados en el año)*100 | 5 | 71.43% |  | 3.571% | 71.43% | 130400000 | 99162343 | 76.04% | 39823553 | 30.54% | 11/01/2019 ETB SA ESP CIA-2018163 6714551 F7 01/02/2019 ETB SA ESP CIA-2019057 41321622 F71 13/03/2019 ETB SA ESP CIA-2019124 27708874 F121 28/06/2019 COLOMBIA MAS TV S.A.S. CCS-2019186 21505680 F154 01/03/2019 AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S CCS-2017223 1911616 F118 | F7 11/04/2019 EGR 2019000690 ETB SA ESP 269398 F71 11/04/2019 EGR 2019000690 ETB SA ESP 3669108 F71 07/05/2019 EGR 2019000928 ETB SA ESP 3669108 F71 07/06/2019 EGR 2019001297 ETB SA ESP 3669108 F71 04/07/2019 EGR 2019001521 ETB SA ESP 3669108 F71 13/08/2019 EGR 2019001928 ETB SA ESP 3669108 F71 03/09/2019 EGR 2019002135 ETB SA ESP 4387244 F121 24/05/2019 EGR 2019001112 ETB SA ESP 2011127 F121 04/07/2019 EGR 2019001521 ETB SA ESP 3463609 F121 04/07/2019 EGR 2019001521 ETB SA ESP 3463609 F121 13/08/2019 EGR 2019001928 ETB SA ESP 3463609 F121 03/09/2019 EGR 2019002135 ETB SA ESP 3463609 F118 20/05/2019 EGR 2019001041 AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S 955808
4 | Garantizar el servicio de correo electrónico a todos los funcionarios de la Corporación |  |  |  | Mantener el servicio de correo electrónico para los funcionarios de la corporación | 100% de los funcionarios de la corporación con servicio de correo electrónico |  | 100% | (Contratos realizados para el servicio de correo electronico /Contratos para el servicio de correo electrónico Programados en el año)*100 | 90% | 90% |  | 90% | 90% | 140000000 | 139102570 | 99.36% | 0 | 0% | 22/07/2019 EFORCERS S.A. CDS-2019213 139102570 F239 | NA
5 | Implementar acciones priorizadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información PTRI, y Plan de Seguridad y privacidad de la información PSPI |  |  |  | Administración de servidores físicos, cloud y licencias de software propietario dentro de las acciones priorizadas y desarrolladas PETI, PTRI, PSPI | 100% de la administración de servidores con informes mensual de las actividades realizadas |  | 6 | % de administración de los servidores del SIC mensual/programado | 63.64% | 63.64% | 0.6364% | 3.8178 | 63.63% | 121749908 | 20000000 | 16.43% | 20000000 | 16.43% | 31/01/2019 VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR CPS-2019049 20000000 F22 | F22 05/03/2019 EGR 2019000312 VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR 4128448 F22 08/04/2019 EGR 2019000650 VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR 4128448 F22 03/05/2019 EGR 2019000831 VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR 4128448 F22 05/06/2019 EGR 2019001239 VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR 4128448 F22 04/07/2019 EGR 2019001539 VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR 3486208
[5 empty] | Generación de los ambientes de prueba y producción de las bases de datos del SIC. | 2 ambientes de pruebas y producción de las bases de datos del SIC durante el año 2019 |  |  | Ambientes de pruebas y producción desarrollados/programados | 63.6 | 63.6% | 0.636% |  |  | 21284480 | 21284480 | 100% | 8899136 | 41.81% | 31/01/2019 VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR CPS-2019049 21284480 F22 | F22 04/07/2019 EGR 2019001539 VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR 642240 F22 09/08/2019 EGR 2019001908 VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR 4128448 F22 03/09/2019 EGR 2019002149 VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR 4128448
[5 empty] | Actualización y mantenimiento de las bases de datos de los subsistemas del Sistema de Información Corporativo (SIC) | 100% de las bases de datos actualizadas del SIC |  |  | % de las bases de datos actualizadas/programadas | 63.64% | 63.64% | 0.6364% |  |  | 11957320 | 11957320 | 100% | 11957320 | 100% | 01/02/2019 NIÑO PINILLA IRMA LORENA CPS-2019053 11957320 F21 | F21 20/03/2019 EGR 2019000439 NIÑO PINILLA IRMA LORENA 2876159 F21 10/05/2019 EGR 2019000947 NIÑO PINILLA IRMA LORENA 6391464 F21 05/06/2019 EGR 2019001278 NIÑO PINILLA IRMA LORENA 2689697
[5 empty] | Generación y actualización de manuales y procedimientos del SIC de acuerdo a las politicas PETI, PTRI y PSPI | 100% de los manuales y procedimientos actualizados y generados el año 2019 |  |  | % de manuales y procedimientos ajustados y generados/programados | 63.64% | 63.64% | 0.6364% |  |  | 20000000 | 20000000 | 100% | 10093231 | 50.47% | 01/02/2019 NIÑO PINILLA IRMA LORENA CPS-2019053 20000000 F21 | F21 05/06/2019 EGR 2019001278 NIÑO PINILLA IRMA LORENA 506035 F21 09/07/2019 EGR 2019001589 NIÑO PINILLA IRMA LORENA 3195732 F21 01/08/2019 EGR 2019001779 NIÑO PINILLA IRMA LORENA 3195732 F21 06/09/2019 EGR 2019002199 NIÑO PINILLA IRMA LORENA 3195732
[5 empty] | Consolidación, organización y actualización de la información del SIC de acuerdo a las politicas del MinTic | 100% de la información del SIC consolidada, organizada y actualizada en el año 2019. |  |  | % de documentos consolidados, organizados y actualizados/programados | 63.64% | 63.64% | 0.6364% |  |  | 13457320 | 13457320 | 100% | 13457320 | 100% | 31/01/2019 BECERRA CHAPARRO WILSON ARMANDO CPS-2019050 13457320 F23 | F23 01/03/2019 EGR 2019000264 BECERRA CHAPARRO WILSON ARMANDO 3195732 F23 08/04/2019 EGR 2019000651 BECERRA CHAPARRO WILSON ARMANDO 3195732 F23 30/04/2019 EGR 2019000781 BECERRA CHAPARRO WILSON ARMANDO 3195732 F23 05/06/2019 EGR 2019001242 BECERRA CHAPARRO WILSON ARMANDO 3195732 F23 11/07/2019 EGR 2019001606 BECERRA CHAPARRO WILSON ARMANDO 674392
[5 empty] | Generar el diagnostico de la información para realizar el proceso de migración de los subsistemas de ALMERA, KOHA y SISMAN a la arquitectura en la nube corporativa. | 3 diagnosticos de la información a migrar para los sistemas a migrar a la arquitectura en la nube (ALMERA, SYSMAN y KOHA), durante el año 2019 |  |  | % de diagnosticos generados/programados | 63.64% | 63.64% | 0.6364% |  |  | 18500000 | 18500000 | 100% | 8912804 | 48.18% | 31/01/2019 BECERRA CHAPARRO WILSON ARMANDO CPS-2019050 18500000 F23 | F23 11/07/2019 EGR 2019001606 BECERRA CHAPARRO WILSON ARMANDO 2521340 F23 01/08/2019 EGR 2019001781 BECERRA CHAPARRO WILSON ARMANDO 3195732 F23 03/09/2019 EGR 2019002177 BECERRA CHAPARRO WILSON ARMANDO 3195732
[10 empty] | TOTAL | 58.4% |  |  | 58.85% | 899099474 | 451664260 | 50.24% | 175324433 | 19.5%
| Versión POA a evaluar |  | 3 | Fecha de la versión | 2019-10-16 | [10 empty] | OK |  | OK
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | PEDRO DAMIAN VELA MENDIETA | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Profesional especializado Grado - 16 | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-07-08 | [7 empty] | 2019-07-08
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[PEDRO DAMIAN VELA MENDIETA]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on P22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA