## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 28185570 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) | [5 empty] | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Implementación de estrategias para la conservación y la restauración de ecosistemas |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Manejo de especies invasoras |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3202-0900-00010001-06 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 28185570
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Formular e implementar planes de manejo para especies invasoras |  |  |  | Implementar acciones para el control y manejo de especies invasoras en la jurisdicción de Corpoboyacá | 100% de acciones implementadas |  | 20% | % de acciones implementadas/porcentaje de acciones programadas | 100% | 100% | 20% | 100% | 28185570 | 28185569 | 100% | 28185569 | 100% | Se avanzó en la elaboración del documento de formulación del plan de manejo de las especies invasoras retamo espinoso y retamo liso; así mismo, en la elaboración del mapa con la distribución de las dos especies en la jurisdicción. Se encuentra en ejecución el convenio CNV 2019-012 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, de talento humano, técnicos y cientificos para la ejecución conjunta del proyecto denominado "Uso del cangrejo rojo (Procambarus clarkii) en la formulación de dietas para trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y como mecanismo para el aprovechamiento y control de una especie invasora". En el mes de diciembre, se efectuaron cuatro (4) salidas de campo para socialización del proyecto (municipios de Villa de Leyva, Paipa, Gachantivá y Sutamarchán). Se aprobó para impresión la cartilla denominada: EXPLORANDO LA NATURALEZA, CANGREJO ROJO DE RIO, UN EXÓTICO INVASOR EN TIERRAS BOYACENSES. Esta cartilla, es aporte de CORPOBOYACÁ por valor de $10.000.000 incluidos dentro de las actividades del Convenio CNV-2019017 con el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACÁ, para aunar esfuerzos tecnicos financieros operativos con una entidad sin animo lucro con el fin promover procesos de apropiación cultura ambiental participativa para fortalecimiento eduambiental diferentes actores (convenio liquidado). El presupuesto restante ($18.185.596) del rubo de especies invasoras, se ejecutó dentro del Convenio con el fondo mixto CNV 2019-017, con inversión en plan de medios: Video 2D, dos (2) radio clip, plan de medios antena 2 (Divulgación Nacional), | D:\COMPARTIDA\CATHERINE DUARTE\ESPECIES INVASORAS\RETAMO\PLAN DE MANEJO \\serveradeco\BOSQUES NEGOCIOS VERDES\110-17 CONVENIOS\2019\CNV_2019-012_Procambarus clarkii Carpeta Convenio CNV 2019-017. Oficina de Contratación Corpoboyacá. Presupuesto aportado del rubro de especies invasoras $28.185.569
[10 empty] | TOTAL | 100% |  | 100% | 28185570 | 28185569 | 100% | 28185569 | 100%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-12-31 | [7 empty] | 2019-12-31
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA