## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 28185570 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Implementación de estrategias para la conservación y la restauración de ecosistemas |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Manejo de especies invasoras |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3202-0900-00010001-06 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 28185570
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Formular e implementar planes de manejo para especies invasoras |  |  |  | Implementar acciones para el control y manejo de especies invasoras en la jurisdicción de Corpoboyacá | 100% de acciones implementadas |  | 20% | % de acciones implementadas/porcentaje de acciones programadas | 70% | 70% | 14% | 70% | 28185570 | 0 | 0% | 0 | 0% | - Se avanza en la elaboración del documento del plan de manejo de las especies invasoras Retamo espinoso y Retamo Liso. Se consolidó la información allegada por los muicipios durante este periodo y se orientó a los municipios que lo requirieron. Se inició a trabajar en la cartografía que se incluirá en el diagnóstico del Plan de manejo. - Se realizó jornada de control de retamo espinoso en el municipio de Tópaga incluyendo capacitación técnica y entrega de folletos divulgativos sobre manejo y control de las especies invasoras retamo espinoso y retamo liso. - Se suscribió convenio No. 012 con la UPTC, para desarrollar el proyecto denominado: “USO DEL CANGREJO ROJO (Procambarus clarkii) EN LA FORMULACIÓN DE DIETAS PARA TRUCHA ARCOÍRIS (Oncorhynchus mykiss) Y COMO MECANISMO PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONTROL DE UNA ESPECIE INVASORA", aprobado en la convocatoria BIO. Para este convenio, la Corporación aportará en bienes y servicios la suma de $24.397.120, de la siguiente manera: Un profesional de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental con dedicación del 30% por $11.166.720, transporte para 12 salidas de campo por $3.230.400 y material divulgativo por $ 10.000.000 (incluidos dentro del convenio con el Fondo Mixto) - Se realiza mesa de trabajo de Caracol Africano en el municipio de Otanche - Se efectuó visita técnica de verificación en dos puntos del municipio de San Pablo de Borbur para confirmar la presencia de la especie. - Se realizan jornadas de recolección de caracol gigante africano en el municipio de San Pablo de Borbur y Pauna | D:\160\ESPECIES INVASORAS\RETAMO\PLAN DE MANEJO D:\160\ESPECIES INVASORAS\RETAMO\2019\JORNADAS\Tópaga_13_06_2019 D:\160\ESPECIES INVASORAS\RETAMO\2019\RTA MUNICIPIOS_RAD_2210 D:\160\CORRESPONDENCIA D:\160\ESPECIES INVASORAS\Procambarus clarkii\2019\CNV\Procambarus D:\160\ESPECIES INVASORAS\CARACOL GIGANTE\2019\Territorial Pauna\JUNIO
[10 empty] | TOTAL | 70% |  | 70% | 28185570 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-07-08 | [7 empty] | 2019-07-08
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA