## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 28185570 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Implementación de estrategias para la conservación y la restauración de ecosistemas |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Manejo de especies invasoras |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3202-0900-00010001-06 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 28185570
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Formular e implementar planes de manejo para especies invasoras |  |  |  | Implementar acciones para el control y manejo de especies invasoras en la jurisdicción de Corpoboyacá | 100% de acciones implementadas |  | 20% | % de acciones implementadas/porcentaje de acciones programadas | 72% | 72% | 14.4% | 72% | 28185570 | 0 | 0% | 0 | 0% | - Se encuentra en elaboración el documento de formulación del plan de manejo de las especies invasoras retamo espinoso y retamo liso; así como en la cartografía, a partir de la información que allegaron los municipios de la jurisdicción. - Se realizó jornada de capacitación técnica de control de retamo espinoso en el municipio de Socha, incluyendo entrega de folletos divulgativos sobre manejo y control de las especies invasoras: retamo espinoso y retamo liso. - Se publicó la circular con recomendaciones para prevención, manejo y control sobre la presencia de caracol gigante africano en la jurisdicción. - Se dió inicio a la ejecución del proyecto "Uso del cangrejo rojo (Procambarus clarkii) en la formulacion de dietas para trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y como mecanismo para el aprovechamiento y control de una especie invasora". Se realizo reunion de comite tecnico UPTC - CORPOBOYACA, en el cual se concerto la necesidad de presentar el cronograma de salidas para incluirlas en el plan de transporte y se concerto reunion con Angela Quintana para definir los pasos a seguir para la elaboracion del material divulgativo | D:\COMPARTIDA\CATHERINE DUARTE\ESPECIES INVASORAS\RETAMO\PLAN DE MANEJO D:\COMPARTIDA\CATHERINE DUARTE\ESPECIES INVASORAS\RETAMO\2019\JORNADAS\SOCHA_22_09_19 D:\COMPARTIDA\CATHERINE DUARTE\CORRESPONDENCIA\CIRCULARES\2019 D:\COMPARTIDA\CATHERINE DUARTE\CORRESPONDENCIA
[10 empty] | TOTAL | 72% |  | 72% | 28185570 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-09-13 | [7 empty] | 2019-09-13
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA