## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 375807200 |  |  | MARZO |  | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Monitoreo Calidad del agua |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3204-0900-0001-0002-04 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 375807200
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE |  | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
100/X=(12/2)*(14/13,5)
1 | Operación, mantenimiento y calibración de las estaciones de monitoreo de calidad del agua |  |  |  | Operación y mantenimiento de estaciones de calidad del agua | 14 Estaciones en operación | 14 Estaciones en operación | 100% | Porcentaje de estaciones de monitoreo de calidad del agua en operación | 14 | 16.0714 | 46.43% | 46.43% | 46.43% | 375807200 | 364712419 | 97.05% | 52082420 | 13.86% | Contratacion de personal perteneciente al grupo de red de monitoreo de calidad ambiental: CPS 2019024- Tecnologo Quimico CPS 2019036- Tecnico electromecanico CPS 2019021-Quimico de alimentos CPS 2019021-Ingeniero de sistemas CDS 2019150- Plataforma MAIGRAI CDC 201955- Consumibles estaciones CPS 2019 014- Conductor Acciones Realizadas por el personal: Profesional Universitario G8 - SARN : Gestion en la contratacion del personal requerido para la estaciones. Contratistas: Ingeniero quimico Grado 10: Gestion en la contratacioon y seguimiento contractual Quimico de alimentos Categoria 6: Analisis de datos de estaciones de calidad del agua Ingeniero de sistemas: descarga de los datos generados por las estaciones Tecnicos estaciones: Mantenimientos limpieza y verificaciones a las estaciones | Carpetas contractuales: CPS 2019024- Tecnologo Quimico CPS 2019036- Tecnico electromecanico CPS 2019021-Quimico de alimentos CPS 2019021-Ingeniero de sistemas
2 | Reporte de la información al SIAC Agua |  |  |  | Reporte de la informacion al SIAC Agua | 100% | 100% | 100% | Porcentaje de actualización y reporte de la información | 50% |  | 50% | 50% | 50% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Reportes de campañas y monitoreo a cuencas y lago de Tota
[10 empty] | TOTAL |  | 48.21% |  | 48.21% | 375807200 | 364712419 | 97.05% | 52082420 | 13.86%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | BERTHA CRUZ FORERO | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Sudbirectora de Recursos Naturales | [7 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-07-08 | [7 empty] | 2019-07-08
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[BERTHA CRUZ FORERO]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on P22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA