## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 240927850 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) | [5 empty] | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Sectores Productivos y Negocios Verdes Sostenibles |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Negocios verdes sostenibles |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3201-0900-0001-0004 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 240927850
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Formulación e implementación del programa regional de negocios verdes |  |  |  | Formulación e implementación del programa regional de negocios verdes | 3 proyecto apoyados y ejecutado |  | 15% | No. Proyectos ejecutados/ No. De proyectos programados | 3 | 100% | 15% | 100% | 140927850 | 136056410 | 96.54% | 134369690 | 95.35% | Se realizó visita de identificación de negocios verdes a empresa GYRO del municipio de Puerto Boyacá con posibilidad de aplicación de criterios ambientales. Se realizó visita de identificación de negocios verdes a empresa ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE SACHA INCHI EL COLIBRI municipio de Puerto Boyacá con posibilidad de aplicación de criterios ambientales. Se realizó acompañamiento a capacitación de negocios verdes Municipio de Otanche. Visita de identificación de negocios verdes a empresa PLANTAS AROMATICAS JAVEL con posibilidad de aplicación de Criterios Ambientales Se realizó visita de identificación de negocios verdes a empresa EL BICHO COLOMBIA con posibilidad de aplicación de criterios ambientales. Se realizó capacitación y socialización sobre negocios verdes en la serranía de las Quinchas, a productores de Sacha Inchi del municipio de Otanche. | CPS 2019-027 y CPS 2019-083, carpeta contractual. Carpeta en el servidor: \\serveradeco\BOSQUES NEGOCIOS VERDES\110-15 CONTRATOS\2019.
2 | Implementación de Acciones de Manejo y Conservación de ecosistemas Estratégicos |  |  |  | Desarrollo de actividades de producción con enfasis a la conservacion de ecosistemas estrategicos | 3 Proyecto de producción de conservación y sostenible. |  | 3 | No. Proyectos ejecutados/ No. De proyectos programados en ecosistemas estrategicos | 3 | 100% | 3 | 100% | 100000000 | 53917611 | 53.92% | 53917611 | 53.92% | Se realizó una reunión de asesoría con una familia que trabaja en un emprendimiento ecoturístico ubicado en el Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí Ocetá, específicamente en la vereda Las Cintas del Municipio de Sogamoso, a quienes se les socializó el POE formulado en 2016 para el área protegida y se les compartió información técnica para que el desarrollo del ecoturismo en su predio esté alineado con las proyecciones del POE. Se consolidó un informe final de los avances en implementación de los planes de acción contenidos en los Planes de Ordenamiento Ecoturístico, formulados para el PNR Unidad Biogeográfica Siscunsí Ocetá y los ecosistemas estratégicos de Ciénaga Palagua y Playa Blanca. Se realizó una charla de capacitación a los estudiantes de la Especialización Técnica en Gestión del Ecoturismo del SENA, la cual se orientó al fortalecimiento de sus capacidades relacionadas con la realización de estudios de capacidad de carga. Se realizó el lanzamiento oficial del Portal Multimedial Interactivo, desarrollado de manera conjunta con el grupo de investigación GICAB (Grupo de Investigación, Innovación y Conocimiento Aplicado de Boyacá), del SENA Sogamoso, en el marco de la implementación del POE formulado para el PNR Unidad Biogeográfica Siscunsí Ocetá. Se realizó una reunión de trabajo con una comisión de la asociación de prestadores de servicios turísticos de Playa Blanca, con quienes se construyó un acta de acuerdo para ofrecer servicios turísticos durante la temporada alta de diciembre, contemplada entre el 15 y el 31, con algunos condicionamientos encaminados a garantizar la seguridad de los visitantes. Dicha acta se suscribió con el fin de afectar lo menos posible la economía familiar de las comunidades locales, teniendo en cuenta que actualmente hay obras en desarrollo en el predio que no se pueden suspender. | CPS 2019-016, carpeta contractual. Carpeta en el servidor: \\serveradeco\BOSQUES NEGOCIOS VERDES\110-15 CONTRATOS\2019.
[10 empty] | TOTAL | 100% |  | 100% | 240927850 | 189974021 | 78.85% | 188287301 | 78.15%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional ( E )
FECHA |  | 2019-12-31 | [7 empty] | 2019-12-31
[16 empty] | Presupuesto | Valor Fichas | Contratado | Desembolsado
[16 empty] | 240927850 | 196453627 | 99097611
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA