## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 434057316 |  |  | MARZO | JUNIO |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Laboratorio de la Calidad Ambiental |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3204-0900-0001-0002-07 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 434057316
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO |  | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Realizar adquisición, mantenimiento y calibración de equipos materiales y reactivos del laboratorio de calidad ambiental. |  |  |  | Realizar adquisición, mantenimiento y calibración de equipos del laboratorio de calidad ambiental. | 10 equipos priorizados con mantenimiento y calibración |  | 100% | (Número De equipos con mantenimiento y calibracion / No. De equipos programados para mantenimiento y calibración) * 100 | 1 | 0.1 | 2.5% | 45% | 45% | 122585913 |  | 0% |  | 0% | Proceso de seleccion Abreviada de menor cuantoa 006 del 2019 para para el mantenimiento y calibracion creditada de equipos de laboratorio Minima cuantia 23 calibracion de termohigrometros. Minima cuantia 16 calibracion de termohigrometros , evaluada y declarada desierta. Profesional Especielizado G16 - Laboratorio: Solicitud de Cotizaciones para mantenimiento y calibracion de equipos: -Calibracion y mantenimiento en temperatura -Calibracion en Volumen -Calibracion y mantenimiento Masas Estudio previo, analisis del sector para radicar en la oficina de contratacion. Contratistas: Ingeniero quimico Grado 10: Gestion en la contratacioon y seguimiento contractual de solucitud de cotizaciones y analsis del sector | \\RECURSONATU25\emisiones atmosfericas\110-15 CONTRATOS-SUPERVISIONES
[5 empty] | Realizar suministro de materiales y reactivos para el funcionamiento del laboratorio. | 100% de los materiales y reactivos programados adquiridos para el funcionamiento del laboratorio |  |  | (Número de materiales y reactivos adquiridos / Número de materiales y reactivos programados a adquirir)*100 | 20 | 20% | 5% |  |  | 195000000 |  | 0% |  | 0% | Elaboracion de estudio previo, analsis del sector, radicado en oficina de contratacion publicada en el SECOP convocatoria publica por subasta inversa 05 del 2019 para adjudicar el 3 de julio Profesional Especielizado G16 - Laboratorio: Elaboracion de listado de necesidades, solicitud de cotizaciones de la totalidad de los reactivos Estudio previo, analisis del sector para radicar en la oficina de contratacion. | \\RECURSONATU25\emisiones atmosfericas\110-15 CONTRATOS-SUPERVISIONES
[5 empty] | Gestión Integral de residuos peligrosos generados en el laboratorio de calidad ambiental. | 1 contrato para la gestión integral de los residuos peligrosos |  |  | (Contrato realizado para la disposicion final de residuos peligrosos/Contrato ejecutado para la disposicion de residuos peligrosos) * 100 | 1 | 100% | 25% |  |  | 1004000 |  | 0% |  | 0% | Elaboracion de estudio previo, analsis del sector, radicado en oficina de contratacion publicada en el SECOP convocatoria publica Minima cuantia 18 del 2019 valor: 1,002,996 Profesional Especielizado G16 - Laboratorio: Solicitud de cotizaciones de recoleccion de residuos | \\RECURSONATU25\emisiones atmosfericas\110-15 CONTRATOS-SUPERVISIONES
[5 empty] | Mantener acreditación del Laboratorio de Calidad Ambiental | 1 auditoria |  |  | (Auditorias realizadas/auditorias programadas) * 100 | 0.5 | 50% | 12.5% |  |  | 104193187 | 88350649 | 84.8% | 20763792 | 19.93% | Contratacion de personal perteneciente al grupo de red de monitoreo de calidad ambiental: CPS 2019017-Ingeniero Quimico CPS 2019026- Tecnico profesional en quimica industrial CPS 2019021-Quimico de alimentos CPS 2019136- Quimico CIA 2019154 IDEAM Acciones Realizadas por el personal: ATENCION A AUDITORIA EXTERNA DEL IDEAM y SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Profesional Universitario G8 - SARN : Gestion en la contratacion del personal requerido para la estaciones. Profesional Especielizado G16 - Laboratorio: actividades tecnicas para atencion de auditorias. (confirmacion de metodos) Profesional Universitario G8 - Laboratorio : actividades tecnicas para atencion de auditorias. (confirmacion de metodos) Tecnico G10 - Laboratorio : actividades tecnicas para atencion de auditorias (confirmacion de metodos) Tecnico G12 - Laboratorio Aquitania: actividades tecnicas para atencion de auditorias Contratistas: Ingeniero quimico Categoria 10: Gestion en la contratacioon y seguimiento contractual y planificacion de auditoria 17025.(Gestion) Quimico de alimentos Categoria 6: actividades tecnicas para atencion de auditorias Tecnico profesional en quimica industrial Categoria 3: actividades tecnicas para atencion de auditorias Nota: por terminacion anticipada de contratos se liberan recursos correspondientes a los siguientes contratos: CPS 2019017-Ingeniero Quimico CPS 2019026- Tecnico profesional en quimica industrial Elaboracion de estudios previos y minuta para la auditoria externa del IDEAM - para fimra por parte del IDEAM desde el 24 de abril. | Carpetas contractuales : CPS 2019017-Ingeniero Quimico CPS 2019026- Tecnico profesional en quimica industrial CPS 2019029-Quimico de alimentos CIA 2019154 IDEAM Archivo laboratorio y ALMERA
2 | Participar en pruebas interlaboratorios. |  |  |  | Participar en pruebas interlaboratorios. | Participación en programa de pruebas interlaboratorio |  | 2 | (Número de participaciones a pruebas interlaboratorios/ Número de participaciones a pruebas interlaboratorios programadas )*100 | 0.75 | 0.375 |  | 0.75 | 37.5% | 11274216 | 8643536 | 76.67% |  | 0% | Contrato CDC 2019171 Profesional Especielizado G16 - Laboratorio: solicitud de cotizaciones de pruebas interlaboratorios. Estudio previo, analisis del sector para radicado desde el 15 de abril en la oficina de contratacion sin respuesta.
[10 empty] | TOTAL | 43.5% |  |  | 41.25% | 434057316 | 96994185 | 22.35% | 20763792 | 4.784%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2019-05-06
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | BERTHA CRUZ FORERO | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Sudbirectora de Recursos Naturales | [7 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-07-08 | [7 empty] | 2019-07-08
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[BERTHA CRUZ FORERO]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on P22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA