## FEV-18
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 240000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | -35000000 | [5 empty] | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Operar, actualizar y mantener los sistemas de información corporativos |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3204-0900-0001-0001-02 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 205000000
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación, Almera. |  |  |  | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación almera | 100% del sistema de información Almera actualizado y con mantenimiento |  | 10% | (Contratos realizados para la actualización y mantenimiento del sistema de información Almera/Contratos para la actualización y mantenimiento del sistema de información Almera Programados en el año)*100 | 1 | 100% | 10% | 100% | 105000000 | 104868704 | 99.87% | 0 | 0% | 05/03/2019 ALMERA INFORMATION CCS-2019119 76368551 F91 11/12/2019 ALMERA INFORMATION CCS-2019119 ADICION 25456184 F447 10/12/2019 STEFANINI SYSMAN CCS-2019133 ADICION 3043969 F377 Se realiza adicion para primer trimestre de 2020.
2 | Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información Geo Ambiental de la Corporación |  |  |  | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación Geoambiental | 100% del sistema de información Geoambiental actualizado y con mantenimiento |  | 10% | (Contratos realizados para la actualización y mantenimiento del sistema de información Geoambiental/Contratos para la actualización y mantenimiento del sistema de información Geoambiental Programados en el año)*100 | 1 | 100% | 10% | 100% | 54000000 | 53795919 | 99.62% | 32162821 | 59.56% | 15/03/2019 SIGMA INGENIERIA S.A. CCS-2019127 29961655 F125 23/05/2019 SIGMA INGENIERIA S.A. CCS-2019166 15038314 F126 18/12/2019 SIGMA INGENIERIA S.A. CCS-2019127 ADICION 8795950 F443 Se realiza adicion para primer trimestre de 2020. | F125 25/07/2019 EGR 2019001698 SIGMA INGENIERIA S.A. 2299463 F125 25/07/2019 EGR 2019001698 SIGMA INGENIERIA S.A. 2841623 F125 07/10/2019 EGR 2019002557 SIGMA INGENIERIA S.A. 2751263 F125 07/10/2019 EGR 2019002557 SIGMA INGENIERIA S.A. 4390185 F125 05/11/2019 EGR 2019003039 SIGMA INGENIERIA S.A. 4841973 F126 28/11/2019 EGR 2019003213 SIGMA INGENIERIA S.A. 15038314
3 | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación (Sysman y otros) |  |  |  | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación Sysman | 100% del sistema de información Sysman actualizado y con mantenimiento |  | 10% | (Contratos realizados para la actualización y mantenimiento del sistema de información Sysman/Contratos para la actualización y mantenimiento del sistema de información Sysman Programados en el año)*100 | 1 | 100% | 10% | 100% | 80000000 | 80000000 | 100% | 0 | 0% | 01/04/2019 STEFANINI SYSMAN CCS-2019133 72909632 F99 10/12/2019 STEFANINI SYSMAN CCS-2019133 ADICION 7090368 F377
[10 empty] | TOTAL | 100% |  | 100% | 239000000 | 238664623 | 99.86% | 32162821 | 13.46%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2019-03-22
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | PEDRO DAMIAN VELA MENDIETA
FIRMA | [9 empty] | DIEGO ALFREDO ROA
CARGO / ROL |  | Profesional especializado Grado - 16 | [7 empty] | Subdirector de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-12-31 | [7 empty] | 2019-12-31
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA