## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 240000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | -35000000 |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Operar, actualizar y mantener los sistemas de información corporativos |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3204-0900-0001-0001-02 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 205000000
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación, Almera. |  |  |  | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación almera | 100% del sistema de información Almera actualizado y con mantenimiento |  | 10% | (Contratos realizados para la actualización y mantenimiento del sistema de información Almera/Contratos para la actualización y mantenimiento del sistema de información Almera Programados en el año)*100 | 0.3 | 30% | 3% | 30% | 80000000 | 76368551 | 95.46% | 0 | 0% | Se firmo contrato el 8 de marzo CDS-2019119
2 | Implementación, actualización y mantenimiento a los sistemas de información Geo Ambiental de la Corporación |  |  |  | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación Geoambiental | 100% del sistema de información Geoambiental actualizado y con mantenimiento |  | 10% | (Contratos realizados para la actualización y mantenimiento del sistema de información Geoambiental/Contratos para la actualización y mantenimiento del sistema de información Geoambiental Programados en el año)*100 | 0.3 | 15% | 1.5% | 15% | 45000000 | 29961655 | 66.58% | 0 | 0% | Se firmo el contrato de soporte y mantenimiento el 19 de marzo CDS-2019127
3 | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación (Sysman y otros) |  |  |  | Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación Sysman | 100% del sistema de información Sysman actualizado y con mantenimiento |  | 10% | (Contratos realizados para la actualización y mantenimiento del sistema de información Sysman/Contratos para la actualización y mantenimiento del sistema de información Sysman Programados en el año)*100 | 0.2 | 20% | 2% | 20% | 80000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Estudios previos con ajustes finales
[10 empty] | TOTAL | 21.67% |  | 21.67% | 205000000 | 106330206 | 51.87% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2019-03-22
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | PEDRO DAMIAN VELA MENDIETA | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Profesional especializado Grado - 16 | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-03-11 | [7 empty] | 2019-03-11
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[PEDRO DAMIAN VELA MENDIETA]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA