## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Saneamiento Ambiental |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 209513337 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Atención a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Orientación, Apoyo y Seguimiento a los PGIRS |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3201-0900-0002-0001-02 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 209513337
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Hacer seguimiento a los PGIRS |  |  |  | Acompañar el proceso de implementacion del PGIRS actualizado en su componente de aprovechamiento de residuos solidos | 21 municipios priorizados para acompañamiento en proceso de implementacon de PGIRS |  | 25% | No. De municipios con acompañamiento en proceso de PGIR realizado/No. De municipios programados | 14 | 66.67% | 16.67% | 66.67% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Se realizó mesas técnicas de orientación en temática de PGIRS, a los municipios de El Cocuy, Sogamoso, Tunja, Puerto Boyacá, Chivatá, Tasco, Oicatá, Miraflores, Otanche, Tota, Aquitania, Cuitiva, Firavitoba e Iza. Asistencia y participación en el comité coordinador PGIRS en los municipios de Tibasosa, Tasco, Tota, Oicatá, Belén y Sáchica. Participación en la mesa interinstitucional de residuos sólidos de Boyacá con Contraloría, Procuraduría, Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, PDA, Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación. Corpochivor y alcaldías de Tunja y Sogamoso y sus operadores de servicio. | Formatos FGP-23 de la carpeta de cada expediente
2 | Implementar procesos de orientación para la minimización, separación y aprovechamiento de Residuos Sólidos en la fuente |  |  |  | Implementar procesos de orientación para la minimización, separación y aprovechamiento de Residuos Sólidos en la fuente | 9 municipios priorizados para orientacion en minimizacion, separacion y aprovechamiento de RS |  | 9 | No. De municipios con orientacion en RESPEL realizado/No. De municipios programados | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 150323040 | 45270360 | 30.12% | 8920942 | 5.935% | Fortalecimiento de recurso humano a través de la contratación de un profesional y un técnico para apoyar el programa de minimización y separación en la fuente y seguimiento a la implementación del PGIRS en el componente de aprovechamiento. CPS-2019033: Reunión con la supervisora, para establecer plan de trabajo y suministro de materiales para la implementación del programa de minimización y separación de residuos, solicitud de cotizaciones de los materiales acordados. Solicitud al equipo de comunciaciones de diseño de cartilla e imantados para desarrollo del programa. Socialización del programa a través de los CIDEA de los municipios de: Paz de Río, Tunja, Sogamoso, Duitama, Paipa, Tota, Socha, Soatá y Aquitania, con el fin que este sea integrado a los Planes Opertivos de estos Comités, en este sentido se realizó diligenciamiento de la matriz del plan operativo de los CIDEA de Tunja y Sogamoso, incluyendo las actividades del programa. Reunión con las funcionarias de Cultura Ambiental adscritas a las Oficinas territoriales, con el fin de socializar el programa y solicitar apoyo. Extensión del programa al municipio de Tibasosa a través del CIDEA con capacitaciones sobre gestión adecuada de residuos sólidos y entrega de bolsas ecológicas, en la actividad ensúciate para limpiar el agua de nuestro pais. Elabboración y envío de Circular 19, a los 87 municipios de la jurisdicción, referente a la adecuada implementación y operación de estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos. | Carpetas CPS-2019033 y CPS-2019054 Carpetas 130-4717 Plan de Participación 130-7403 Planes Interinstitucionales de Educación Ambiental Formulario "Solicitud para apoyar la realización de acciones de comunicación organizacional" Correo electrónico psanchez@corpoboyaca.gov.co
3 | Apoyo y seguimiento a las cadenas u organizaciones de recuperación y comercialización de residuos aprovechables |  |  |  | Apoyo y seguimiento a las cadenas u organizaciones de recuperación y comercialización de residuos aprovechables | 1 cadena u organización de recuperacion y comercializacion de residuos aprovechables apoyada |  | 1 | No. De cadenas u organización apoyadas/No. De cadenas u organizaciones programadas | 0 | 0% | 0 | 0% | 14092785 |  | 0% |  | 0% | Se adelantó reunión con las asociaciones de recicladores de los municipios de Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso, Soatá y Villa de Leiva, con el ánimo de verificar la inclusión de las mismas al esquema de aprovechamiento de residuos sólidos en los municipios donde se encuentran dichas asociaciones. Reunión con recicladores formales e informales del municipio de Puerto Boyacá, para brindar charlas de orientación en transformación empresarial. | Acta FGP-23
4 | Fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje |  |  |  | Desarrollar sesiones para el fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje | 1 accion desarrollada para el fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje |  | 1 | No de acciones desarrolladas/No. De acciones programadas | 0 | 0% | 0 | 0% | 7516752 |  | 0% |  | 0%
5 | Apoyo y seguimiento al establecimiento de proyectos modelo para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos |  |  |  | Apoyo y seguimiento al establecimiento de proyectos modelo para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos (orgánicos e inorgánicos reciclables) con perspectiva de sostenibilidad social y ambiental | 1 proyecto modelo de aprovechamiento de RS urbanos apoyado |  | 1 | No de proyectos apoyados/No. De proyectos programadas a apyar | 0 | 0% | 0 | 0% | 37580760 |  | 0% |  | 0% | Visita de inspección y orientación al proyecto de transformación de residuos orgánicos Fundación Prospei en el municipio de Iza. Asistencia presentación de proyecto de transformación de orgánicos para el municipio de Tunja con sede en Cómbita, Precooperativa Multiactiva Hidro-Orgánica | Acta FGP-23
[10 empty] | TOTAL | 20% |  | 20% | 209513337 | 45270360 | 21.61% | 8920942 | 4.258%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdierector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-04-12 | [7 empty] | 2019-04-12
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA