## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Saneamiento Ambiental |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 209513337 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Atención a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Orientación, Apoyo y Seguimiento a los PGIRS |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3201-0900-0002-0001-02 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 209513337
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Hacer seguimiento a los PGIRS |  |  |  | Acompañar el proceso de implementacion del PGIRS actualizado en su componente de aprovechamiento de residuos solidos | 21 municipios priorizados para acompañamiento en proceso de implementacon de PGIRS |  | 25% | No. De municipios con acompañamiento en proceso de PGIR realizado/No. De municipios programados | 20 | 95.24% | 23.81% | 95.24% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Se realizaron mesas técnicas de orientación en temática de PGIRS, a los municipios de El Cocuy, Sogamoso, Tunja, Puerto Boyacá, Chivatá, Tasco, Oicatá, Miraflores, Otanche, Tota, Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Iza, Socha, Covarachía, Monguí, Muzo, Tununguá, Chivatá, Pauna, Soracá, Floresta, Sativanorte, Sáchica y Toca. Asistencia y participación en el comité coordinador PGIRS en los municipios de Tibasosa, Tasco, Tota, Oicatá, Belén, Sáchica, Tunja, Puerto Boyacá, Moniquirá, Socha, Tutazá, Villa de Leyva, Duitama, Sogamoso, Asolengupá, Corrales, Iza, Soracá, Cerinza, Chíquiza, Chivatá, Combita, Floresta, Tópaga, Nobsa, Arcabuco, Aquitania, Monguí, Sora, Toca, Paipa, Busbanza y municipios de provincia Lengupá. Participación en la mesa interinstitucional de residuos sólidos de Boyacá con Contraloría, Procuraduría, Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, PDA, Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación. Corpochivor y alcaldías de Tunja y Sogamoso y sus operadores de servicio. Participación mesa interinstitucional de residuos sólidos de Boyacá, en el municipio de Duitama. Elaboración de informe de situación de residuos en Boyacá y posibles soluciones regionales, para ser presentado ante instancias nacionales CCGR) y socialización del mismo en las oficinas de Bogotá. Elaboración y envío a los municipios de circulares No. 26 con asunto Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, No. 27 acerca de Recomendaciones Ajustes PGIRS, No. 31 Plan de Acción para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, No. 34 relacionada con adopción de PGIRS, No. 52 Seguimiento y control - RCD. Asistencia y participación en reunión convocada por el Procurador Regional de Boyacá y Procuradores Ambientales y Agrarios, Superintendencia de Servicios públicos SSPD, para evaluar cumplimiento de compromisos de avance de PGIRS por parte de los municipios de Tunja y los demás beneficiados por el relleno de PIRGUA. | Formatos FGP-23 de la carpeta de cada expediente. 150-58 Carpetas de Municipios
2 | Implementar procesos de orientación para la minimización, separación y aprovechamiento de Residuos Sólidos en la fuente |  |  |  | Implementar procesos de orientación para la minimización, separación y aprovechamiento de Residuos Sólidos en la fuente | 9 municipios priorizados para orientacion en minimizacion, separacion y aprovechamiento de RS |  | 9 | No. De municipios con orientacion en RESPEL realizado/No. De municipios programados | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 150323040 | 49150491 | 32.7% | 31556122 | 20.99% | A la fecha se desarrollaron las actividades: CPS-2019033: Reunión con la supervisora, para establecer plan de trabajo y suministro de materiales para la implementación del programa de minimización y separación de residuos, solicitud de cotizaciones de los materiales acordados. Solicitud al equipo de comunicaciones de diseño de cartilla e imantados para desarrollo del programa. Solicitud del número ISBN, ante la Cámara Colombiana del Libro para la cartilla Separando Vamos Cuidando el Ambiente y recepción del mismo. Socialización del programa a través de los CIDEA de los municipios de: Paz de Río, Tunja, Sogamoso, Duitama, Paipa, empresa Red Vital de Paipa, Tota, Socha, Soatá, Miraflores y Aquitania, con el fin que este sea integrado a los Planes Operativos de estos Comités, en este sentido se realizó diligenciamiento de la matriz del plan operativo de los CIDEA de Tunja y Sogamoso, incluyendo las actividades del programa. Socialización del programa de educación ambiental para la minimización y separación de residuos sólidos en la fuente, en el municipio de Puerto Boyacá, en reunión de grupo coordinador PGIRS. Orientación sobre procesos de minimización y separación de residuos sólidos en el municipio de Soracá, agentes de la Policía Metropolitana de Tunja y estudiantes de la Institución Educativa el Rosario de Paipa, Institución Educativa Técnica Industrial y Minera de Paz de Rio, Grupo Ecológico "Voces de la Naturaleza" de la Policía Metropolitana de Tunja, funcionarios de la empresa INVERTRAC de Duitama, funcionarios del peaje de Tuta. Charla de orientación a estudiantes de grados 10 y 11 de la IE Héctor Julio Rangel Quintero del municipio de Floresta, SENA-CEDEAGRO Duitama, IE Técnica Pedro José Sarmiento de Socha, estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Boyacá, comunidad del municipio de Paz de Río, Institución Educativa Sergio Camargo de Miraflores, estudiantes de los grados octavo y noveno de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de Tota, a los estudiantes de Institución Educativa Técnica la Libertad del municipio de Tutazá, Escuela Normal Superior "La Presentación" de Soatá, Colegio la Presentación de Tunja, a participantes del I concurso de Elaboración de esculturas de especies silvestres en material reciclado, IET Ramón Ignacio Avella de Aquitania. Participación en la primera semana ambiental del municipio de Samacá, con charla dirigida a la comunidad en general, estudiantes, empresarios entre otros. Reunión con las funcionarias de Cultura Ambiental adscritas a las Oficinas territoriales, con el fin de socializar el programa y solicitar apoyo. Envío de comunicación escrita el 26 de abril de 2019 a los municipios de Tunja, Paz de Río, Sogamoso, Duitama, Tota, Socha, Soatá, Sotaquirá, Aquitania y Miraflores, con la metodología y actividades del programa, en espera de confirmación de participación. El día 19 de junio de 2019, en compañía de una funcionaria de la Oficina de Cultura Ambiental, se acudió a las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Sotaquirá, en donde se realizó reunión con el Secretario de Planeación, el cual indicó que había interés de participación y se comprometía a dar respuesta al oficio antes de terminar el mes. Reenvío de la comunicación recordatoria vía correo electrónico a los municipios, que no habían dado respuesta a la solicitud inicial. Socialización de la cartilla en el municipio de Tunja, con administración municipal y Servitunja S.A. E.S.P y a los integrantes del CIDEA del municipio de Aquitania. Recepción de las comunicaciones de los municipios manifestando interés de participar en el programa. Participación en la celebración del día internacional del reciclaje, evento realizado en Unicentro Tunja con la feria RECICLARTE. Revisión de PGIRS de los municipios de Aquitania, Duitama, Paipa, Paz de Río, Soatá, Socha, Sogamoso, Sotaquirá, Tota, Tunja y Puerto Boyacá, para establecer los programas y proyectos que se articulan con la estrategia de minimización de la Corporación. Revisión del PGIRS de la provincia de Lengupá en conjunto con el técnico del proyecto. Extensión del programa al municipio de Tibasosa a través del CIDEA con capacitaciones sobre gestión adecuada de residuos sólidos y entrega de bolsas ecológicas, en la actividad ensúciate para limpiar el agua de nuestro país. Se ha realizado la entrega de 4.438 de bolsas ecológicas autoguardables en kambrel, en los municipios de Puerto Boyacá, Tibasosa, Tunja, Paipa, Aquitania, Paz de Río, Socha, Duitama, Sogamoso, Tota y Miraflores. Entrega de 17.676 ejemplares de la Cartilla “SEPARANDO EL AMBIENTE VAMOS CUIDANDO, en los municipios de Tunja, Aquitania, Socha, Paz de Río, Paipa, Duitama, Sogamoso, Miraflores y Tota Entrega de 13.548 imantados en los municipios de Tunja, Aquitania, Socha, Paz de Río, Paipa, Duitama, Sogamoso, Miraflores y Tota. Elaboración y envío de Circular 19, a los 87 municipios de la jurisdicción, referente a la adecuada implementación y operación de estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos. Reunión con recicladores de oficio del municipio de Puerto Boyacá, con el fin de rendir información acerca del Decreto 596 de 2016, de importancia del CENSO DE RECICLADORES. Acompañamiento reunión con los recicladores de oficio para definición del plan de acción para el apoyo a su formalización. CPS-2019033: Reunión con la supervisora, para establecer plan de trabajo y suministro de materiales para la implementación del programa de minimización y separación de residuos, solicitud de cotizaciones de los materiales acordados. Solicitud al equipo de comunicaciones de diseño de cartilla e imantados para desarrollo del programa. Solicitud del número ISBN, ante la Cámara Colombiana del Libro para la cartilla Separando Vamos Cuidando el Ambiente y recepción del mismo. Socialización del programa a través de los CIDEA de los municipios de: Paz de Río, Tunja, Sogamoso, Duitama, Paipa, empresa Red Vital de Paipa, Tota, Socha, Soatá, Miraflores y Aquitania, con el fin que este sea integrado a los Planes Operativos de estos Comités, en este sentido se realizó diligenciamiento de la matriz del plan operativo de los CIDEA de Tunja y Sogamoso, incluyendo las actividades del programa. Socialización del programa de educación ambiental para la minimización y separación de residuos sólidos en la fuente, en el municipio de Puerto Boyacá, en reunión de grupo coordinador PGIRS. Orientación sobre procesos de minimización y separación de residuos sólidos en el municipio de Soracá, agentes de la Policía Metropolitana de Tunja y estudiantes de la Institución Educativa el Rosario de Paipa, Institución Educativa Técnica Industrial y Minera de Paz de Rio, Grupo Ecológico "Voces de la Naturaleza" de la Policía Metropolitana de Tunja, funcionarios de la empresa INVERTRAC de Duitama, funcionarios del peaje de Tuta. Charla de orientación a estudiantes de grados 10 y 11 de la IE Héctor Julio Rangel Quintero del municipio de Floresta, en el foro municipal ambiental bicentenario, SENA-CEDEAGRO Duitama, IE Técnica Pedro José Sarmiento de Socha, Colegio la Presentación de Tunja, a participantes del I concurso de Elaboración de esculturas de especies silvestres en material reciclado, IET Ramón Ignacio Avella de Aquitania. Participación en la primera semana ambiental del municipio de Samacá, con charla dirigida a la comunidad en general, estudiantes, empresarios entre otros. Reunión con las funcionarias de Cultura Ambiental adscritas a las Oficinas territoriales, con el fin de socializar el programa y solicitar apoyo. Envío de comunicación escrita el 26 de abril de 2019 a los municipios de Tunja, Paz de Río, Sogamoso, Duitama, Tota, Socha, Soatá, Sotaquirá, Aquitania y Miraflores, con la metodología y actividades del programa, en espera de confirmación de participación. El día 19 de junio de 2019, en compañía de una funcionaria de la Oficina de Cultura Ambiental, se acudió a las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Sotaquirá, en donde se realizó reunión con el Secretario de Planeación, el cual indicó que había interés de participación y se comprometía a dar respuesta al oficio antes de terminar el mes. Reenvío de la comunicación recordatoria vía correo electrónico a los municipios, que no habían dado respuesta a la solicitud inicial. Socialización de la cartilla en el municipio de Tunja, con administración municipal y Servitunja S.A. E.S.P y a los integrantes del CIDEA del municipio de Aquitania. Recepción de las comunicaciones de los municipios manifestando interés de participar en el programa. Participación en la celebración del día internacional del reciclaje, evento realizado en Unicentro Tunja con la feria RECICLARTE. Revisión de PGIRS de los municipios de Aquitania, Duitama, Paipa, Paz de Río, Soatá, Socha, Sogamoso, Sotaquirá, Tota, Tunja y Puerto Boyacá, para establecer los programas y proyectos que se articulan con la estrategia de minimización de la Corporación. Revisión del PGIRS de la provincia de Lengupá en conjunto con el técnico del proyecto. Extensión del programa al municipio de Tibasosa a través del CIDEA con capacitaciones sobre gestión adecuada de residuos sólidos y entrega de bolsas ecológicas, en la actividad ensúciate para limpiar el agua de nuestro país. Se ha realizado la entrega de 3706 de bolsas ecológicas autoguardables en kambrel, en los municipios de Puerto Boyacá, Tibasosa, Tunja, Paipa, Aquitania, Paz de Río, Socha, Duitama, Sogamoso y Miraflores. Entrega de 13.356 ejemplares de la Cartilla “SEPARANDO EL AMBIENTE VAMOS CUIDANDO, en los municipios de Tunja, Aquitania, Socha, Paz de Río, Paipa, Duitama, Sogamoso y Miraflores. Entrega de 8.348 imantados en los municipios de Tunja, Aquitania, Socha, Paz de Río, Paipa, Duitama, Sogamoso y Miraflores. Elaboración y envío de Circular 19, a los 87 municipios de la jurisdicción, referente a la adecuada implementación y operación de estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos. Reunión con recicladores de oficio del municipio de Puerto Boyacá, con el fin de rendir información acerca del Decreto 596 de 2016, de importancia del CENSO DE RECICLADORES. Acompañamiento reunión con los recicladores de oficio para definición del plan de acción para el apoyo a su formalización. | Carpetas CPS-2019033 y CPS-2019054 Carpetas 130-4717 Plan de Participación Carpetas 130-7403 Planes Interinstitucionales de Educación Ambiental Formulario "Solicitud para apoyar la realización de acciones de comunicación organizacional" Correo electrónico psanchez@corpoboyaca.gov.co Actas de reunión FGP-23, Formato de entrega de material FCA-03, en carpetas de cada municipio. Carpetas PGIRS municipios
3 | Apoyo y seguimiento a las cadenas u organizaciones de recuperación y comercialización de residuos aprovechables |  |  |  | Apoyo y seguimiento a las cadenas u organizaciones de recuperación y comercialización de residuos aprovechables | 1 cadena u organización de recuperacion y comercializacion de residuos aprovechables apoyada |  | 1 | No. De cadenas u organización apoyadas/No. De cadenas u organizaciones programadas | 0.4 | 40% | 0.4 | 40% | 14092785 | 2924286 | 20.75% |  | 0% | Se adelantó reunión con las asociaciones de recicladores de los municipios de Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso, Soatá y Villa de Leyva, con el ánimo de verificar la inclusión de las mismas al esquema de aprovechamiento de residuos sólidos en los municipios donde se encuentran dichas asociaciones. Reunión con recicladores formales e informales del municipio de Puerto Boyacá, para brindar charlas de orientación en transformación empresarial. Acompañamiento en reunión de asociaciones de recicladores organizados, para conformarse como organización de segundo nivel (departamental) Desarrollo del séptimo encuentro regional de reciclaje. Realización de 4 charlas de orientación sobre el marco normativo del aprovechamiento y reciclaje de residuos sólidos, dirigido a recicladores de oficio del municipio de Tunja, en coordinación con la Fundación Juan de Castellanos. | Acta FGP-23 Carpeta CCS-2019216
4 | Fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje |  |  |  | Desarrollar sesiones para el fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje | 1 accion desarrollada para el fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje |  | 1 | No de acciones desarrolladas/No. De acciones programadas | 1 | 100% | 1 | 100% | 7516752 | 7516752 | 100% |  | 0% | Reunión con el Jefe de la Oficina de Cultura Ambiental, para establecer la temática a desarrollar en la mesa de reciclaje y posibles invitados. Solicitud de apoyo a la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, como ponente principal en el desarrollo de la mesa de reciclaje. Solicitud de cotizaciones a operadores logísticos para elaboración de estudio de mercado, para el desarrollo del séptimo encuentro regional de reciclaje en el mes de julio. Desarrollo del séptimo encuentro regional de reciclaje | Carpeta CCS-2019216
5 | Apoyo y seguimiento al establecimiento de proyectos modelo para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos |  |  |  | Apoyo y seguimiento al establecimiento de proyectos modelo para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos (orgánicos e inorgánicos reciclables) con perspectiva de sostenibilidad social y ambiental | 1 proyecto modelo de aprovechamiento de RS urbanos apoyado |  | 1 | No de proyectos apoyados/No. De proyectos programadas a apyar | 0.1 | 10% | 0.1 | 10% | 37580760 |  | 0% |  | 0% | Visita de inspección y orientación al proyecto de transformación de residuos orgánicos Fundación Prospei en el municipio de Iza. Asistencia presentación de proyecto de transformación de orgánicos para el municipio de Tunja con sede en Cómbita, Precooperativa Multiactiva Hidro-Orgánica. Reunión con funcionarios del municipio de Miraflores, Servilengupá y Asolengupá, para definir el alcance del proyecto a desarrollar en la planta de tratamiento y aprovechamiento de MIRAFLORES. Solicitud de cotizaciones para elaboración de estudio de mercado, para el desarrollo del proyecto Planta Miraflores. | Acta FGP-23
[10 empty] | TOTAL | 64.6% |  | 64.6% | 209513337 | 59591529 | 28.44% | 31556122 | 15.06%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdierector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-09-12 | [7 empty] | 2019-09-12
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA