## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Planeación y ordenamiento del territorio. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 60000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 30000000 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Instrumentos de planeación ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Formulación y/o Ajuste a POMCAS en la jurisdicción |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3205-0900-0001-0001-01 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 90000000
N | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Soporte técnico para apoyar la formulación y/o ajuste de los POMCA´s de la jurisdicción |  |  |  | Soporte técnico para apoyar la formulación y/o ajuste de los POMCA´s | 100% |  | 100% | (N° de acciones realizadas para apoyar la formulacion y/o ajuste de los POMCA´s que esten en proceso durante la vigencia /N° de acciones programadas) * 100 | 75% | 75% | 75% | 75% | 90000000 | 89435785 | 99.37% | 63787634 | 71.3223 | Formulación POMCA directos al Magdalena entre Ríos Negro y Río Carare (Cód. 2311) * Revision de documentos de la fase de prospectiva y zonificacion y emisisón de concepto Revisión y emisión de observaciones Fase de Formulacion para posible aprobación de la fase. * Reunión vía Skype donde participa CAS, Min Ambiente, Corpoboyaca y el equipo Consultor, para tratar el tema de medidas de administracion de los recursos naturales, figura administrativa y financiera, y seguimiento y evaluación. *Entrega componente cartografico para su revisión y/o aprobación * Reunión de retroalimentación técnica de la fase de prospectiva y zonificación ambiental a la Comisión Conjunta (5/07/2019) *Reunion de Comision Conjunta Aprobación Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental. * Revisión de la cuarta versión de los documentos de la fase de diagnóstico, emisión de concepto y aprobación de fase. * Comités de seguimiento de Contrato de Consultoría CCC 2016-177 (30-01-2019, 21-02-2019, 21-03-2019, 12-04-2019) * Reunión de retroalimentación técnica de la fase de prospectiva y zonificación ambiental a la Comisión Conjunta (21-02-2019 y 21- 03-2019) * Reunión de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato (14-04-2019) * Reuniones interintitucionales con ANM, ANH, MADR, UPME, Minminas, entre otras para revisión de propuesta de zonificación ambiental (03 y 17 -05-2019) * Desarrollo de espacios de participación de la fase de formulación (29-31 de mayo 2019) +Informe final de la revision de la Fase de Formulacion Pomca Directos al Magdalena medio entre los rios Negro y Carare. Formulación POMCA río Carare - Minero (Cód. 2312) * Aprobación del POMCA mediante Resolucion Conjunta (consecutivo Corpoboyacá 0537 del 4 de marzo de 2019) Formulación POMCA Cusiana (Cód. 3519-01) * Revisión de información y emisión de concepto técnico de fase de diagnóstico y fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental. *Comite Técnico ampliado con entidades nacionales para tratar fase de zonificación Ambiental (UPME, MIN AMBIENTE,MIN AGRICULTURA, ANM,ANH) * Participación comité técnico y comisión conjunta para aprobacioón Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental (12/07/2019) *Socialización Fase de Formulación y componente programático en la vereda las Cañas, Sector Melgarejo. * Participación comité técnico y comisión conjunta (02-04-2019, 12-04-2019, 27-05-2019, 17-06-2019) * Acompañamiento en escenarios de participación realizados fase de diagnóstico (24, 26 y 27 de abril de 2019) * Reunión componente Gestion de riesgo (23-05-2019) * Desarrollo de espacios de participación fase de prospectiva y zonificación ambiental (25-05-2019, 14 y 15-06-2019) Formulación POMCA Cuenca Bajo Chicamocha * Emisión de concepto relacionado con el documento Fase de Aprestamiento * Reunión de Comisión Conjunta (05-03-2019, 11-04-2019, 25-06-2019) * Emisión de concepto y reuniones para revisión de límite de cuenca * Participación espacios de participación de fase de aprestamiento en el municipio de Covarachía (31-05-2019) General * Reunión con las subdirecciones de Planeación y Sistemas de Información (13-02-2019), Ecosistemas y Gestión Ambiental (26-02-2019) y Administración de Recursos Naturales (27-02-2019), en las que se socializó el alcance, importancia y uso de los POMCAs adoptados. * Mesa de trabajo con la CAR, CAS, CORPOCHIVOR, CORPORINOQUIA Y MINAMBIENTE, con el objetivo de unir esfuerzos tecnicos, teniendo en cuenta los limites de cada POMCA y las decisiones que derivan de esto (2) * Mesa de trabajo con profesionales de ANH con el fin de tratar el tema de articulacion de los POMCAS con los POTs. * Mesa de trabajo con entes territoriales con jurisdicción en la cuenca del río alto Chicamocha para socializar POMCA adoptado (23-04-2019) * Mesa de trabajo con entes territoriales con jurisdicción en la cuenca del río medio y bajo Suárez para socializar POMCA adoptado (11-06-2019) * Participación Publica "los desafios ambientales regionales Santander - Boyacá en las cuencas Suarez- Saravita- Carare- Opon. convocatoria realizada por la Contraloria General de la Republica. + Reunion con el municipio de Chiquiza para la articulacion con el POMCA Medio y bajo Suarez + Reunion con el municipio de Cuitiva para la articulacion con el POMCA Alto Chicamocha. + Reunion con el municipio de Paipa para la articulacion con el POMCA Alto Chicamocha y el DRMI Lago Sochagota. Reunion con el municipio de Chitaraque para la articulacion con el POMCA Medio y bajo Suarez | Serie documental 140-4116 POMCA de cada POMCA
TOTAL | [13 empty] | 90000000 | 89435785 | 99.37%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2019-06-14 | [5 empty] | 75% |  | 75%
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | AURA ELENA BECERRA S. / CLAUDIA CATALINA RODRÍGUEZ L. | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Profesionales Especializadas | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-09-13 | [7 empty] | 2019-09-13
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA