## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Manejo Integral del Recurso Hídrico. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 2159968600 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | -32451600 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | PORH Cuenca alta y media del Río Chicamocha |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3203-0900-0001-0001 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 2127517000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementación del Plan de Ordenamiento del Recursos Hídrico PORH Cuenca alta y media del Río Chicamocha |  |  |  | contratacion de las diseños y/o obras de implementacion de la Adecuacion hidraulica del cauce principal de la cuenca alta del rio Chicamocha en los tramos priorizados. | Un (01) proyecto contratado y/o ejecutado |  | 37% | Número de proyectos contratados y/o ejecutados / Número de proyectos programados a contratar y/o ejecutar)*100 | 0.06 | 6% | 2.22% | 6% | 2127517000 | 110140339 | 5.177% | 61264481 | 2.88% | Se publicó en el SECOP la licitacion pública NO. LP 004 de 2019 para la implementacion de las obras prioritarias de la adecuacion hidraulica del Rio Chicamocha y su respectiva interventoria, por un valor de $ 2.937.626.487 | Carpetas de los contratos de cada una de la CPS y carpeta del contrato CCC 2016 175. Página del SECOP
[10 empty] | TOTAL | 6% |  | 6% | 2127517000 | 110140339 | 5.177% | 61264481 | 2.88%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2019-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdierector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2019-09-19 | [7 empty] | 2019-09-19
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA