## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-03-09
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:__2020_________
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Manejo Integral del Recurso Hídrico. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 2200000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | x
|  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Gestión Integral del Recurso Hídrico |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | PORH Cuenca alta y media del Río Chicamocha |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 32030900010101 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | 2200000000
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2020 POA |  | METAS AÑO 2020P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2020 |  | AVANCE METAS PA 2020 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementación del Plan de Ordenamiento del Recursos Hídrico PORH Cuenca alta y media del Río Chicamocha |  |  |  | Realizar la implementación de las obras diseñas de los periodos de Retorno (2.33, 10 y 100) años establecidas en el marco del PORH de la cuenca alta y media del río Chicamocha y del contrato de consultoría CCC2016-175. | 100% |  | 100% | Número de proyectos contratados y/o ejecutados / Número de proyectos programados a contratar y/o ejecutar)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1500000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Se ha venido preparando la presentacion para la entrega de productos del contrato de consultoria CCC 2016 175, para asi definir las obras a ejecutar y/o diseñar. | presentacion y cuadro resumen - \\Ecosistemas2\compartida\Lago de Tota\FEV-18\Evidencias trimeste 1 2020.
[5 empty] | Presentar los diseños definitivos de los pondajes de río Piedra, La Vega y Tuta establecidas en el marco del PORH de la cuenca alta y media del río Chicamocha y del contrato de consultoría CCC2016-175. | 100% |  |  | Número de diseños definitivos presentados / Número de diseños definitivos programados)*100 | 0% | 0% |  |  | 700000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Se ha venido preparando la presentacion para la entrega de productos del contrato de consultoria CCC 2016 175, para asi definir las obras a ejecutar y/o diseñar. | presentacion y cuadro resumen - \\Ecosistemas2\compartida\Lago de Tota\FEV-18\Evidencias trimeste 1 2020.
[14 empty] | 2200000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2019-11-30 | [5 empty] | 0% |  | 0%
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | NATALIA VASQUEZ | [7 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS
CARGO / ROL |  | Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [7 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 04/13/2020 | [7 empty] | 04/13/2020
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA