## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO | [6 empty] | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Comunicación, Educación y Participación. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 748937300 |  |  | MARZO | JUNIO |  |  |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 370000000 | [7 empty] | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Comunicación Para el Fortalecimiento de la Participación y Control Social en la Gestión Ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Formulación y ejecución de un Plan de Medios |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3208-0900-0001-0001-01 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 1118937300
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  |  |  |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO |  |  |  | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Fortalecimiento las estrategias de comunicación dentro y fuera de la corporación |  |  |  | Diseñar y ejecutar un plan de medios anual, según las necesidades corporativas y las estrategias establecidas para gestionar los contenidos institucionales. | Plan de medios Diseñado y ejecutado |  | 1 | (Número de planes de medios Diseañdos y ejecutados /No. De planes de medios programados)*100 | 0.4 | 40% | 6.668% | 34.96% |  | 0.4 | 40% | 490926500 | 130079540 | 26.5% | 51706345 | 10.53% | Fue contratada una Comunicadora Social - Periodista, con experiencia en diseño y/o ejecución de plan de medios corporativo a quien le han sido pagados $3.152.533 por concepto de honorarios | Carpeta física oficina de Contratación
[5 empty] | Definir e implementar estrategias de comunicación interna , que vinculen a los colaboradores de la Corporación , promuevan y fomenten el sentido de pertenencia institucional. | 250 publicaciones internas realizadas |  | 250 | (Número de publicaciones internas realizadas/No. De publicaciones internas programados)*100 | 71 | 28.4% | 4.734% |  |  | 71 | 28.4% | 89253450 |  | 0% |  | 0% | Fueron proyectados y enviados 51 Comunicados Internos con material informativo alusivo al accionar de la entidad, así como 20 onomásticos enviados a los funcionarios a través de los correos corporativos. Información que también es publicada en la página interna de comunicaciones | http://www.corpoboyaca.gov.co/yosoycorpoboyaca/
[5 empty] | Planear, implementar y evaluar las estrategias de comunicación externa para la proyección de la identidad corporativa, el fortalecimiento de la imagen institucional y la relación con los diversos grupos objetivos atrvés de divulgación de la la gestión corporativa. | 300 publicaciones externas realizadas |  | 300 | (Número de publicaciones externas realizadas/No. De publicaciones externas programados)*100 | 100 | 33.33% | 5.557% |  |  | 100 | 33.33% | 150321600 | 101579566 | 67.57% | 32758980 | 21.79% | Fueron proyectados y enviados 46 Boletines de Prensa a los principales medios de comunicación regionales y nacionales. Fueron publicadas 302 notas informativas en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y 1 vídeos en el canal de YouTube. Dentro de esta actividad se adelantó el proceso contractual de un Técnico en Fotografía a quien durante la vigencia le han sido pagados $17.640.000 por concepto de honorarios. También fue contratado un Comunicador Social - Periodista, con experiencia en el área ambiental a quien le han sido pagados $4.615.100 por concepto de honorarios | D:\Compartida\100-41 PLANES\100-4113 PEC\2019\BOLETINES DE PRENSA
[5 empty] | Diseñar e implementar la estrategia para la gestión de contenidos digitales y el marketing on line. | 1 Estrategia de marketing on line diseñada e implementada |  | 100% | (Número de estrategias de marketing on line implementadas /No. De estrategias de marketig on line programadas)*100 | 0.5 | 58% | 9.669% |  |  | 36% | 36% | 60000000 | 41284480 | 68.81% | 28899136 | 48.17% | Actualmente se implementa una estrategia de contenidos digitales y marketing online a través de las Redes Sociales, Página Web y canales alternos, con el propósito de mantener informada a la comunidad de la jurisdicción sobre la gestión corporativa. Dentro de esta actividad se adelantó el proceso contractual de un Comunicador Social con experiencia en Comunicación Digital, a quien durante la vigencia le han sido pagados $24.672.000 por concepto de honorarios. | Twitter: @Corpoboyaca Instagram: Corpoboyaca Facebook: @CORP0BOYACA Youtube: Corpoboyacá
[5 empty] | Actualizar, analizar y suministrar la información de la página web corporativa a través de la creación de contenidos digitales y la divulgación de las diferentes acciones corporativas . | 1 pagina web actualizada |  |  | (Número de paginas web actualizadas /No. Paginas web programadas)*100 | 0.5 | 50% | 8.335% |  |  |  |  | 98000000 | 67424958 | 68.8% | 41324974 | 42.17% | Han sido publicados y atendidos 111 requerimientos y publicaciones en la Página Web. Dentro de esta actividad se adelantó el proceso contractual de un Diseñador Industrial, Especialista en Creación Multimedia a quien durante la vigencia le han sido pagados 41.160.333 por concepto de honorarios. | http://www.corpoboyaca.gov.co
[5 empty] | Asesorar, y acompañar el desarrollo y participación en eventos que permitan el posicionamiento institucional y la divulgación de l accionar corporativo. | Participación en Feria o evento realizado |  |  | (Número de ferias o eventos realizadas /No. De ferias o eventos programadas)*100 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | 63994650 | 43994550 | 68.75% |  | 0% | N/A
2 | Diseñar y elaborar material de divulgación |  |  |  | Pre-producción, producción , post producción y emisión de los productos audiovisuales corporativos | 2 productos audiovisuales realizados y emitidos |  | 2 | (Número de productos audiovisuales realizadas y emitidos /No. productos audiovisuales programados)*100 | 0.66 | 33% | 16.5% | 31.5% | 630 | 0.66 | 33% | 79858350 | 19839040 | 24.84% | 13887328 | 17.39% | Dentro de esta actividad se adelantó el proceso contractual de un Comunicador Social a quien durante la vigencia le han sido pagados $13.832.000 por concepto de honorarios | Carpeta Física Gestión Comunicaciones
[5 empty] | Desarrollar contenidos en distintos formatos, mediante el diseño, e impresión de piezas gráficas (afiches, pendones, volantes, folletos, cartillas, vallas y materila POP) de acuerdo con las estrategias de comunicación definidas po los diferentes procesos corporativos. | 2000 unidades de material impreso elaborado |  | 2000 | (Número de material impreso elaborado/No. De material impreso elaborado programados)*100 | 600 | 30% | 15% |  |  | 600 | 30% | 86582750 | 44672980 | 51.6% | 27029688 | 31.22% | Se adelantó el proceso contractual de un Diseñador Gráfico, quien a la fecha ha elaborado 400 piezas comunicativas. Dentro de esta actividad han sido pagados $26.922.000 por concepto de honorarios. | \\COMUNICACIONES1\Compartida\100-41 PLANES\100-4113 PEC\2019\PIEZAS GRÁFICAS\Diseños Gráficos
[10 empty] | TOTAL | 29% |  |  |  |  | 33.23% | 1118937300 | 448875114 |  | 195606451 | 14%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2019-06-13
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | CLAUDIA CAMPOS RONDÓN | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Profesional Especializado | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-07-08 | [7 empty] | 2019-07-08
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[CLAUDIA CAMPOS RONDÓN]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on R22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA