## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 450000000 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Plan de monitoreo a cuerpos de agua |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3204-0900-0001-0002-05 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 450000000
No. | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Realizar monitoreos a sujetos pasivos |  |  |  | Realizar 1 campaña de monitoreo a sujetos pasivos | Monitoreos realizados |  | 1 | (Numero de camapañas de monitoreo a sujetos pasivos realizados/Numero de campañas de monitoreos a sujetos pasivos programados )*100 | 0.1 | 10% | 0.1 | 10% | 110000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Elaboracion de estudio previo, analsis del sector, radicado en oficina de contratacion para correcciones valor: 440,704,227 Acciones Realizadas por el personal: Contratistas: Ingeniero quimico Grado 10: Solicitud de informacion a la subdireccion de ecosistemas. Monitoreo a vertimiento (Motavita) Profesional Universitario G8 - Laboratorio : Muestreo 24 horas Tecnico G10 - Laboratorio : Muestreo 24 horas Tecnico profesional en quimica industrial Categoria 3: Muestreo 24 horas Quimico de alimentos Categoria 6: analisis de muestras Profesional Especielizado G16 - Laboratorio: analisis de muestras | Archivo Laboratorio
2 | Realizar monitoreo al sistema integrado de aguas termominerales, subterráneas del área de influencia microcuenca quebrada honda Lago Sochagota (Paipa) |  |  |  | Realizar 1 campaña de monitoreo a al sistema integrado de aguas termominerales, subterráneas del área de influencia microcuenca quebrada honda Lago Sochagota (Paipa) | Monitoreos realizados |  | 2 | (Numero de camapañas de monitoreo realizadas / Numero de campañas de monitoreos programadas )*100 | 0.2 | 10% | 0.2 | 10% | 40000000 | 5876164 | 14.69% | 0 | 0% | Elaboracion de estudio previo, analsis del sector, radicado en oficina de contratacion para correcciones valor: 440,704,227 Monitoreo de seguimiento Lago Sochagota: Profesional Universitario G8 - Laboratorio : Muestreo 24 horas Tecnico G10 - Laboratorio : Muestreo 24 horas Quimico de alimentos Categoria 6: analisis de muestras | Archivo Laboratorio
3 | Realizar monitoreos cuencas priorizadas |  |  |  | Realizar 1 campaña de monitoreo a cuencas priorizadas | Monitoreos realizados |  | 2 | (Numero de campañas de monitoreo realizados/Numero de campañas de monitoreo programados )*100 | 0.2 | 10% | 0.2 | 10% | 300000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Elaboracion de estudio previo, analsis del sector, radicado en oficina de contratacion para correcciones valor: 440,704,227 Monitoreo lago de Tota Tecnico G10 - Laboratorio Aquitania : Muestreo Monitoreo a embalse la Playa Profesional Universitario G8 - Laboratorio : Muestreo Tecnico G10 - Laboratorio : Muestreo Tecnico profesional en quimica industrial Categoria 3: Muestreo y analsis Quimico de alimentos Categoria 6: analisis de muestras Profesional Especielizado G16 - Laboratorio: analisis de muestras | Archivo Laboratorio
[10 empty] | TOTAL | 10% |  | 10% | 450000000 | 5876164 | 1.306% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | BERTHA CRUZ FORERO | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Sudbirectora de Recursos Naturales | [7 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-07-08 | [7 empty] | 2019-07-08
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[BERTHA CRUZ FORERO]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA