## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 169113420 |  |  |  | MARZO | JUNIO |  |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 602829036 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Implementación de estrategias para la conservación y la restauración de ecosistemas |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Protección y Conservación de fauna y flora silvestre |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3202-0900-00010001-04 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 771942456
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2019 |  |  |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO |  | ponderación almera | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementar acciones de conservación de fauna y flora amenazada |  |  |  | Implementación de estrategias de conservación para dos especies de aves amenazadas (AICAS Lago de Tota) | 2 |  | 6% | número de especies de fauna amenazada con medidas de manejo implementadas |  | 0.9 | 45% | 14.99% | 0.8991% | 2.2% | 36.67% | 30000000 | 29999520 | 100% |  | 0% | Vigencia futura, convenio 2016014, se realizó el monitoreo correspondiente al mes de junio, para un total de 6 monitoreos de los 12 proyectados. Se avanza en la elaboración de guia de aves para el AICA Lago de Tota. En mayo se realizó el primer desembolso de la vigencia 2019 pero el proyecto financiado por dos rubros el del proyecto de fauna y el de áreas protegidas, el primer desembolso se realizó sólo con recursos del proyecto medidas de conservación en áreas protegidas declaradas). | carpeta convenio 2016-014
[5 empty] | Implementación de estrategias de conservación para tres especies de frailejones amenazados | 3 |  |  | número de especies de flora amenazada con medidas de manejo implementadas |  | 0.45 | 15% | 4.995% | 0.2997% |  |  | 7113420 | 7096860 | 99.77% |  | 0% | Se suscribe convenio CNV 2019-009 el 26 de junio, con la UPTC, con el fin de desarrollar biotecnologia para la el manejo y conservación de 3 especies de frailejones amenazados. | Contratación: carpeta CNV 2019-009
[5 empty] | Implementar acciones de conservación de especies amenazadas por extracción del medio natural | 1 |  |  | número de acciones realizadas para la conservacion de especies amenazadas por extracción de su medio natural. |  | 0.5 | 50% | 16.65% | 0.999% |  |  | 57000000 | 43674409 | 76.62% |  | 0% | Adición al convenio 2018-001, con la Fundación universitaria Juan de Castellanos, terminado satisfactoriamente y en proceso de liquidación para realizar el respectivo desembolso del 100% (El ejecutor no ha presentado los ulitmos requisitos administrativos para el desembolso). Se suscribe un nuevo convenio con la misma entidad (CNV 2019-004), con el fin de continuar dando manejo a especies amenazadas por la extracción ilegal, con un aporte de esta actividad de $33,674,409 | carpeta convenio 2018-001 y carpeta convenio 2019-004
2 | Dar manejo adecuado a las especies de fauna silvestre incautadas |  |  |  | Suscripción de convenio para garantizar operación del Hogar de paso de fauna silvestre | 1 |  | 1 | número de convenios suscritos | número de convenios suscritos | 0.5 | 50% |  |  | 16.67% | 16.67% | 75000000 | 55131102 | 73.51% |  | 0% | Adición al convenio 2018-001, con la Fundación universitaria Juan de Castellanos, terminado satisfactoriamente y en proceso de liquidación para realizar el respectivo desembolso del 100% (El ejecutor no ha presentado los ulitmos requisitos administrativos para el desembolso). Se suscribe un nuevo convenio con la misma entidad (CNV 2019-004), con un aporte de esta actividad de $39.298.296 - Se recibe el primer informe el 26 de junio. | carpeta convenio 2018-001 y carpeta convenio 2019-004
[5 empty] | Establecer un Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) | 1 |  |  | número de CAV fauna establecidos |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 552829036 |  | 0% |  | 0% | Se avanza en la identificación de predio para iniciar el proceso que incluye: (concepto tecnico y juridico, avaluo y adquisición de predio); y posteriormente licitación pública para adquisición de modulos para el CAV.
[5 empty] | Implementar estrategias de manejo para promover la rehabilitación de aves psitácidas. | 1 |  |  | número de estrategias implementadas |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 50000000 |  | 0% |  | 0% | Se proyecta un contrato o convenio con Corpocaldas, quienes tienen la disponibiidad de apoyarnos como Autoridad Ambiental; ya que tienen un centro de rehabilitación con énfasis en aves psitacidas y realizarian un aporte importante para disminuir el costo de rehabilitación de 50 aves. Se está a la espera de definición por parte de la oficina de contratación del modelo contractual más apropiado.
[11 empty] | TOTAL | 26.67% |  |  |  | 26.67% | 771942456 | 135901891 | 17.61% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2019-06-14
|  | ELABORÓ | [8 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [8 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [8 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-07-08 | [8 empty] | 2019-07-08
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA