## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [15 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [15 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[19 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 169113420 |  |  |  | MARZO | JUNIO |  |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Implementación de estrategias para la conservación y la restauración de ecosistemas |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Protección y Conservación de fauna y flora silvestre |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3202-0900-00010001-04 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 169113420
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2019 |  |  |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO |  | ponderación almera | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementar acciones de conservación de fauna y flora amenazada |  |  |  | Implementación de estrategias de conservación para dos especies de aves amenazadas (AICAS Lago de Tota) | 2 |  | 6% | número de especies de fauna amenazada con medidas de manejo implementadas |  | 0.2 | 10% | 3.33% | 0.1998% | 0.4333% | 7.222% | 30000000 | 29999520 | 100% |  | 0% | Vigencia futura, convenio 2016014, el ejecutor continua su ejecución de acuerdo a lo proyectado, se han realizado los monitoreos de enero, febrero y marzo, en abril se espera el primer informe trimestral de avance. | carpeta convenio 2016-014
[5 empty] | Implementación de estrategias de conservación para tres especies de frailejones amenazados | 3 |  |  | número de especies de flora amenazada con medidas de manejo implementadas |  | 0.05 | 1.667% | 0.555% | 0.0333% |  |  | 7113420 |  | 0% |  | 0% | la UPTC presenta el proyecto el cual es evaluado por la subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental y recibe AVAL del banco de proyectos, se formularon estudios previos | Ecosistemas 26/compartida/2019/convenio espeletias
[5 empty] | Implementar acciones de conservación de especies amenazadas por extracción del medio natural | 1 |  |  | número de acciones realizadas para la conservacion de especies amenazadas por extracción de su medio natural. |  | 0.1 | 10% | 3.33% | 0.1998% |  |  | 57000000 | 10000000 | 17.54% |  | 0% | Se realiza adición y prorroga al convenio 2018-001, con la Fundación universitaria Juan de Castellanos, con el fin de terminar proceso de rehabilitación de tortugas morrocoy.. Avanza la adición en un 70% de las actividades, el desembolso se realizá contra la liquidación del convenio | carpeta convenio 2018-001
2 | Dar manejo adecuado a las especies de fauna silvestre incautadas |  |  |  | Suscripción de convenio para garantizar operación del Hogar de paso de fauna silvestre | 1 |  | 1 | número de convenios suscritos | número de convenios suscritos | 0.1 | 10% |  |  | 10% | 10% | 75000000 | 15832806 | 21.11% |  | 0% | Se realiza adición y prorroga al convenio 2018-001, con la Fundación universitaria Juan de Castellanos con el fin de terminar procesos de rehabilitación de fauna silvestre, que no pueden ser interrumpidos. Avanza la adición en un 70% de las actividades, el desembolso se realizá contra la liquidación del convenio | carpeta convenio 2018-001
[11 empty] | TOTAL | 7.917% |  |  |  | 8.611% | 169113420 | 55832326 | 33.01% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [8 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [8 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [8 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-04-12 | [8 empty] | 2019-04-12
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on Q22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA