## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 348209229 |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Implementación de estrategias para la conservación y la restauración de ecosistemas |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Restauración en áreas con vocación forestal, áreas para la conservación de los recursos naturales y/o áreas con suelos degradados |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3202-0900-00010001-01 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 348209229
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Mantenimiento de proyectos de restauración, rehabilitación y/o recuperación; en ecosistemas estratégicos |  |  |  | Continuar procesos de Conservación de bosques en el territorio de la Comunidad U'wa - Bocota | 1 Procesos de Conservación de bosques en el territorio de la Comunidad U'wa - Bocota (25 Ha en mantenimiento) |  | 700 | 1 Procesos iniciados en territorio de la comunidad U´wa-Bocota | Procesos iniciados en territorio de la comunidad U´wa-Bocota | 1.5 | 6% | 462.5 | 66.07% | 43476947 | 43476947 | 100% |  | 0% | Se continua con el Convenio 2017- 028 con la fundación KARIT IBITA, cuyo objeto es realizar procesos de restauración en el territorio U'wa con las comunidades de Bachira, Sinsiga y Bócota. Recibimos y aprobamos el tercer informe técnico, seguimos pendientes de realizar los ultimos ajustes al informe financiero de ejecución, para autorizar el desembolso que esta pendiente | D:\COMPARTIDA\CORPOBOYACA 2018\110-15 CONTRATOS SUPERVISADOS\SUPERVISIONES 2018\CONVENIO CNV 2017-028 PROYECTO Uwas 2017 - 2019
[5 empty] | Garantizar la Producción de material vegetal para el mantenimiento de los proyectos de Restauración en los municipios de la jurisdicción. | 1 Contrato suscrito para la produccion material vegetal |  |  | No de contratos suscritos/No. De contratos programados | No de contratos suscritos/No. De contratos programados | 0.81 | 81% |  |  | 120000000 | 116191076 | 96.83% |  | 0% | El contrato para la vigencia 2019 sigue en ejecución. En proceso adición en recursos para la producción de material vegetal para proyectos nuevos, fomento con Alcaldías y otras instituciones y reposición de material vegetal plantado en proyectos del año 2018 | Se ha realizado seguimiento y cumplimiento al contrato CDS 2017-241. Se programa auditoria por parte de Control Interno para la primera semana de agosto, para iniciar liquidación del contrato.
[5 empty] | Mantenimiento de proyectos de restauración activa y pasiva en la jurisdicción de CORPOBOYACA | 670 Hectareas con mantenimiento en jurisdicción de Corpoboyacá |  |  | No. De hectareas con mantenimiento/No. De hectareas programadas para mantenimiento | No. De hectareas con mantenimiento/No. De hectareas programadas para mantenimiento | 461 | 68.81% |  |  | 151635004 | 86708452 | 57.18% | 33070673 | 21.81% | Se continua monitoreando las parcelas y realizando los seguiimientos a las áreas restauradas con proyectos en la vigencia pasada. Se han programado replantes y refertilizaciones en áreas restauradas. | CPS 2019-088, CPS 2019-089, CPS 2019-070, enfasis en el mantenimiento de proyectos ejecutados en años anteriores de restauración
[5 empty] | Seguimiento y mantenimiento de hectareas de sistemas forestales para la recuperación, conservación y protección de Recursos Naturales Renovables | 5 Hectareas con mantenimiento en proyectos de restauracion en Playa Blanca |  |  | No. De hectareas con mantenimiento/No. De hectareas programadas para mantenimiento | No. De hectareas con mantenimiento/No. De hectareas programadas para mantenimiento | 0 | 0% |  |  | 33097278 | 23576932 | 71.24% | 10845388 | 32.77% | Se desarrollan actividades de mantenimiento en el marco del Proyecto Conservación y restauración de coberturas vegetales arbóreas del distrito de Páramos, Complejo de Páramos Tota - Bijagual – Mamapacha y su área de influencia en el Departamento de Boyacá. | En ejecución el contrato de prestación de servicios CPS 2019-077.
[11 empty] | TOTAL | 38.95% |  | 66.07% | 348209229 | 269953407 | 77.53% | 43916061 | 12.61%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2018-10-30
|  | ELABORÓ | [8 empty] | APROBO
NOMBRE |  | JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ | [8 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [8 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-07-08 | [8 empty] | 2019-07-08
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ]
Note on M23: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O23: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA