## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 0 |  |  | 2017-09-21
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2019
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 328831300 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 100000000 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Vigilancia de Calidad del aire |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3204-0900-0001-0002-03 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Total | 428831300
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2019 POA |  | METAS AÑO 2019 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2019 |  | AVANCE METAS PA 2019 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Adquisición, Fortalecimiento, Operación, mantenimiento y calibración de las estaciones de monitoreo de calidad del aire y meteorológicas. |  |  |  | operación, mantenimiento y calibración de las estaciones de monitoreo de calidad del aire y meteorologicas | Estaciónes en operación y con mantenimiento |  | 0% | (Numero de estaciones en operación /Numero de estaciones instaladas )*100 | 0% | 0% |  |  | 428831300 | 299701755 | 69.89% | 134516504 | 31.37% | operacion de 8 estaciones de calidad del aire - auditoria IDEAM Contratación de personal perteneciente al grupo de red de monitoreo de calidad del aire: 1. CPS 2019028-Ingeniero Electrónico 2. CPS 2019018-Ingeniero Electrónico de apoyo 3. CPS 2019021-Ingeniero de sistemas 4. CPS 2019013-Conductor 5. CPS 2019025-Tecnologo en Recursos Naturales 6. CPS2019121-Ingeniero ambiental 7. CDC 2019 146- Repuestos equipos de calidad del aire 8. CDC2019-170 Repuestos thermo 9. CIA 2019-173 Calibración de equipo de Ozono 10. CDS 2019-185 Calibración de equipos medidores de Flujo 11, CEO 2019-207 Adecuacion y traslado de estacion Se incorporaron recursos mediante acuerdo 009 del 13 de junio, para la compra de equipos de aire elaboracion de estudios previos para compra de equipos radicados en oficina de contratacion | Carpetas contractuales: 1. CPS 2019028-Ingeniero Electrónico 2. CPS 2019018-Ingeniero Electrónico de apoyo 3. CPS 2019021-Ingeniero de sistemas 4. CPS 2019013-Conductor 5. CPS 2019025-Tecnologo en Recursos Naturales 6. CPS2019121-Ingeniero ambiental 7. CDC 2019 146- Repuestos equipos de calidad del aire 8. CDC2019-170 Repuestos thermo 9. CIA 2019-173 Calibración de equipo de Ozono 10. CDS 2019-185 Calibración de equipos medidores de Flujo 11, CEO 2019-207 Adecuacion y traslado de estacion
2 | Formulación e implementación de un programa de seguimiento a la calidad del aire. |  |  |  | Seguimiento a la calidad del aire | Informe de seguimiento a la calidad del aire. |  | 20% | informes de calidad del aire elaborados/informes de seguimiento a la calidad del aire programado | 13.32% | 66.6% | 13.32% | 66.6% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Informes de calidad del aire publicados en la pagina de Corpoboyaca Meses de Enero, febrero, Marzo, Trimestral, abril, mayo, Junio, semestral julio, agosto, septiembre, trimestral | Informes de calidad del aire publicados en la pagina de Corpoboyaca
3 | Reporte de la información al SIAC Aire |  |  |  | Actualización y reporte de información al SIAC | Porcentaje de actualización y reporte de información al SIAC Aire |  | 100% | Porcentaje de actualización y reporte de información al SIAC Aire/ Porcentaje de Información | 0.7497 | 74.97% | 74.97% | 74.97% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Reporte a sisaire mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio julio, agosto y septiembre Acciones Realizadas por el personal: Ingeniero de sistemas: descarga, validacion y verificacion de los datos generados por las estaciones | Datos generados en el Sistema de Informacion SISAIRE
[10 empty] | TOTAL | 70.79% |  | 70.79% | 428831300 | 299701755 | 69.89% | 134516504 | 31.37%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2019-06-13
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | BERTHA CRUZ FORERO | [7 empty] | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
FIRMA
CARGO / ROL |  | Sudbirectora de Recursos Naturales | [7 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2019-09-11 | [7 empty] | 2019-09-11
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = +[BERTHA CRUZ FORERO]
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA
Note on M25: NO HAY META , SE REPORTA AVANCE SOLO EN ALMERA