## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-03-09
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  |  | AÑO:2020
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Fortalecimiento Interno |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 430000000 |  |  | MARZO | JUNIO |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | x
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Vigilancia de Calidad del aire |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 32040900010201 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | 430000000
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2020 POA |  | METAS AÑO 2020P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2020 |  |  | AVANCE METAS PA 2020 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO |  | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Adquisición, Fortalecimiento,Operación Del Sistema De Vigilancia De Calidad Del Aire |  |  |  | Monitoreo de Calidad Del Aire | 8 |  | 100% | (Numero de estaciones en operación /Numero de estaciones instaladas )*100 | 2 | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 401904189 | 77018924 | 19.16% | 22807638 | 5.675% | *Son 8 estaciones de línea base, las cuales se encuentran en operación las 8 estaciones, para el cálculo de esta indicador se tiene en cuenta la cantidad de estaciones operando sobre el número de los meses del año por el número de los meses transcurridos *Se encuentran operando 8 estaciones de calidad del aire en los municipios de Sogamoso, Nobsa, Paipa y Tunja *Se realizo la contratacion del personal para el mantenimiento y operación de las estaciones. Contratos: - CPS 2020-004 Ingeniero de Sistemas - CPS 2020-005 Ingeniero eletronico - CPS 2020-006 Ingeniero electronico *Se realizaron los estudios previos, analsis del sector para el suministro del servicio de insternet , convocatoria publica MC 009 del 20 Contrato: CDS 2020 097 *Se realizaron Estudios previos y analsis del sector: - Ingeniero ambiental - revisados por contratacion - Mantenimiento de aires acondicionados - revisados por contratacion - Nacionalizacion de repuestos (Iintermediacion aduanera)- en revision por parte de la oficina de contratacion. * Solicitud de cotizacion para adquisicion de mezclas de gases referencia para calibracion de equipos * Solicitud de cotizacion para la calibracion de equipo calibrador de ozono, capacitaciones y auditoria interna con la universidad nacional de Medelllin | Archivo contractual que reposa en la oficina de contratacion de los siguientes contratos: - CPS 2020-004 Ingeniero de Sistemas - CPS 2020-005 Ingeniero eletronico - CPS 2020-006 Ingeniero electronico - CDS 2020 097 Servicio de Internet Archivo digital : \\RECURSONATU25\emisiones atmosfericas\110-15 CONTRATOS-SUPERVISIONES\2020
[5 empty] | Monitoreo a Ruido ambiental y emisión de Ruido | 2 |  |  | (Numero de mapas de ruido elaborados /Numero de mapas de ruido programados )*100 | 0 | 0% | 0% |  |  | 11238324.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | Se realizo reunion con la alcadia municipal de Tunja con el fin de tratar los temas relacionados con el control y acrtualizacion del mapa de ruido del muncipio, se discutieron los temas como la redistribucion de los puntos y el apoyo por parte de la corporacion. | Oficio alcaldia de tunja con radicado de salida 00282 del 20 de enero del 2020 Acta de reunion del 6 de marzo de 2020
[5 empty] | Monitoreo a fuentes móviles | 1 |  |  | (Numero de inspecciones en vías de fuentes moviles realizados /Numero de inspecciones en vía programados )*100 | 0 | 0% | 0% |  |  | 16857486.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | Se realizo solicitud de cotizacion a la corporacion autonoma de cundinamarca CAR para la contratacion de operativos de control de gases en fuentes moviles, a lo cual a 31 de marzo no se ha recibido una respuesta. | Correo electronico
2 | Reporte de la información al SIAC Aire |  |  |  | Actualización y reporte de información al SIAC | 100% |  | 100% | Porcentaje de actualización y reporte de información al SIAC Aire/ Porcentaje de Información | 25% | 25% |  | 25% | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Se encuentran reportados en la plataforma SISARE los datos generados por las estaciones de calidad del aire al mes de enero debido a fallas en la plataforma por parte del IDEAM, sin embargo se encuentran buscando la solucion en conjunto con la Corporacion. Los datos de las estaciones se encuentran validados y al dia Adicionalmente se publican en la pagina web de la corporacion. | Archivo digital : \\RECURSONATU25\emisiones atmosfericas\150-63 MONITOREO CALIDAD DE AIRE Pagina Web: https://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/informes-del-estado-calidad-del-aire/
TOTAL | [14 empty] | 429999999.5 | 77018924 | 17.91% | 22807638 | 29.61%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2019-12-03 | [5 empty] | 12.5% |  |  | 16.67%
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO | [7 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirector Recursos Naturales | [7 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 04/13/2020 | [7 empty] | 04/13/2020
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on P22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA