## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-03-09
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:__2020_________
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 670000000 |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | x
|  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Implementación de estrategias para la conservación y la restauración de ecosistemas |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Medidas de conservación en áreas protegidas declaradas |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 3202-0900-00010001-03 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | 670000000
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2020 POA |  | METAS AÑO 2020P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2020 |  | AVANCE METAS PA 2020 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementación de medidas de conservación de manejo en áreas protegidas |  |  |  | Implementar actividades contempladas en los Planes de Ordenamiento Ecoturísticos POE formulados en las áreas Protegidas y/o ecosistemas estrategicos priorizados | 2 |  | 100% | (No. De actividades contempladas en los de POE implementadas / No. De actividades programadas)*100 |  | 0.25 | 12.5% | 6.167% | 6.167% | 163224707.64 | 20133112 | 12.33% | 0 | 0% | - Se avanza un 14% en la CPS 2020-119, mediante la cual se iniciaron acciones para apoyar el desarrollo de actividades ecoturísticas en el PNR Unidad Biogeográfica Siscunsi-Oceta. - Se reactivaron contactos con el SENA, UPTC y UNIBOYACÁ con el propósito de dar continuidad al proyecto: "Portal multimedia interactivo para promover el ecoturismo responsable en Boyacá", que fue iniciado durante 2019 | Carpeta del contrato CPS 2020-119 ECOSISTEMAS30/G:\COMPARTIDA\CORPOBOYACA 2018/CONTRATOS SUPERVISADOS/2020
[5 empty] | Implementar acciones de manejo contempladas en los PMA de las áreas protegidas declaradas | 4 |  |  | (No. De acciones contempladas en los de PMA implementadas / No. De acciones programadas)*100 | (No. De acciones contempladas en los de PMA implementadas / No. De acciones programadas)*100 | 0.24 | 6% |  |  | 461775292 | 58482799 | 12.66% | 2656584 | 0.5753% | - Avanza en un 29% la ejecución de la CPS 2020-034, a traves de la cual se gestionan actividades en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos con recursos provenientes de compensaciones. - Se dio inicio a la CPS 2020-129, a través de la cual se iniciaran acciones con miras a identificar actividades productivas sotenibles, diseñar modelos e implementar proyectos piloto en áreas protegidas. - Se elaboran estudios previos para contratar guardaparques | Carpetas de contratos CPS 2020-034 y CPS 2020-129 ECOSISTEMAS30/G:\COMPARTIDA\CORPOBOYACA 2018/CONTRATOS SUPERVISADOS/2020
[5 empty] | Continuar con la Propagación in vitro y ex vito de Espeletias, como alternativa para la conservación de las especies de flora nativas en áreas protegidas | 3 |  |  | (No. de espeletias con protocolos de propagación in vitro y/o ex vitro/No. de espeletias a propagar)*100 | (No. de espeletias con protocolos de propagación in vitro y/o ex vitro/No. de espeletias a propagar)*100 | 0 | 0% |  |  | 45000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Avanza la ejecución del CNV 2019-009 con la UPTC, a través del cual se desarrolla “Biotecnología para el manejo y conservación de frailejones amenazados" de los PNR Siscunsí - Ocetá y Rabanal. | Carpeta del convenio 2019-009 que se encuentra en la Secretaria General y Juridica oficina de contratación.
TOTAL | [14 empty] | 669999999.64 | 78615911 | 11.73% | 2656584 | 3.379%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2019-11-30 | [6 empty] | 6.167% |  | 6.167%
|  | ELABORÓ | [8 empty] | APROBO
NOMBRE |  | NATALIA VASQUEZ | [8 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS
CARGO / ROL |  | Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [8 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 04/13/2020 | [8 empty] | 04/13/2020
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA