## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-03-09
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:__2020_________
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Saneamiento Ambiental |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 220000000 |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | x
|  |  | Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
SUBPROGRAMA: |  |  | Atención a la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos |  |  | Adición o ajuste (3):
PROYECTO: |  |  | Orientación, Apoyo y Seguimiento a los PGIRS |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 32010900020102 |  |  | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (9): | 220000000
0 | METAS MATRIZ ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2020 POA |  | METAS AÑO 2020P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2020 |  | AVANCE METAS PA 2020 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Hacer seguimiento a los PGIRS |  |  |  | Acompañar el proceso de implementacion del PGIRS actualizado en su componente de aprovechamiento de residuos solidos | 21 |  | 100% | No. De municipios con acompañamiento en proceso de PGIR realizado/No. De municipios programados |  | 11 | 52.38% | 52.38% | 52.38% | 56976106 |  | 0% |  | 0% | Realización de mesas técnicas de orientación en temática de PGIRS, a los municipios de La victoria, Puerto Boyacá, Arcabuco, Villa de Leyva, Belén, Paipa, Cómbita, Busbanza, Boavita, Aquitania, Tunja. Participación en la Mesa Interistitucional de Residuos Sólidos de Boyacá, conjunto con PGN, CGR, CORPOCHIVOR, PDA, Secretaria de Ambiente de la Gobernación, representantes de Asolengupá, Chiquinquirá, Garagoa, Sogamoso, Secretaria de Infraestructura de Tunja y sus empresas operadoras del servicio de aseo, representantes de las asociaciones Recitunja y Reciboy, cuyo tema central fue ajuste a PGIRS. | Formatos FGP-23 de la carpeta de cada expediente
2 | Implementar procesos de orientación para la minimización, separación y aprovechamiento de Residuos Sólidos en la fuente |  |  |  | Implementar procesos de orientación para la minimización, separación y aprovechamiento de Residuos Sólidos en la fuente | 9 |  | 9 | No. De municipios con orientacion en residuos realizado/No. De municipios programados | No. De municipios con orientacion en residuos realizado/No. De municipios programados | 0.1 | 0.1 | 1.111% | 0.1235% | 148023894 | 20133112 | 13.6% | 0 | 0% | Fortalecimiento de recurso humano a través de la contratación de un profesional y adelanto contrato de dos profesionales para apoyar el programa de minimización y separación en la fuente y seguimiento a la implementación del PGIRS en el componente de aprovechamiento. | Carpeta contato CPS-2020132
3 | Apoyo y seguimiento a las cadenas u organizaciones de recuperación y comercialización de residuos aprovechables |  |  |  | Apoyo y seguimiento a las cadenas u organizaciones de recuperación y comercialización de residuos aprovechables | 1 |  | 1 | No. De cadenas u organización apoyadas/No. De cadenas u organizaciones programadas | No. De cadenas u organización apoyadas/No. De cadenas u organizaciones programadas |  | 0% | 0% | 0% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Actividad programada para el segundo semestre del año | No Aplica
4 | Fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje |  |  |  | Desarrollar sesiones para el fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje | 1 |  | 1 | No de acciones desarrolladas/No. De acciones programadas | No de acciones desarrolladas/No. De acciones programadas |  | 0% | 0% | 0% | 15000000 |  | 0% |  | 0% | Actividad programada para el segundo semestre del año | No Aplica
5 | Apoyo y seguimiento al establecimiento de proyectos modelo para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos |  |  |  | Apoyo y seguimiento al establecimiento de proyectos modelo para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos (orgánicos e inorgánicos reciclables) con perspectiva de sostenibilidad social y ambiental | 1 |  | 1 | No de proyectos apoyados/No. De proyectos programadas a apyar | No de proyectos apoyados/No. De proyectos programadas a apyar |  | 0% | 0% | 0% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Actividad programada para el segundo semestre del año | No Aplica
[15 empty] | 220000000 | 20133112 | 9.151% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2019-11-30 | [6 empty] | 12.48% |  | 10.5%
|  | ELABORÓ | [8 empty] | APROBO
NOMBRE |  | NATALIA VASQUEZ | [8 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS
CARGO / ROL |  | Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [8 empty] | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 04/13/2020 | [8 empty] | 04/13/2020
Note on M22: Esta casilla corresponde a cada actividad POA según su indicador
Note on O22: Esta actividad corresponde al promedio ponderadode todas las actividades POA que cumplen la meta PA