## POA H.A.
|  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [7 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [7 empty] | FEV-16 |  |  |  | Página 1 de 4
[10 empty] | Versión 2 |  |  |  | 2020-07-03
A. - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Planeación Territorial y Paz con la Naturaleza Biocentrismo y contribuciones de la naturaleza Conservación, respeto y aprovechamiento del agua |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) | [14 empty] | 10101 TASA USO AGUA - VIG-2021
PROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Ordenamiento Ambiental |  |  |  | Presupuesto asignado: | 341912170 | [14 empty] | 10102 TASA USO AGUA - RECUP. CARTERA
PROYECTO: |  |  | Instrumentos de Planeación y gestión ambiental |  |  |  | Adición / reducción (1): | 2145156541 | [14 empty] | 10104 TASA USO AGUA - EXCEDENTES
RUBRO PRESUPUESTAL: |  |  | 22320305101 |  |  |  | Adición / reducción (2): | 3972302754 | [14 empty] | 10201 TASA RETRIBUTIVA VERTIMIENTOS - VIG-2021
[7 empty] | Adición / reducción (3): | (+ o -) | [14 empty] | 10202 TASA RETRIBUTIVA VERTIMIENTOS - RECUP. CARTERA
TECHO PRESUPUESTAL PROYECTO | [6 empty] | TOTAL | 6459371465 | [14 empty] | 10204 TASA RETRIBUTIVA VERTIMIENTOS - EXCEDENTES
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION | [6 empty] | TOTAL | 68957480 | [14 empty] | 10301 TASA COMPENSATORIA CAZA FAUNA SILVESTRE - VIG-2021
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  | No. | ACTIVIDADES POA | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | METAS AÑO 2021 |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO O GESTION |  | FUENTE DE RECURSOS $ | [11 empty] | 10304 TASA COMPENSATORIA CAZA FAUNA SILVESTRE - EXCEDENTES
[7 empty] | POA | PA | POA | PA | 30101 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - VIG-2021 | 52101 HIDROSOGAMOSO- VIG-2021 | 51101 GENSA- VIG-2021 | 40401 APORTES CAR CONV 2645- PORH | 10104 TASA USO AGUA - EXCEDENTES | 10204 TASA RETRIBUTIVA VERTIMIENTOS - EXCEDENTES | 30104 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - EXCEDENTES | 51404 ARGOS- EXCEDENTES | 52104 HIDROSOGAMOSO- EXCEDENTES |  |  |  | 10401 TASA APROVECHAMIENTO FORESTAL - VIG-2021
1 | Formular Instrumentos de Planeación Corporativos |  |  | 1 | Finalizar el proceso de formulación del Plan de Gestión Ambiental PGAR 2020 -2030 | Municipios de la jurisdicción | 0.2 | 0.2 | Número de instrumentos formulados | Número de instrumentos formulados | 2775615.6322 | 7910504.5517 | 1387807.8161 | [6 empty] | 12073928 | 12073928 |  | 20101 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO LICENCIAS , SALVOCONDUCTOS - VIG-2021
2 | Articular los Planes de Vida de las comunidades étnicas con los instrumentos de planificación regional |  |  | 1 | Realizar acciones para la articulación de los planes de vida con los instrumentos de planificación regional y local | Güicán de la Sierra Puerto Boyacá | 1 | 1 | Número de acciones de articulación implementadas | Número de acciones de articulación implementadas | 2746894 | [8 empty] | 2746894 | 2746894 |  | 20102 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO LICENCIAS , SALVOCONDUCTOS - RECUP. CARTERA
3 | Avanzar en la Actualización del POF |  |  | 1 | Avanzar en la actualización de la Unidad Forestal priorizada | Unidad de ordeación forestal priorizada | 0.3 | 0.3 | Número de UOF actualizadas | Unidades de ordenación forestal actualizadas |  | 547999926.16 |  |  |  |  | 198723009.84 |  |  | 547999926.16 | 746722936 |  | 20104 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO LICENCIAS , SALVOCONDUCTOS - EXCEDENTES
4 | Avanzar en el acotamiento de rondas hídricas priorizadas |  |  | 1 | Generar insumos para el acotamiento de rondas hídricas priorizadas | Jurisdicción de Corpoboyacá | 2 | 2 | número de acciones ejecutadas | Número de acciones para la generación de insumos en nuevos acotamientos de rondas hídricas |  |  | 369692825.772 |  |  |  | 514064316.8272 |  |  | 369692825.772 | 883757142.5991 |  | 20201 DERECHOS EXPLOTACION RECURSOS (PLAYA BLANCA)- VIG-2021
5 | Actualizar y/o formular PORH |  |  | 1 | Avanzar en la formulación de PORH de las unidades hidrográficas de los ríos Negro y Palenque, de la subzona hidrográfica Carare Minero | Unidades hidrográficas de los ríos Negro y Palenque, de la subzona hidrográfica Carare Minero | 50% | 1 | Porcentaje de avance en la formulación y/o actualización del PORH | Número de PORH Actualizados y/o formulados | 7011773 | 50897150.4518 |  | 2145156541 | [5 empty] | 2203065464.4518 | 2203065464.4518 | 2203065464 | 20204 DERECHOS EXPLOTACION RECURSOS (PLAYA BLANCA) - EXCEDENTES
|  |  |  | 2 | Avanzar en la formulación del PORH Lago de Tota y ríos Tobal, Olarte, Hatolaguna y las quebradas, La Mugre y Los Pozos (El Pozo) | Lago de Tota y ríos Tobal, Olarte, Hatolaguna y las quebradas, La Mugre y Los Pozos (El Pozo) | 30% |  | Porcentaje de avance en la formulación y/o actualización del PORH | [5 empty] | 307398215.86 | 278589696.13 | 1038193799.01 | 200142504 | 200000000 |  | 2024324215 | 2024324215 | 20301 MULTAS, SANCIONES Y OTROS (REINTEGROS, DEVOLUCIONES Y DIVERSOS) - VIG-2021
6 | Activar los Consejos de cuenca conformados |  |  | 1 | Reconformación de los Consejos de Cuenca | Cuencas de los ríos Alto Chicamocha, Alto Suárez, Medio y Bajo Suárez, Garagoa, Carare Minero, Cravo Sur | 8 | 8 | Número de Consejos de Cuenca conformados | Número de Consejos de Cuenca conformados | 6685400.1947 | 18838481.593 | 1337080.3982 | [6 empty] | 26860962.1859 | 26860962.1859 | 26860962 | 20302 MULTAS, SANCIONES Y OTROS (REINTEGROS, DEVOLUCIONES Y DIVERSOS) - RECUP. CARTERA
|  |  |  | 2 | Realizar asistencia técnica a los consejos de cuenca | Cuencas de los ríos Alto Chicamocha, Alto Suárez, Medio y Bajo Suárez, Garagoa, Carare Minero, Cravo Sur, Directos al Magdalena | 8 | 8 | Número de asistencias técnicas realizadas | Número de acciones de asistencia realizadas | 3697861.1947 | 4930481.593 | 1232620.3982 | [6 empty] | 9860963.1859 | 9860963.1859 | 9860963 | 20304 MULTAS, SANCIONES Y OTROS (REINTEGROS, DEVOLUCIONES Y DIVERSOS) - EXCEDENTES
7 | Realizar Seguimiento y evaluación a POMCA adoptados |  |  | 1 | Realizar seguimiento y evaluación a POMCAS adoptados | Cuencas de los ríos Alto Chicamocha, Alto Suárez, Medio y Bajo Suárez, Garagoa, Carare Minero, Cravo Sur, Directos al Magdalena | 8 | 8 | Número de POMCA con Seguimiento anual | Número de POMCA con Seguimiento y evaluación anual | 1207392.75 | 3018481.875 | 603696.375 | [6 empty] | 4829571 | 4829571 | 4829571 | 30101 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - VIG-2021
8 | Avanzar en la actualización del POMCA Lago de Tota. |  |  | 1 | Avance en la ejecución de actividades de la fase de aprestamiento | Cuenca lago de Tota | 100% | 65% | Porcentaje de avance en la ejecución de actividades de la fase de aprestamiento | Porcentaje de avance en el ajuste del POMCA | 6948227 | 93454126.8702 |  |  |  |  | 10349081.1429 |  |  | 100402353.8702 | 110751435.0131 | 110751435 | 30102 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - RECUP. CARTERA
9 | Avanzar en la Formulación y/o ajuste de los POMCA, Planes de Manejo de Acuíferos- PMA y Planes de Manejo de Microcuencas – PMM. |  |  | 1 | Avanzar en la formulación del POMCA Rio Negro. | Cuenca río Negro | 30% | 30% | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los POMCA Priorizados | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los POMCA Priorizados | 10000000 | 4747964 | [7 empty] | 14747964 | 14747964 | 14747964 | 30103 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
|  |  |  | 2 | Avanzar en la formulación del PMA del sistema acuífero de la vereda La Hoya, municipio de Gachantivá | Sistema acuífero de la vereda La Hoya, municipio de Gachantivá | 70% | 70% | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de PMA | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de PMA |  | 60000000 |  |  |  |  | 256585915.5986 |  |  |  | 316585915.5986 | 316585916
|  |  |  | 3 | Desarrollar y culminar las actividades previstas en la fase de aprestamiento del proceso de formulación del PMM del río Mueche | Microcuenca el Mueche | 100% | 30% | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de PMM | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de PMM | 17567809 | [8 empty] | 17567809 | 17567809 |  | 30104 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - EXCEDENTES
|  |  |  | 4 | Avanzar en las actividades de la fase de diagnóstico del proceso de formulación del PMM del río Mueche | Microcuenca el Mueche | 20% |  | Porcentaje de avance de actividades |  | 14272878 | 15735139 | [8 empty] | 30008017 | 30008017
10 | Verificar la implementación de los instrumentos de planeación ambiental |  |  | 1 | Realizar acciones para la armonización entre instrumentos de planeación ambiental para gestión territorial | Cuencas de los ríos Alto Chicamocha, Alto Suárez, Medio y Bajo Suárez, Garagoa, Carare Minero, Cravo Sur, Directos al Magdalena | 5 | 5 | Número de acciones realizadas | Número de acciones de seguimiento y divulgación a nivel interno y externo | 14050394.1365 | 8919398.6055 |  |  |  |  | 1317569 |  |  | 22969792.742 | 24287361.742 | 24287362 | 40403 CONVENIO FONAM
11 | Actualizar y mantener operando el sistema de información Ambiental Territorial |  |  | 1 | Fortalecimiento en la publicación y divulgación de información geográfica misional | Municipios de la jurisdicción | 3 actividades de fortalecimiento y divulgación | 100% | (No de actividades realizadas/No de actividades programadas)*100 | Porcentaje de actualización y operación del sistema de información ambiental territorial | 5204435 | 5204435 |  |  |  |  | 3469023.4267 |  |  | 10408870 | 13877893.4267 | 13877893 | 51101 GENSA- VIG-2021
|  |  |  | 2 | Actualización de bases de datos de geográficas de trámites permisionarios | Municipios de la jurisdicción | 6 bases de datos actualizadas y publicadas |  | (No bases actualizadas/No bases programadas)*100 |  | 4406820.4598 | 4406820.4598 | 1595229.0805 |  |  |  | 3469623.1667 |  |  | 10408870 | 13878493.1667 |  | 51104 GENSA- EXCEDENTES
12 | Implementar una estrategia para la resolución de conflictos socio ambientales |  |  | 1 | Diseñar una estrategia para la resolución de conflictos socio ambientales | Municipios de la jurisdicción | 1 | 30% | Número de estrategias formuladas | Porcentaje de implementación de la estrategia | 1393343.2241 | [8 empty] | 1393343.2241 | 1393343.2241 |  | 51201 ELECTRO SOCHAGOTA- VIG-2021
|  |  |  | 2 | Implementar la estrategia para la resolución de conflictos socio ambientales diseñada | Municipios de la jurisdicción | 30% |  | Porcentaje de implementación de la estrategia diseñada |  | 2031156.0862 | [8 empty] | 2031156.0862 | 2031156.0862 |  | 51204 ELECTRO SOCHAGOTA- EXCEDENTES
SUBTOTAL | [10 empty] | 99999999.6782 | 826062910.16 | 375849259.84 | 2145156541 | 307398215.86 | 278589696.13 | 2026172338.012 | 200142504 | 200000000 | 3357060693.6782 |  |  | 51301 OCENSA- VIG-2021
TOTAL | [10 empty] | 6459371464.6802 | [11 empty] | 51304 OCENSA- EXCEDENTES
VERSION |  | DESCRIPCIÓN CAMBIO | [5 empty] | FECHA | [14 empty] | 51401 ARGOS- VIG-2021
0 |  | Formulacion POA, según Plan de Acción 2020-2023 Acciones Sostenibles | [5 empty] | 2020-12-15 |  | TECHOS PRESUPUESTALES | Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021 | Hidroeléctrico - Hidrosogamoso - Vigencia 2021 | Termoeléctrico- GENSA - Vigencia 2021 | CNV CAR 2645-2020 PORH | 10104 TASA USO AGUA - EXCEDENTES | 10204 TASA RETRIBUTIVA VERTIMIENTOS - EXCEDENTES | 30104 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - EXCEDENTES | 51404 ARGOS- EXCEDENTES | 52104 HIDROSOGAMOSO- EXCEDENTES |  |  |  | 51404 ARGOS- EXCEDENTES
1 |  | Adición de recursos por suscripción del Convenio Interadministrativo CAR - 2645 de 2020 suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR | [5 empty] | 2020-01-25 |  |  | 100000000.47 | 826062910.16 | 375849259.84 | 2145156541 | 307398215.86 | 278589696.13 | 2026172338.01 | 200142504 | 200000000 |  |  |  | 52101 HIDROSOGAMOSO- VIG-2021
2 |  | Modificación realizada mediante Acuerdo 05 del 28 de abril de 2021, que adicionó al presupuesto de 2021, los excedentes financieros de los recursos propios de la vigencia 2020; y el Acuerdo 06 del 28 de abril de 2021, por medio del cual se modificó el Plan de Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-2023, tiempo de pactar la paz con la naturaleza. | [5 empty] | 2021-04-28 | [14 empty] | 52104 HIDROSOGAMOSO- EXCEDENTES
3 |  | Modificación de valores de proyección de contratación, de acuerdo a Traslado presupuestal realizada mediante Resolución 950 del 18 de junio de 2021, y presupuestos de contratación ajustada | [5 empty] | 2021-06-18 |  |  | 0.79177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002007 | 0 | 0 | -3357060693.6782 |  |  | 52201 CHIVOR- VIG-2021
4 |  | Redistribución de valores de fuentes entre actividades, de acuerdo a traslado presupuestal realizada entre fuentes por la oficina de presupuesto. No se cuenta con Acto administrativo que soporte dicha actividad. Se deja constancia que con dicho traslado de incrementa el techo presupuestal inicial en $960.000.000 ($333.937.089,84 GENSA y $626.062.910,16 Hidrosogamoso), valor que a su vez se reduce en la adición de recursos de excedentes financieros por sobretasa ambiental aprobado mediante Acuerdo 05 del 28 de abril de 2021 | [5 empty] | 2021-07-07
52204 CHIVOR- EXCEDENTES
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ | [16 empty] | 53104 OCENSA -EXCEDENTES
NOMBRE |  | Claudia Catalina Rodríguez Lache |  |  |  | Luis Hair Dueñas Gómez | [16 empty] | 53204 ARGOS - EXCEDENTES
CARGO / ROL |  | Profesional especializada |  |  |  | Subdirector de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2021-06-18 |  |  |  | 2021-06-18
Formulas:
Luis Hair Dueñas Gómez = [DESCRIPCIÓN CAMBIO]
Note on B13: Inserte las filas que sean necesarias
Note on A12: Monica: Los gastos operativos de inversión no suman al techo presupuestal del proyecto

## POA H.B.
|  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [9 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [9 empty] | FEV-16 |  |  |  | Página 2 de 4
[12 empty] | Versión 2 |  |  |  | 2020-07-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
B. - PROGRAMACION PLAN DE NECESIDADES AÑO 2021
PLANTA PERSONAL (SI APLICA)
DENOMINACION |  |  | CODIGO | GRADO | CANTIDAD | VALOR ANUAL
Asesor
Profesional especializado
Profesional universitario
Tecnico
Asistencial
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 77920662
RECURSO HUMANO EXTERNO
OBJETO | PERFIL | EXPERIENCIA | CANTIDAD | VALOR MENSUAL $ | No. DE MESES | VALOR TOTAL $ | VALOR TOTAL AJUSTE 2021 | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[8 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Contrato de prestación de servicios profesionales para realizaractividades en el marco del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental – Sanitario. Con estudios de postgrado en Gestión Ambiental o afines | Experiencia general: de 31 a 36 meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional o del título profesional según corresponda Experiencia específica: mínima certificada de quince (15) meses como profesional en modelamiento de la calidad del agua | 1 | 4464398.4 | 11 | 49304816 | X | X | X | X | X | [8 empty] | 1972192.64
Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Ingeniero Geógrafo y Ambiental, Ingeniero Ambiental, ingeniero Agrónomo, Ingeniero Catastral y Geodesta, Ingeniero Civil y Geógrafo. Con estudios de postgrado en Sistemas de Información Geográfica, Cartografía o afines. | Experiencia general: de 31 a 36 meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional o del título profesional según corresponda Experiencia específica: mínima certificada de quince (15) meses como profesional en modelamiento de la calidad del agua | 1 | 4464398.4 | 11 | 49304816 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 1972192.64
Contrato de prestación de servicios profesionales para realizaractividades en el marco del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil, y/o Ingeniero Ambiental – Sanitario. Con estudios de postgrado en recursos hídricos, ingeniería hidráulica, recursos hidráulicos, hidrosistemas o afines | Experiencia general: de 37 a 48 meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional o del título profesional según corresponda. Experiencia específica: mínima certificada de (18) meses como profesional de hidrología | 1 | 5185303.2 | 11 | 57266489 | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | 2290659.56
Contrato de prestación de servicios profesionales para realizaractividades en el marco del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Profesional en Biología, ecología con especialización en áreas relacionadas Experiencia general: de 31 a 36 meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional o del título profesional según corresponda | Experiencia específica: mínima certificada de quince (15) meses como profesional en modelamiento de la calidad del agua | 1 | 4464398.4 | 11 | 49304816 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 1972192.64
Contrato de prestación de servicios profesionales para realizaractividades en el marco del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Trabajo Social, Psicología o Antropología. Con estudios de postgrado en Gestión Ambiental y Comunitaria o afines. | Experiencia general: de 31 a 36 meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional o del título profesional según corresponda Experiencia específica: mínima certificada de quince (15) meses como profesional en modelamiento de la calidad del agua | 1 | 4464398.4 | 11 | 49304816 | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 1972192.64
Contrato de prestación de servicios profesionales para realizaractividades en el marco del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental – Sanitario. Con estudios de postgrado en recursos hídricos o afines | Experiencia general: de 31 a 36 meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional o del título profesional según corresponda Experiencia específica: mínima certificada de quince (15) meses como profesional en modelamiento de la calidad del agua | 1 | 4464398.4 | 11 | 49304816 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 1972192.64
Contrato de prestación de servicios profesionales para realizaractividades en el marco del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental – Sanitario. Con estudios de postgrado en recursos hídricos o afines | Experiencia general: de 31 a 36 meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional o del título profesional según corresponda Experiencia específica: mínima certificada de quince (15) meses como profesional en modelamiento de la calidad del agua | 1 | 6480543 | 11 | 71571117
Contrato de prestación de servicios profesionales para realizaractividades en el marco del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Geólogo o Ingeniero geólogo o afín, especialista en geomorfología | Experiencia profesional de 13 a 20 meses. | 1 | 3455800 | 7 | 24287362 |  |  | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 971494.48
Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Trabajo Social, Psicología o Antropología. Con estudios de postgrado en Gestión Ambiental y Comunitaria o afines. | Experiencia profesional de 7 a 12 meses. | 1 | 2735950 | 7 | 19228257 |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Profesional en Economia, Administración Publica, Medicina Veterinaria y Zootecnica, Administración de Empresas | Experiencia profesional de 7 a 12 meses. | 1 | 3435950 | 9 | 31047244 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Ingeniero Geógrafo y Ambiental, Ingeniero Ambiental, ingeniero Agrónomo, Ingeniero Catastral y Geodesta, Ingeniero Civil y Geógrafo. Con estudios de postgrado en Sistemas de Información Geográfica, Cartografía o afines. | Experiencia profesional de 13 a 20 meses. | 1 | 3455800 | 6 | 20817739 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Prestación de servicios profesionales para realizar actividades en el marco de los proyectos "ordenamiento territorial", "Instrumentos de planeación y gestión ambiental" y "lucha contra la crisis climática" | Ingeniero sanitario y/o ambiental | 13 a 24 meses de experiencia profesional | 1 | 3085950 | 1 | 3098294 |  |  | X | X | [9 empty] | 123931.76
Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades del proyecto "Instrumentos de Planeación y Gestión Ambiental" | Profesional especializado en Gestión de proyectos | 13 a 24 meses de experiencia profesional | 1 | 3455800 | 7 | 24287362 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 498127944 | 0
MATERIALES E INSUMOS
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ |  | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[8 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
0
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ |  | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[8 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
SOFTWARE (LICENCIAS )
CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ |  | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[8 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
CONVENIOS
CONCEPTO |  | PLAZO | APORTE CORPOBOYACA | APORTE CONTRAPARTIDA | ENTE EJECUTOR | VALOR TOTAL $ |  | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[8 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Actualización del régimen de ordenación forestal de la Unidad Occidente |  | 10 meses | 744705920 |  |  | 744705920 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
0
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 744705920
CONSULTORIAS
CONCEPTO |  |  |  |  | PLAZO | VALOR TOTAL |  | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[8 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH, para tres Unidades Hidrográficas de nivel uno (I) Río Palenque, Río Guaquimay y Río Negro en la subzona hidrográfica del Río Carare (Minero). |  |  |  |  | 10 MESES | 1982114017
Formulación de PORH Cuenca Lago de Tota |  |  |  |  | 12 meses | 2024324215
Definición de estrategias para el manejo de suelos de protección del embalse la Copa |  |  |  |  | 4 meses | 524595310
Formulación de Plan de Manejo de Acuiferos, vereda la Hoya, municipio de Gachantivá |  |  |  |  | 7 meses | 299716523
Acotamiento de la ronda hídrica del Río de Piedras ubicado en los Municipios de Sotaquirá y Cómbita, jurisdicción de Corpoboyacá, Departamento de Boyacá |  |  |  |  | 4 meses | 365707536
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 5196457601
OTROS SERVICIOS
CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ |  | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[8 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Publicación en diario de alta circulación para convocatoria consejos de cuenca |  |  | Global | 1 | 20080000 | 20080000
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 20080000
GASTOS OPERATIVOS
CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ |  | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[8 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Viaticos | [5 empty] | 9027000
Transporte de pesajeros | [5 empty] | 500000
Vehiculos (servicio alquiler de vehiculos) | [5 empty] | 58974480
Bienes y servicios Almacen (materiales y suministros) | [5 empty] | 456000
Otros
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 68957480
TOTAL $ | [5 empty] | 6459371465
0
0

## POA H.C.
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ |  |  | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  | FEV-16 | Página 3 de 4
|  |  |  | Versión 2 | 2020-07-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
C. - PROGRAMACION BIENES Y SERVICIOS ALMACÉN AÑO 2021
CODIGO ALMACEN | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL ELEMENTOS | VALOR UNITARIO Incluido IVA $ 2021 | VALOR TOTAL $
101010002 | BANDERITAS ADHESIVAS SEMITRANSPARENTE DE 5 COLORES X 25 UNID | UNIDAD | 3 | 3335.7667 | 10007.3002
101010080 | GANCHO PLÁSTICO PARA LEGAJADOR DE 6 CM | PAQUETE | 2 | 9458.8666 | 18917.7331
101010017 | GANCHOS CLIPS | CAJA | 2 | 1458.1882 | 2916.3763
101010089 | PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS | RESMA | 8 | 13582.4 | 108659.2
101010090 | PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS | RESMA | 2 | 16745.04 | 33490.08
101010049 | PORTAPLANOS TAMAÑO CARTA PAQUETE POR 100 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 48065.3659 | 48065.3659
101010118 | SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA MEMBRETEADOS | UNIDAD | 20 | 745.2245 | 14904.4896
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  |  | 236960.5451

## POA H.D.
|  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-16 | Página 4 de 4
[15 empty] | Versión 2 | 2020-07-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
D. - ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO - CUATRIENIO
LINEA ESTRATEGICA PGAR |  |  | Planeación Territorial y Paz con la Naturaleza Biocentrismo y contribuciones de la naturaleza Conservación, respeto y aprovechamiento del agua
PROGRAMA |  |  | Ordenamiento Ambiental
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Instrumentos de Planeación y gestión ambiental
OBJETIVO DEL PROYECTO |  |  | Orientar el uso y ocupación de territorio, con criterios de sostenibilidad social y ambiental, mediante la Formulación, adopción, articulación, seguimiento y evaluación de instrumentos de Planificación Regional.
NOMBRE PROYECTO | ACTIVIDAD |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | METAS Y COSTOS DEL PROYECTO
[7 empty] | METAS AÑO (2020) | COSTOS PROYECTOS AÑO (2020) | METAS AÑO (2021) | COSTOS PORYECTOS AÑO (2021) | METAS AÑO (2022) | COSTOS PORYECTOS AÑO (2022) | METAS AÑO (2023) | COSTOS PORYECTOS AÑO (2023) | TOTAL META FISICA |  | TOTAL COSTOS PROYECTOS
Instrumentos de Planeación y gestión ambiental | Formular Instrumentos de Planeación Corporativos |  |  | Número de instrumentos formulados | 0.6 | Número | 1.2 | 600000000 | 0.2 | 6459371465.47 | - | 120118300 | - | 334991900 | 2 |  | 7514481665.47
| Articular los Planes de Vida de las comunidades étnicas con los instrumentos de planificación regional |  |  | Número de acciones de articulación implementadas | 0 | Número | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4
| Avanzar en la Actualización del POF |  |  | Unidades de ordenación forestal actualizadas | 0 | Unidad | 0.,2 |  | 0.3 |  | 0.5 |  | - |  | 1
| Avanzar en el acotamiento de rondas hídricas priorizadas |  |  | Número de acciones para la generación de insumos en nuevos acotamientos de rondas hídricas | 0 | Número | 1 |  | 2 |  | - |  | - |  | 3
| Actualizar y/o formular PORH |  |  | Número de PORH Actualizados y/o formulados | 0 | Número | 0.2 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8 |  | 3
| Activar los Consejos de cuenca conformados |  |  | Número de Consejos de Cuenca operando | 8 | Número | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
|  |  |  | Número de acciones de asistencia realizadas | 0 | Número | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 32
| Realizar Seguimiento y evaluación a POMCA adoptados |  |  | Número de POMCA con Seguimiento y evaluación anual | 8 | Número | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
| Avanzar en la actualización del POMCA Lago de Tota. |  |  | Porcentaje de avance en el ajuste del POMCA | 0 | Porcentaje | 5 |  | 65 |  | 30 |  | 0 |  | 100%
| Avanzar en la Formulación y/o ajuste de los POMCA, Planes de Manejo de Acuíferos- PMA y Planes de Manejo de Microcuencas – PMM. |  |  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los POMCA Priorizados | 0 | Porcentaje | 20 |  | 30 |  | 20 |  | 30 |  | 100%
|  |  |  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de PMA | 0 | Porcentaje | 0 |  | 70 |  | 30 |  | 0 |  | 100%
|  |  |  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de PMM | 0 | Porcentaje | 20 |  | 30 |  | 20 |  | 30 |  | 100%
| Verificar la implementación de los instrumentos de planeación ambiental |  |  | Número de acciones de seguimiento y divulgación a nivel interno y externo | 0 | Número | 2 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 15
| Actualizar y mantener operando el sistema de información Ambiental Territorial |  |  | Porcentaje de actualización y operación del sistema de información ambiental territorial | 100% | Porcentaje | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| Implementar una estrategia para la resolución de conflictos socio ambientales |  |  | Porcentaje de implementación de la estrategia | 0 | Porcentaje | 10 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 100%
TOTAL RECURSOS DE INVERSION (en miles de pesos) | [7 empty] | 600000000 |  | 6459371465.47 |  | 120118300 |  | 334991900 |  |  | 7514481665.47