## POA H.A.
|  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [7 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [7 empty] | FEV-16 |  |  | Página 1 de 4
[10 empty] | Versión 2 |  |  | 2020-07-03
A. - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Conocimiento, Conservación y Uso de los Recursos Naturales y la Biodiversidad |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) | [7 empty] | Tasa por Uso del Agua - Vigencia 2021 - Vigencia 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Territorio Sostenible, Contribuciones de la Naturaleza y Biodiversidad |  |  |  | Presupuesto asignado: | 35370224.53 | [7 empty] | Tasa por Uso del Agua - Recuperación de cartera
PROYECTO: |  |  | Manejo de especies invasoras |  |  |  | Adición / reducción (1): | 38945100 | [7 empty] | Tasa por Uso del Agua - Rendimientos Financieros
RUBRO PRESUPUESTAL: |  |  | 22320302203 |  |  |  | Adición / reducción (2): | (+ o -) | [7 empty] | Tasa por Uso del Agua - Excedentes Financieros
[7 empty] | Adición / reducción (3): | (+ o -) | [7 empty] | Tasa Retributiva por Vertimientos - Vigencia 2021 - Vigencia 2021
TECHO PRESUPUESTAL PROYECTO | [6 empty] | TOTAL | 74315324.53 | [7 empty] | Tasa Retributiva por Vertimientos - Recuperación de cartera
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION | [6 empty] | TOTAL | 53512626 | [7 empty] | Tasa Retributiva por Vertimientos - Rendimientos Financieros
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  | No. | ACTIVIDADES POA | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | METAS AÑO (2021) |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO O GESTION |  | FUENTE DE RECURSOS $ |  |  |  |  | Tasa Retributiva por Vertimientos - Excedentes Financieros
[7 empty] | POA | PA | POA | PA | Termoeléctrico- Electro Sochagota - Vigencia 2021 | Hidroeléctrico - Hidrosogamoso - Vigencia 2021 | Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Excedentes Financieros | Termoeléctrico- GENSA - Excedentes Financieros |  | 1Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre - Vigencia 2021 - Vigencia 2021
1 | Implementar acciones para la identificación, prevención, manejo y control de especies exóticas y/o invasoras priorizadas |  |  | 1 | Implementar acciones para la identificación y prevención de especies exóticas y/o invasoras en la jurisdicción | Jurisdicción de Corpoboyacá | 4 | 3 | (Numero de acciones implementadas/ Numero de acciones programadas)*100 | Número de especies exóticas y/o invasoras con acciones implementadas |  | 8262225 |  |  | 8262225 | Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre - Recuperación de cartera
|  |  |  | 2 | Implementar acciones para el manejo y control de especies exóticas invasoras en la jurisdicción | Jurisdicción de Corpoboyacá | 4 |  | (Numero de acciones implementadas/ Numero de acciones programadas)*100 |  |  | 11288668.06 | 29908409 | 3894510 | 45091587.06 | Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre - Excedentes Financieros
|  |  |  | 3 | Implementar acciones para la generación de conocimiento sobre especies exóticas y/o invasoras en la jurisdicción | Jurisdicción de Corpoboyacá | 1 |  | (Numero de acciones implementadas/ Numero de acciones programadas)*100 |  | 2088000 | 13731331.47 | 5142181 |  | 20961512.47 | Tasa Aprovechamiento Forestal - Vigencia 2021
SUBTOTAL | [10 empty] | 2088000 | 33282224.53 | 35050590 | 3894510 | 74315324.53 | Tasa Aprovechamiento Forestal - Excedentes Financieros
TOTAL | [10 empty] | 74315324.53 |  |  |  |  | Evaluación y Seguimiento de Licencias y Trámites Ambientales, y Expedición de Salvoconductos S- Movilización de Madera - Vigencia 2021
VERSION |  | DESCRIPCIÓN CAMBIO | [5 empty] | FECHA |  |  |  | 33282224.53 |  |  |  | Evaluación y Seguimiento de Licencias y Trámites Ambientales, y Expedición de Salvoconductos S- Movilización de Madera - Recuperación de cartera
0 |  | Formulación según Plan de Acción 2020-2023 Acciones Sostenibles | [5 empty] | 2020-12-15 |  | TECHOS PRESUPUESTALES | Termoeléctrico- Electro Sochagota - Vigencia 2021 | Hidroeléctrico - Hidrosogamoso - Vigencia 2021 | Sobretasa y/o Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Excedentes Financieros | Termoeléctrico- GENSA - Excedentes Financieros |  | Evaluación y Seguimiento de Licencias y Trámites Ambientales, y Expedición de Salvoconductos S- Movilización de Madera - Rendimientos Financieros
1 |  | Modificación realizada mediante Acuerdo 05 del 28 de abril de 2021, que adicionó al presupuesto de 2021, los excedentes financieros de los recursos propios de la vigencia 2020; y el Acuerdo 06 del 28 de abril de 2021, por medio del cual se modificó el Plan de Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-2023, tiempo de pactar la paz con la naturaleza. | [5 empty] | 2021-04-28 |  |  | 2088000 | 33282224.53 | 35050590 | 3894510 |  | Evaluación y Seguimiento de Licencias y Trámites Ambientales, y Expedición de Salvoconductos S- Movilización de Madera - Excedentes Financieros
2 |  | Modificación realizada mediante Resolución No. 0950 del 18 de junio de 2021, Por la cual se efectuaron unos traslados en el presupuesto de gastos de inversióncon recursos propios para la vigencia fiscal de 2021. | [5 empty] | 2021-06-30
Derechos de Explotación de Recursos (Playa Blanca) - Vigencia 2021
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ | [9 empty] | Derechos de Explotación de Recursos (Playa Blanca) - Recuperación de cartera
NOMBRE |  | SONIA NATALIA VASQUEZ |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ | [9 empty] | Derechos de Explotación de Recursos (Playa Blanca) - Rendimientos Financieros
CARGO / ROL |  | Subdirectora de Ecosistemas y gestión Ambiental |  |  |  | Responsable Proceso Evaluación Misional | [9 empty] | Derechos de Explotación de Recursos (Playa Blanca) - Excedentes Financieros
FECHA |  | 2021-06-30 |  |  |  | 2021-06-30 | [9 empty] | Multas, Sanciones y Reintegros, Devoluciones y Diversos - Vigencia 2021
Multas, Sanciones y Reintegros, Devoluciones y Diversos - Recuperación de cartera
Multas, Sanciones y Reintegros, Devoluciones y Diversos - Rendimientos Financieros
Multas, Sanciones y Reintegros, Devoluciones y Diversos - Excedentes Financieros
Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021
Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Recuperación de cartera
Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Rendimientos Financieros
Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Excedentes Financieros
Aportes Nación para Funcionamiento - PGN - Vigencia 2021
Aportes Nación para Inversión- PGN - Vigencia 2021
Termoeléctrico- GENSA - Vigencia 2021
Termoeléctrico- GENSA - Recuperación de cartera
Termoeléctrico- GENSA - Rendimientos Financieros
Termoeléctrico- GENSA - Excedentes Financieros
Termoeléctrico- Electro Sochagota - Vigencia 2021
Termoeléctrico- Electro Sochagota - Recuperación de cartera
Termoeléctrico- Electro Sochagota - Rendimientos Financieros
Termoeléctrico- Electro Sochagota - Excedentes Financieros
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso - Vigencia 2021
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso - Recuperación de cartera
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso - Rendimientos Financieros
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso - Excedentes Financieros
Hidroeléctrico- Chivor - Vigencia 2021
Hidroeléctrico- Chivor - Recuperación de cartera
Hidroeléctrico- Chivor - Rendimientos Financieros
Hidroeléctrico- Chivor - Excedentes Financieros
Autogeneración - OCENSA - Vigencia 2021
Autogeneración - OCENSA - Recuperación de cartera
Autogeneración - OCENSA - Rendimientos Financieros
Autogeneración - OCENSA - Excedentes Financieros
Autogeneración - ARGOS - Vigencia 2021
Autogeneración - ARGOS - Recuperación de cartera
Autogeneración - ARGOS - Rendimientos Financieros
Autogeneración - ARGOS - Excedentes Financieros
Formulas:
LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ = +[SONIA NATALIA VASQUEZ]
Note on L13: CADA ACTIVIDAD POA DEBE TENER SU PRESUPUESTO INDEPENDIENTE
Note on B13: Inserte las filas que sean necesarias
Note on A12: Monica: Los gastos operativos de inversión no suman al techo presupuestal del proyecto

## POA H.B.
|  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [8 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | FEV-16 |  |  |  | Página 2 de 4
[11 empty] | Versión 2 |  |  |  | 2020-07-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
B. - PROGRAMACION PLAN DE NECESIDADES AÑO 2021
PLANTA PERSONAL (SI APLICA)
DENOMINACION |  |  | CODIGO | GRADO | CANTIDAD | VALOR ANUAL
Asesor
Profesional especializado
Profesional universitario
Tecnico
Asistencial
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
RECURSO HUMANO EXTERNO
OBJETO | PERFIL | EXPERIENCIA | CANTIDAD | VALOR MENSUAL $ | No. DE MESES | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Prestación de servicios profesionales para realizar actividades en el marco del programa del Plan de Acción "Territorio Sostenible, Contribuciones de la Naturaleza y Biodiversidad" en el proyecto “Manejo de Especies Invasoras” | Profesional Biología y/o afines, Categoria 4, con desplazamiento. | General >24 meses y especifica de 12 meses en el componente investigativo en la implementación de medidas de prevención, manejo y control de especies invasoras. | 1 | 4175600 | 5 | 20878000
|  |  |  | 83512 |  | 83512
0
0
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 20961512
MATERIALES E INSUMOS
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
MATERIAL DIVULGATIVO ESPECIES INVASORAS (PENDONES, AFICHES) |  |  |  |  | 8229308 | 8229308
INSUMOS Y HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | 37843846 | 37843846
4*100 | [5 empty] | 184292.616
0
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 46257446.616
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Equipo para incineración de especies invasoras |  |  |  | 1 | 7068094 | 7068094
0
0
4*1000 | [5 empty] | 28272.376
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 7096366.376
SOFTWARE (LICENCIAS )
CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
CONVENIOS
CONCEPTO |  | PLAZO | APORTE CORPOBOYACA | APORTE CONTRAPARTIDA | ENTE EJECUTOR | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
0
0
0
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
CONSULTORIAS
CONCEPTO |  |  |  |  | PLAZO | VALOR TOTAL | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
OTROS SERVICIOS
CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
GASTOS OPERATIVOS
CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Viaticos | [5 empty] | 1003000
Transporte de pesajeros
Vehiculos (servicio alquiler de vehiculos) | [5 empty] | 51981626
Bienes y servicios Almacen (materiales y suministros) | [5 empty] | 528000
Otros
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 53512626
TOTAL $ | [5 empty] | 74315324.992
Note on A75: Monica: Los gastos operativos de inversión no suman al techo presupuestal del proyecto

## POA H.C.
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ |  |  | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  | FEV-16 | Página 3 de 4
|  |  |  | Versión 2 | 2020-07-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
C. - PROGRAMACION BIENES Y SERVICIOS ALMACÉN AÑO (2021)
CODIGO ALMACEN | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL ELEMENTOS | VALOR UNITARIO Incluido IVA $ (2021) | VALOR TOTAL $
101010002 | BANDERITAS ADHESIVAS SEMITRANSPARENTE DE 5 COLORES X 25 UNID | UNIDAD | 2 | 3336 | 6672
101010060 | CAJA PARA ARCHIVO SEMI ACTIVO REF X 200 LOGO A UNA TINTA | UNIDAD | 5 | 6191 | 30955
101010076 | CARPETA TAMAÑO OFICIO EN CARTÓN YUTE DE 900 GR COLOR NATURAL | UNIDAD | 25 | 5660 | 141500
101010057 | COSEDORAS MODELO 550 | UNIDAD | 1 | 34863 | 34863
101010081 | GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO FILAMENTOS DE 16.5 CM | PAQUETE | 1 | 56660 | 56660
101010017 | GANCHOS CLIPS | CAJA | 3 | 1458 | 4374
101010019 | GANCHOS PARA COSEDORA | CAJA | 1 | 3062 | 3062
101010089 | PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS | RESMA | 10 | 13582 | 135820
101010090 | PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS | RESMA | 3 | 16745 | 50235
101010030 | PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACIÓN DE 40 G SIN GLICERINA | UNIDAD | 1 | 5031 | 5031
101010036 | SACAGANCHOS | UNIDAD | 1 | 5299 | 5299
101010050 | PORTAPLANOS TAMAÑO OFICIO PAQUETE POR 100 UNIDADES | PAQUETE | 1 | 53621 | 53621
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  |  | 528092

## POA H.D.
|  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-16 | Página 4 de 4
[15 empty] | Versión 2 | 2020-07-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
D. - ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO - CUATRIENIO
LINEA ESTRATEGICA PGAR |  |  | Conocimiento, Conservación y Uso de los Recursos Naturales y la Biodiversidad
PROGRAMA |  |  | Territorio Sostenible, Contribuciones de la Naturaleza y Biodiversidad
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Manejo de especies invasoras
OBJETIVO DEL PROYECTO |  |  | Implementar acciones para la identificación, prevención, manejo y control de especies exóticas invasoras en la jurisdicción de Corpoboyacá.
NOMBRE PROYECTO | ACTIVIDAD |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | METAS Y COSTOS DEL PROYECTO
[7 empty] | METAS AÑO (2020) | COSTOS PROYECTOS AÑO (2020) | METAS AÑO (2021) | COSTOS PROYECTOS AÑO (2021) | METAS AÑO (2022) | COSTOS PORYECTOS AÑO (2022) | METAS AÑO (2023) | COSTOS PORYECTOS AÑO (2023) | TOTAL META FISICA |  | TOTAL COSTOS PROYECTOS
Manejo de especies invasoras | Implementar acciones para la identificación, prevención, manejo y control de especies exóticas y/o invasoras priorizadas |  |  | Número de especies exóticas y/o invasoras con acciones implementadas | 4 | Número | 3 | 40000000 | 3 | 74315325 | 3 | 31230758 | 3 | 35732469 | 3 |  | 181278552
TOTAL RECURSOS DE INVERSION (en miles de pesos) | [7 empty] | 40000000 |  | 74315325 |  | 31230758 |  | 35732469 |  |  | 181278552