## POA H.A.
|  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [7 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [7 empty] | FEV-16 |  | Página 1 de 4
[10 empty] | Versión 2 |  | 2020-07-03
A. - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Conservación, respeto y aprovechamiento del agua |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($)
PROGRAMA PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Gobernanza del Agua |  |  |  | Presupuesto asignado: | 82530523.91
PROYECTO: |  |  | Todos por el Agua |  |  |  | Adición / reducción (1): | 214345600
RUBRO PRESUPUESTAL: | [6 empty] | Adición / reducción (2): | (+ o -)
[7 empty] | Adición / reducción (3): | (+ o -)
TECHO PRESUPUESTAL PROYECTO | [6 empty] | TOTAL | 296876123.91
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION | [6 empty] | TOTAL | 296876123.91
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  | No. | ACTIVIDADES POA | LOCALIZACION (Región, municipio, zona o área) | METAS AÑO (2021) |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO O GESTION |  | FUENTE DE RECURSOS $
[7 empty] | POA | PA | POA | PA | 30101 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - VIG-2021 | 30104 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - EXCEDENTES | 10101 TASA USO AGUA - VIG-2021
1 | Diseñar estrategias de gobernanza del agua con los diferentes actores del territorio que influyen en las unidades hidrológicas priorizadas de la jurisdicción |  |  | 1 | Diseñar estrategias de gobernanza del agua con los diferentes actores del territorio que influyen en las unidades hidrológicas priorizadas de la jurisdicción | Jurisdicción de CORPOBOYACA | 0.5 | 0.5 | Número de estrategias diseñadas de gobernanza del agua | Número de estrategias diseñadas de gobernanza del agua | 20000000 |  | 10102 TASA USO AGUA - RECUP. CARTERA
2 | Conformación del fondo de agua y/o plataforma colaborativa |  |  | 1 | Conformación del fondo de agua y/o plataforma colaborativa | Jurisdicción de CORPOBOYACA | 1 | 1 | No. Fondo de Agua y/o Plataforma Colaborativa conformado | No. Fondo de Agua y/o Plataforma Colaborativa conformado | 32530523.91 |  | 10104 TASA USO AGUA - EXCEDENTES
3 | Diseño y operación del Observatorio del Agua |  |  | 1 | Diseño y operación del Observatorio del Agua | Jurisdicción de CORPOBOYACA | 70% | 70% | Diseño y operación del Observatorio del Agua | Diseño y operación del Observatorio del Agua | 30000000 | 214345600 | 10201 TASA RETRIBUTIVA VERTIMIENTOS - VIG-2021
SUBTOTAL | [10 empty] | 82530523.91 | 214345600 | 10202 TASA RETRIBUTIVA VERTIMIENTOS - RECUP. CARTERA
TOTAL $ = | [11 empty] | 296876123.91 | 10204 TASA RETRIBUTIVA VERTIMIENTOS - EXCEDENTES
10301 TASA COMPENSATORIA CAZA FAUNA SILVESTRE - VIG-2021
[10 empty] | TECHOS PRESUPUESTALES | Tasa por Uso del Agua - Vigencia 2021 - Vigencia 2021 | Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Excedentes Financieros | 10304 TASA COMPENSATORIA CAZA FAUNA SILVESTRE - EXCEDENTES
VERSION |  | DESCRIPCIÓN CAMBIO | [5 empty] | FECHA |  |  | 82530523.91 | 214345600 | 10401 TASA APROVECHAMIENTO FORESTAL - VIG-2021
0 |  | Formulacion POA, según Acuerdo 012 del 18 de diciembre del 2020, Presupuesto 2021 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  |  |  | 20101 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO LICENCIAS , SALVOCONDUCTOS - VIG-2021
1 |  | Modificaciones correspondientes por aprobación del Acuerdo 05 del 28 de abril de 2021, por medio del cual se adicionaron al presupuesto 2011, los excedentes financieros de la vigencia 2020 y el Acuerdo 06 del 28 de abril de 2021, Por medio del cual se modifica el Plan de Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-2023, tiempo de pactar la paz con la naturaleza”. | [5 empty] | 2021-04-28 |  |  | 0 |  | 20102 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO LICENCIAS , SALVOCONDUCTOS - RECUP. CARTERA
2 |  | Modificaciones correspondientes por Resolución 688 del 7 de mayo de 2021, POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA EL ACUERDO 005 DE 2021, "POR EL CUAL SE EFECTÚA UNA ADICIÓN AL PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2021 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ” - CORPOBOYACA”, Y cuadro remitdo por el area de presupuesto en donde estaba la denominacion de fuentes y codigos contraloria de los rubros de escedentes, enviada el dia 18 de mayo de 2021. | [5 empty] | 2021-05-19 |  |  |  |  | 20104 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO LICENCIAS , SALVOCONDUCTOS - EXCEDENTES
20201 DERECHOS EXPLOTACION RECURSOS (PLAYA BLANCA)- VIG-2021
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ | [6 empty] | 20204 DERECHOS EXPLOTACION RECURSOS (PLAYA BLANCA) - EXCEDENTES
NOMBRE |  | SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ | [6 empty] | 20301 MULTAS, SANCIONES Y OTROS (REINTEGROS, DEVOLUCIONES Y DIVERSOS) - VIG-2021
CARGO / ROL |  | Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional | [6 empty] | 20302 MULTAS, SANCIONES Y OTROS (REINTEGROS, DEVOLUCIONES Y DIVERSOS) - RECUP. CARTERA
FECHA |  | 2021-05-19 |  |  |  | 2021-05-19 | [6 empty] | 20304 MULTAS, SANCIONES Y OTROS (REINTEGROS, DEVOLUCIONES Y DIVERSOS) - EXCEDENTES
30101 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - VIG-2021
30102 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - RECUP. CARTERA
30103 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
30104 SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL - EXCEDENTES
40401 APORTES CAR CONV 2645- PORH
40402 APORTES CNV GOBERNACIÓN BOYACÁ 3615-
40403 CONVENIO FONAM
51101 GENSA- VIG-2021
51104 GENSA- EXCEDENTES
51201 ELECTRO SOCHAGOTA- VIG-2021
51204 ELECTRO SOCHAGOTA- EXCEDENTES
51301 OCENSA- VIG-2021
51304 OCENSA- EXCEDENTES
51401 ARGOS- VIG-2021
51404 ARGOS- EXCEDENTES
52101 HIDROSOGAMOSO- VIG-2021
52104 HIDROSOGAMOSO- EXCEDENTES
52201 CHIVOR- VIG-2021
52204 CHIVOR- EXCEDENTES
53104 OCENSA -EXCEDENTES
53204 ARGOS - EXCEDENTES
1. …………………………..
Formulas:
LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ = +[SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ]
Note on A12: ====== ID#AAAAKohsqQk Monica (2020-11-03 16:06:30) Los gastos operativos de inversión no suman al techo presupuestal del proyecto
Note on B13: ====== ID#AAAAKohsqQo Celia Velásquez (2020-11-03 16:06:30) Inserte las filas que sean necesarias
Note on L13: ====== ID#AAAAKohsqQs grodriguez (2020-11-03 16:06:30) CADA ACTIVIDAD POA DEBE TENER SU PRESUPUESTO INDEPENDIENTE

## POA H.B.
|  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [8 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | FEV-16 |  |  |  | Página 2 de 4
[11 empty] | Versión 2 |  |  |  | 2020-07-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
B. - PROGRAMACION PLAN DE NECESIDADES AÑO AAAA
PLANTA PERSONAL (SI APLICA)
DENOMINACION |  |  | CODIGO | GRADO | CANTIDAD | VALOR ANUAL
Asesor
Profesional especializado
Profesional universitario
Tecnico
Asistencial
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
RECURSO HUMANO EXTERNO
OBJETO | PERFIL | EXPERIENCIA | CANTIDAD | VALOR MENSUAL $ | No. DE MESES | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para realizar actividades en marco del programa del plan de acción “Gestión integral de cuencas hidrográficas” en el Proyecto “Todos por el agua”. | Trabajador Social, Pscologia, Psicopedagogia, Antropologia, Sociologia y/o afines | "Experiencia profesional: de 0 - 6 meses Experiencia Espeficica: 0 meses" | 1 | 4113450 | 4.2645 | 17612002.1 | [12 empty] | 1y2 | DIANA CAROLINA CRISPIN REYES
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para realizar actividades en marco del programa del plan de acción “Gestión integral de cuencas hidrográficas” en el Proyecto “Todos por el agua”. | Prestacion de servicios profesionales como ingeniero civil y/o arquitecto y/o administrador de empresas y/o afines | Experiencia profesional: de 7 - 12 meses Experiencia Espeficica: 0 meses | 1 | 2735950 | 7 | 19228256.6 | [12 empty] | 1 y 2 | ZULAY BLANCO
Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, en marco del programa del plan de acción “Gestión integral de cuencas hidrográficas” en el Proyecto “Aprovechamiento sostenible del agua”. | Tecnico o Tecnologo en el area ambiental | Experiencia profesional: de 0 - 12 meses Experiencia Espeficica: 0 meses | 1 | 1439650 | 5.5 | 7949747.3 | [13 empty] | KAREN MONTEMIRANDA
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 44790006 | [12 empty] | personal | 44790006
MATERIALES E INSUMOS | [19 empty] | 0
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
SOFTWARE (LICENCIAS )
CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Adquisicion de servidor y equipo de computo de gran capacidad |  |  | glb | 1 | 44168924 | 44345599.696
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 44345599.696
CONVENIOS
CONCEPTO |  | PLAZO | APORTE CORPOBOYACA | APORTE CONTRAPARTIDA | ENTE EJECUTOR | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 0
CONSULTORIAS
CONCEPTO |  |  |  |  | PLAZO | VALOR TOTAL | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Diseño y capacitación en la implementacion de sistemas de procesamiento de informacion ambiental del recurso hidrico |  |  |  |  | 12 | 200000000 | [12 empty] | 3 | 170000000
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 200000000
OTROS SERVICIOS
CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Refrigerio y Logistica para talleres |  |  | GL | 1 | 4980079.6813 | 5000000
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 5000000
GASTOS OPERATIVOS
CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL $ | CRONOGRAMA DE ADQUISICION
[7 empty] | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Viaticos | [5 empty] | 501500
Transporte de pesajeros
Vehiculos (servicio alquiler de vehiculos) | [5 empty] | 60768367
Bienes y servicios Almacen (materiales y suministros) | [5 empty] | 456000
Otros
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 61725867
TOTAL $ | [5 empty] | 294135605.696
#REF!
Note on A76: ====== ID#AAAAKohsqQ0 Monica (2020-11-03 16:06:30) Los gastos operativos de inversión no suman al techo presupuestal del proyecto

## POA H.C.
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ |  |  | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  | FEV-16 | Página 3 de 4
|  |  |  | Versión 2 | 2020-07-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
C. - PROGRAMACION BIENES Y SERVICIOS ALMACÉN AÑO 2021
CODIGO ALMACEN | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL ELEMENTOS | VALOR UNITARIO Incluido IVA $ 2021 | VALOR TOTAL $
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  |  | 0
456000

## POA H.D.
|  | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-16 | Página 4 de 4
[15 empty] | Versión 2 | 2020-07-03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
D. - ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO - CUATRIENIO
LINEA ESTRATEGICA PGAR |  |  | Conservación, respeto y aprovechamiento del agua
PROGRAMA |  |  | Gobernanza del Agua
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Todos por el Agua
OBJETIVO DEL PROYECTO |  |  | Fortalecer la gestión integral del recurso hídrico a partir de los diferentes mecanismos la gobernanza del agua.
NOMBRE PROYECTO | ACTIVIDAD |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | METAS Y COSTOS DEL PROYECTO
[7 empty] | METAS AÑO (2020) | COSTOS PROYECTOS AÑO (2020) | METAS AÑO (2021) | COSTOS PORYECTOS AÑO (2021) | METAS AÑO (2022) | COSTOS PORYECTOS AÑO (2022) | METAS AÑO (2023) | COSTOS PORYECTOS AÑO (2023) | TOTAL META FISICA |  | TOTAL COSTOS PROYECTOS
Todos por el Agua | Diseñar estrategias de gobernanza del agua con los diferentes actores del territorio que influyen en las unidades hidrológicas priorizadas de la jurisdicción |  |  | Número de estrategias diseñadas de gobernanza del agua | 0 | Número | 0.5 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| Conformación del fondo de agua y/o plataforma colaborativa |  |  | No. Fondo de Agua y/o Plataforma Colaborativa conformado | 0 | Número | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| Diseño y operación del Observatorio del Agua |  |  | Porcentaje del avance en el diseño y operación del Observatorio del Agua | 0% | Porcentaje | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 100% |  | 0
TOTAL RECURSOS DE INVERSION (en miles de pesos) | [7 empty] | 0 |  | 82530524 |  | 67266248 |  | 0 |  |  | 149796772