## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [14 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [14 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [14 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Gestión integrada del recurso hídrico |  |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas |  |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 1827461601 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[7 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
PROYECTO: |  |  | Aprovechamiento sostenible del agua |  |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
[7 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[7 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[7 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[7 empty] | TOTAL | 1827461601
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Diseño y/o implementación de la red de monitoreo del recurso hídrico de los puntos priorizados de la jurisdicción |  |  |  |  | Diseño y/o implementación de la red de monitoreo del recurso hídrico de los puntos priorizados de la jurisdicción | 1 |  | 1 | Número de red de monitoreo del recurso hídrico diseñados y/o implementadas | 0.1 | 10% | 0.1 | 10% | 200000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | Se realizó la revisión de informacion secundaria disponible de los documentos que reposasn dentro de la corporacion en marco de la planificacion de recurso hidrico, los cuales contienen puntos recomendados para el monitoreo de cuerpos de agua superficiales y subterraneas para la construccion de la red de monitoreo. | Se puede verificar en el DRIVE: https://drive.google.com/file/d/1DW7YPpxLkH3jJvQmDYh7-xOk2VeFthSK/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1G3CLdZHYzZBA155v4aRWmYX2C_lTUaBQ?usp=sharing
2 | Monitorear unidades hidrogeológicas priorizadas de aguas superficiales y/o subterráneas |  |  |  |  | Realizar planes de monitoreo a unidades hidrogeologicas priorizadas de aguas superficiales y/o subterráneas | 2 |  | 2 | Número de planes de monitoreo realizados | 2 | 100% | 2 | 100% | 46761670 | 0 | 0% |  | #DIV/0! | En marco del contrato de Servicios CDS 2020426 del 29 de diciembre de 2021, CUYO OBJETO ES REALIZAR MONITOREO Y CARACTERIZACIÓN A CUERPOS DE AGUA Y VERTIMIENTOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, COMO ACTIVIDAD DE LOS PROYECTOS “REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL” Y “CALIDAD HIDRICA” DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. se han muestreado 60 fuentes de abastecimiento entre las cuales se encuentran "Quebradas, Ríos, Lagos y Manantiales". Ya se cuenta con 3 planes de monitoreo cono son: Aguas Superficiales, Aguas Subteraneas y Aguas termominerales, lo cual supera la meta propuesta para el año 2021. | Se puede Verificar en el DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1Zad4aOgyeHFL6ad94Q05bGMlQ0AskN9c https://drive.google.com/drive/folders/11YYzVkvv7dnrzgTGhUDgMrh3TqkPmNxq
3 | Atender trámites solicitados, relacionados con la administración del recurso hídrico en los términos establecidos en el sistema de gestión de calidad. |  |  |  |  | Atender trámites solicitados, relacionados con la administración del recurso hídrico en los términos establecidos en el sistema de gestión de calidad. | 100% |  | 100% | Porcentaje de tramites decididos anualmente en términos legales | 0.0222 | 2.22% | 2.22% | 2.22% | 316489170 | 290287892 | 91.72% | 10712403 | 3.69% | En el primer trimestre se atenderon los siguientes tramites de expedientes 2021: | https://docs.google.com/spreadsheets/d/13nP9XXQhy7xlro0Ndkx6_HoQkVGC1otvyHOScEHpu60/edit?usp=sharing
4 | Continuar con la atención de los trámites permisionarios iniciados desde el 01/01/14 pendientes |  |  |  |  | Continuar con la atención de los trámites permisionarios iniciados desde el 01/01/14 pendientes | 50 |  | 50 | Número de Expedientes pendientes desde 2014 decididos | 13 | 26% | 13 | 26% | 100000000 | 89708233 | 89.71% |  | 0% | En el primer trimestre se atenderon los siguientes tramites de expedientes 2021: | https://docs.google.com/spreadsheets/d/13nP9XXQhy7xlro0Ndkx6_HoQkVGC1otvyHOScEHpu60/edit?usp=sharing
5 | Creación de un programa para la promoción de la formalidad en el uso del agua |  |  |  |  | Diseñar una estrategias para facilitar la formolización de usuarios del recurso hídrico | 0.5 |  | 0.5 | Número de Programas para la promoción de la formalidad en el uso del agua creados y operando | 0.3 | 60% | 0.3 | 60% | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Diseño Plan Operativo implementación de la estrategia de Formalización del Recurso Hidrico en la jurisdicción de Corpoboyacá. Dentro del PO se definieron tres (03) municipios Pilotos de Formalización de acueductos veredales: Paipa, Togui y Tota. * PAIPA: El dia 24 de febrero de 2021, se realizó mesa de trabajo presencial, con la administrración municipal de Paipa, dentro de la estrategia de formalización y Uso Eficiente del Recurso Hidrico para acueductos veredales (concesión de aguas, formulación e implementación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA). TOGUI: El Día 18 de marzo de 2021, se realizó mesa de trabajo presencial, con la administración municipal de Togui, dentro de la estrategia de formalización y Uso Eficiente del Recurso Hidrico para acueductos veredales (concesión de aguas). Acompañamiento Técnico para la implementación de la estrrategia de Ecologia Politica del Área de Cultura Ambiental de la Corporación. * Mesas de trabajo permanantes con la dirección de Medio Ambiente de la Gobernación y CORPOBOYACÁ, para la formalización de acuductos veredales de la jurisdicción. * Mesas de Trabajo con la Empresa Departamental de Servicios de Boyacá - ESPB, dentro del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua- PACA., dentro de la estrategia de formalización del Recurso Hidrico de acueductos veredales de la jurisdicción con Riesgo Alto de Calidad. * Diseño e impresión plegable requisitos y demás documentación necesara para el trámite de Concesión de aguas para acueductos veredales. | Las evidencias podrán ser consultadas en las siguientes Rutas: * EStrategias de Formalización del Recurso Hidrico: https://drive.google.com/drive/folders/1IwIjYabqA3sm6bbH9q85WJKWkqYsLJQf
6 | Implementación de medidas de manejo de acuíferos priorizados |  |  |  |  | Implementacion de Actividades de PMAA | 2 |  | 2 | Número de actividades ejecutadas | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 |  | 0% |  | #DIV/0! | A la fecha no se ha ejecutado nada en esta actividad | No Aplica
7 | Apoyar la Implementación de las obras de medidas de adecuación hidráulica en el Río Chicamocha |  |  |  |  | Apoyar la Implementación de las obras de medidas de adecuación hidráulica en el Río Chicamocha | 1 |  | 1 | Número de obras Contratadas | 0 | 0% | 0 | 0% | 1064210761 |  | 0% |  | #DIV/0! | Se cuenta con aval ambiental CO-2020-008 y actualemente se esta revisando y actualizando el presupuesto con la Resolución No. 4532 de USOCHICAMOCHA, por medio de la cual se establece el valor por horas de alquiler de maquinaria y se dictan otras disposiciones " de fecha 15 de enero de 2021. Se ha realizdo el acompañamiento tecnico a mesas de trabajo al Municipio de Paipa, en la revision y suministro de informacion para la adecuacion hidraulica del Rio Chicamocha, en el marco del estudio realizado por la Corporación. | Aval Ambiental CO -2020-008 Actas de reunion y visita tecnica
TOTAL | [14 empty] | 1827461601 | 379996125 | 20.79% | 10712403 | 2.819%
| Versión POA a evaluar |  | 0 |  | Fecha de la versión | 2021-01-15 | [5 empty] | 28.32% |  | 28.32%
|  | ELABORÓ |  |  |  |  | APROBO
NOMBRE |  | SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ |  |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-03-31
| Indicador tramites 2021 |  |  | TOTAL
| RADICADOS |  |  | 45
| AUTOS DE INICIO |  |  | 21
| VISITAS |  |  | 7
| CONCEPTOS |  |  | 3
| RESOLUCIONES DECIDIDAS |  |  | 1
| AÑOS ANTERIORES |  |  | TOTAL
| VISITAS |  |  | 14
| CONCEPTOS |  |  | 10
| RESOLUCIONES DECIDIDAS |  |  | 13
Formulas:
PRESUPUESTO = +[SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ]