## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CRISIS CLIMÁTICA. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 173903604 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
PROYECTO: |  |  | Conocimiento del Riesgo |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 173903604
0 | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementar acciones para la generacion del conocimiento del riesgo en los municipios de la Jurisdicción |  |  |  | 30 acciones implementadas para la generacion de conocimiento del riesgo | 30 |  | 30 | (No. de acciones implementadas para el conocimiento del riesgo/No. De acciones programadas a implementar)*100 | 5.25 | 17.5% | 5.25 | 8.75% | 146165256 | 13227700 | 9.05% |  | 0% | 1. Recorridos diagnósticos efectuados en 10 fuentes hídricas priorizadas. Sogamoso: Canal Venecia y Río Chiquito Oicatá: Quebrada La Mecha Chivatá: Río Siachoque Tibasosa: Río Chiquito 2. Acompañamiento permanente a desarrollo de proyecto Río Magdalena, en cumplimiento fallo de medida cautelar Acción Popular No. 2018-0065. Expedición de CDP No. 2021000280 por valor de $100.000.000 como contrapartida para suscripción de convenio interadministrativo con la UNGRD, el MADS y la Gobernación de Boyacá, por valor de $1.194.178.400, con el cual se adelantará el “ESTUDIO DE DINÁMICA FLUVIAL A ESCALA 1:25.000 DEL RÍO MAGDALENA PARA EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL LÍMITE DE LOS MUNICIPIOS DE SONSÓN Y PUERTO TRIUNFO, HASTA EL LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARE Y PUERTO BERRIO Y DEL TRAMO DEL RÍO NARE ENTRE LA ESTACIÓN CANTERAS Y SU CONFLUENCIA CON EL RÍO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, AREA DENTRO DE LA CUAL SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ Y EL CENTRO POBLADO PUERTO SERVIEZ. | CPS2021089-RICARDO AMAYA - $6.288.454 CPS2021118-DANIELA REMOLINA - $6.939.246 1. Carpetas físicas de la serie documental 140-76 de los municipios atendidos. 2. Carpeta física de la Acción Popular No. 2018-0065 y carpeta física del proceso contractual que se encuentra en curso.
[5 empty] | Reporte al SNIF de los formatos de cargue masivo diligenciados para eventos registrados en la vigencia | 100% |  | 100% | SNIF alimentado con formatos de cargue masivo de eventos registrados en la vigencia | 0% | 0% | 0% |  | 4626164 | 3469623 | 75% |  | 0% |  | CPS2021118-DANIELA REMOLINA - $3.469.623
2 | Asesorar a municipios en la incorporación del conocimiento del riesgo por eventos naturales extremos en sus instrumentos de planificación territorial |  |  |  | Asistir técnicamente a los municipios de la jurisdicción, en la incorporación de la GR en los POT. | 100% |  | 100% | Porcentaje de municipios asistidos según demanda | 25% | 25% | 25% | 12.5% | [5 empty] | Soracá (4)-Santana (2)-Sachica (3) Chiquiza (1)- Guacamayas (2)- Duitama (2)- Tutaza (1)- Sativanorte (1) -Chivata (1) | Capetas físicas de asistencia a municipios de la serie documental Planes de Ordenamiento Territorial 140-48
[5 empty] | Asistir técnicamente a 29 municipios de la jurisdicción, en la incorporación del conocimiento del riesgo en los PMGRD. | 100% |  |  | Porcentaje de municipios asistidos |  | 0% | 0% |  | 2794868 | 2096151.2 | 75% |  | 0% |  | CPS2021089-RICARDO AMAYA - $2.096.151
3 | Implementar una estrategia de comunicación y divulgación para que los actores sociales conozcan los escenarios de riesgo asociados a fenómenos naturales y su responsbilidad frente a ellos |  |  |  | Estrategia de comunicación y divulgación para MM y AT | 100% |  | 30% | Porcentaje de implementación de la estrategia para MM y AT |  | 0% | 0% | 0% | 20317316 | 4192302.4 | 20.63% |  | 0% |  | CPS2021089-RICARDO AMAYA - $4.192.302
TOTAL | [13 empty] | 173903604 | 22985776.6 | 13.22% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2021-01-15 | [5 empty] | 8.5% |  | 7.083%
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | ANGELA PILARA VEGA RIOS | [7 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Profesional Especializada | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-03-31 | [7 empty] | 2021-03-31
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = [ANGELA PILARA VEGA RIOS]