## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [13 empty] | Versión 2 |  |  | 2020-11-17
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Fortalecimiento del SINA para la gestión ambiental |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Responsabilidad Ecológica |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 560028555 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
PROYECTO: |  |  | Diálogos de Conflictos Socioambientales - Autoridad Ambiental |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 560028555
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Resolver trámites permisionarios que se encuentren iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 2019. (Incluidas las modificaciones y/o renovaciones) |  |  |  | Resolver 5 tramites permisionarios de Aprovechamiento Forestal | 5 |  | 50 | (No. de Tramites de aprovechamiento forestal resueltos / No.tramites programados a resolver) *100 | 1 | 20% | 12 | 24% | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Con corte a 30 de Marzo, se resolvió un (1) trámites de Aprovechamiento Forestal. AFAA-00116-19 TERRITORIAL PAUNA.
[5 empty] | Resolver 15 trámites de Permisos de Emisiones (Renovación). | 15 |  |  | (No. de Tramites de permisos de emisiones resueltos / No. De tramites programados a resolver) *100 | 7 | 46.67% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Con corte a 30 de Marzo, se resolvieron siete (7) trámites de permiso de Emisiones: DECIDIDOS NUEVOS 1. RENOVACIÓN O MODIFICACIÓN: 6
[5 empty] | Resolver 30 trámites de licencias ambientales (renovación) | 30 |  |  | (No. de Tramites de Licencias Ambientales resueltas / No. De tramites programados a resolver) *100 | 4 | 13.33% |  |  | 188601852 | 48574724 | 25.76% |  | 0% | Con corte a 30 de Marzo, se resolvieron cuatro (4) trámites de Licencia Ambiental: DECIDIDOS NUEVOS 2. MODIFICACIÓN: 2 |  | 109093220 | 84844717
2 | Resolver los tramites permisionarios en los tiempos establecidos por la ley, iniciados a partir del 1 de enero de 2020 (incluidas las modificaciones) |  |  |  | Resolver los tramites permisionarios de Licencias Ambientales (incluidas modificaciones) con el cumplimiento en tiempos efectivos (proceso en manos de la corporación) del 80%, con relación al numero de solicitudes atendidas | 80% |  | 80% | (No. De tramites permisionarios de Licencias Ambientales que cumplen con el tiempo efectivo/No. De solicitudes de licencia ambiental atendidos)*100 | 0% | 0% | 15.38% | 19.23% | 50449800 | 24287362 | 48.14% |  | 0% | Con corte a 30 de Marzo, se resolvieron dos (02) trámites de Licenciamineto Ambiental iniciado en la vigecnia 2020: MODIFICACIONES: 2 fuera de terminos de 2 decididas. |  | 177321751 | 109835513
[5 empty] | Resolver los tramites permisionarios de Aprovechamientos Forestales con el cumplimiento en tiempos efectivos (proceso en manos de la corporación) del 80%, con relación al numero de solicitudes atendidas | 80% |  |  | (No. De tramites permisionarios de Aprovechamiento Forestal que cumplen con el tiempo efectivo/No. De solicitudes de Aprovechamiento Forestal atendidos)*100 | 46.15% | 57.69% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Con corte a 30 de Marzo, se resolvieron Diecinueve (19) trámites de Aprovechamiento Forestal iniciados en la vigecnia 2020 asi: PAUNA: 9 fuera de Tiempos de 9 decididos.= 0% TUNJA: 3 en tiempos, 1 fuera de tiempos, total 4= 75% MIRAFLORES: 3 en tiempos, 3 fuera de tiempos, total 6 = 50% No se ha decidido ningunpo de la vigencia 2021.
[5 empty] | Resolver los tramites permisionarios de Emisiones Atmosfericas con el cumplimiento en tiempos efectivos (proceso en manos de la corporación) del 80%, con relación al numero de solicitudes atendidas | 80% |  |  | (No. De tramites permisionarios de Emisiones Atmosfericas que cumplen con el tiempo efectivo/No. De solicitudes de Emisiones Atmosfericas atendidas)*100 | 0% | 0% |  |  | 50449800 |  | 0% |  | #DIV/0! | Con corte a 30 de Marzo, se resolvió un (01) trámites de Emisiones Atmosféricas iniciado en la vigecnia 2020: 1 Fuera de tiempos de 1 decidido.
3 | Actualizar la base de datos de tramites ambientales |  |  |  | Actualizar en la base de datos establecida lo relacionado a tramites permisionarios ortorgados de Licencias Ambientales (incluidos los permisos menores asociados), para los años 1996 a 2019 | 12 |  | 100% | (No. De años programados a actualizar de Licencias Ambientales en la Base de datos/No. De años totales)*100 | 10 | 83.33% | 58.46% | 58.46% | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Archivo compartido en Google Drive Base de Datos Licencias Ambientales. Años reportados 2010 a 2020.
[5 empty] | Actualizar en la base de datos establecida lo relacionado a tramites permisionarios ortorgados de Aprovechamientos Forestales, para los años 1996 a 2019 | 19 |  |  | (No. De años programados a actualizar de Aprovechamientos Forestales en la Base de datos/No. De años totales)*100 | 8 | 42.11% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Archivo compartido en Google Drive Base de Datos Aprovechamientos Forestales. Años reportados 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
[5 empty] | Reportar en el subsistema SNIF el 100% de los registros relacionados con aprovechamiento forestal | 100% |  |  | (No. De registros reportados en el subsistema SNIF/ No. De registros a reportar en el subsistema SNIF) *100 | 100% | 100% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Reporte realizado al SNIF
[5 empty] | Actualizar en la base de datos establecida lo relacionado a tramites permisionarios ortorgados de Permisos de Emisiones, para los años 1996 a 2019 | 24 |  |  | (No. De años programados a actualizar de permisos de emisiones en la Base de datos/No. De años totales)*100 | 10 | 41.67% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Archivo compartido en Google Drive Base de Datos emisiones. Años reportados 2010 A 2020.
[5 empty] | Actualizar en la base de datos establecida lo relacionado a tramites permisionarios ortorgados de conseciones de agua y reglamentación de corrientes, para los años 1996 a 2019 | 19 |  |  | (No. De años programados a actualizar de permisos de conseciones de agua y reglamentación de corrientesen la Base de datos/No. De años totales)*100 | 6 | 31.58% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | concesiones de aguas desde el año 2014 al año 2019.
[5 empty] | Actualizar en la base de datos establecida lo relacionado a tramites permisionarios ortorgados de permisos de vertimientos, para los años 1996 a 2019 | 19 |  |  | (No. De años programados a actualizar de permisos de vertimientos en la Base de datos/No. De años totales)*100 | 15 | 78.95% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | permiso de vetimientos del año 2004 al año 2019.
[5 empty] | Actualizar en la base de datos establecida lo relacionado a tramites permisionarios ortorgados de ocupaciones de cauce, para los años 1996 a 2019 | 19 |  |  | (No. De años programados a actualizar deocupaciones de caudes en la Base de datos/No. De años totales)*100 | 6 | 31.58% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | permisos de ocupacion de cauce del año 2014 al año 2019.
4 | Atender las infracciones y/o quejas ambientales radicadas antes del 31/12/2019 |  |  |  | Atender 250 quejas y/o infracciones ambientales | 250 |  | 60% | (No. De quejas y/o infracciones ambientales atendidas/No de quejas y/o infracciones ambientales programadas a atender)*100 | 20 | 8% | 4.8% | 8% | 25249274 | 13154659 | 52.1% |  | 0% | Con corte a 31 de marzo de 2021 se dio atención a quejas y/o infracciones ambientales radicadas antes de31/12/2019. Atención correspondiente a: 3 inicios de proceso sancionatorio 1 Apertura de indagación preliminar 16 archivos de indagaciones y/o documentación | Drive FGJ-03 de notificaciones | 12058731 | 6950938
5 | Atender las infracciones y/o quejas ambientales dentro de los términos establecidos por la ley 1333 de 2009 radicados a partir del 01 de enero de 2020 |  |  |  | Atender el 80% las infracciones y/o quejas ambientales dentro de los términos establecidos por la ley 1333 de 2009 | 80% |  | 80% | (No. De quejas y/o infracciones ambientales atendidas en los terminos de la ley 1333 de 2009/No de quejas y/o infracciones ambientales atendidas)*100 | 67% | 83.75% | 67% | 83.75% | 25277829 | 24287362 | 96.08% |  | 0% | Desde 1° de enero de 2020 a 31 de marzo de 2021 se han recepcionado un total de 304 Conceptos técnicos, de los cuales 163 se han gestionado dentro de tiempos (inicios de sancionatorios y/o inicios de indagaciones preliminares) o están dentro del tiempo para ser gestionados; se gestionaron 3 por fuera de tiempos y están por fuera de tiempos para la gestión 139. Con lo cual se da un cumplimiento del 67% | Megabase sancionatorio y FGJ-03 notificaciones | 7515128 | 3982451
6 | Resolver procesos sancionatorios |  |  |  | Expedir 250 actos administrativo de cesación del procedimiento sancionatorio (articulo 23 de la ley 1333 de 2009) y/o determinación de la responsabilidad. | 250 |  | 7% | (No. De actos administrativos expedidos de determinación de la responsabilidad o de cesación de procedimiento expedidos /No. De actos administrativos programados a expedir)*100 | 24 | 9.6% | 1.274% | 18.2% | 110000000 | 52118944 | 47.38% |  | 0% | Con corte a 31 de marzo de 2021, se decidieron de fondo veinte tres (23) procesos sancionatorios ambientales, correspondientes a diecinueve (19) Decisiones y cuatro (4) cesaciones. | Drive FGJ-03 de notificaciones | 167268583 | 90198769
[5 empty] | Dar Impulso procesal a 250 procesos sancionatorios | 250 |  |  | (No. De procesos sancionatorios con impulso procesal/No. De procesos sancionatorios programados a dar impulso procesal)*100 | 67 | 26.8% |  |  | 110000000 | 52118945 | 47.38% |  | 0% | Con corte a 31 de marzo de 2021, se les dio impuso procesal a sesenta y siete (67) expedientes de vigencias anteriores; impulsos correspondientes a cuarenta y cinco (45) Resoluciones y veinte dos (22) autos, Actos Administrativos correspondientes a formulación de cargos, levantamiento de medida preventiva, apertura a pruebas, diligencias administrativas, decisiones de recursos, correcciones y terceros intervinientes | Drive FGJ-03 de notificaciones | 116446126 | 70219255
TOTAL | [13 empty] | 560028555 | 214541996 | 38.31% | 0 | 0% |  |  | 589703539 | 366031643
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2021-01-15 | [5 empty] | 39.71% |  | 35.27%
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBO
NOMBRE |  | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirector Administración Recursos Naturales |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-03-31 |  |  |  | 2021-03-31
Formulas:
PRESUPUESTO = +[DIEGO ALFREDO ROA NIÑO]