## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | FORTALECIMIENTO INTERNO |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 368439839 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
PROYECTO: |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 368439839
0 | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Adelantar acciones para el fortalecimiento de la infraestructura física institucional |  |  |  | Mantenimiento de la infraestructura existente de las sede administrativa de la Corporación | 1 |  | 2 | (No de acciones adelantadas/No de acciones programadas)*100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | Esta pendiente adelantar la contratación de las reparaciones locativas programadas para la vigencia actual en la Sede Central | \\Subadministra\compartida\FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
[5 empty] | Mantenimiento de la infraestructura existente de las otras sedes de la Corporación | 1 | 1 estudios y diseños realizados |  | (No de acciones adelantadas/No de acciones programadas)*100 | 0 | 0 |  |  | 60000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | Esta pendiente adelantar la contratación de las reparaciones locativas programadas para la vigencia actual en la Sede Santa Inés | \\Subadministra\compartida\FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2 | Fortalecer la Unidad de cobro persuasivo y coactivo, recaudo (catrera, control de transferencias municipales) |  |  |  | Realizar seguimiento en los 87 municipios de la jurisdicción, seguimiento a las transferencias por concepto de Sobretasa y/o Porcentaje Ambiental | 87 | 1 manual de cartera actualizado | 15% | (No. De municpios con seguimiento/No. de municipios programadosr)*100 | 0 | 0% | 0% | 0% | 83385525 | 66078460 | 79.24% | 0 | 0% | De acuerdo con la meta se contrataron para el presente periodo 4 de los 5 auditores programados. No se registran pagos ya que los contratos iniciaron a partir del 23/03/2021. | \\Subadministra\compartida\FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
[5 empty] | Depurar la cartera de la entidad, con énfasis a la cartera de difícil recaudo | 1 | 1 cartera de dificil cobro depurada |  | (No. De carteras de dificil cobro depuradas/No. de carteras de dificil cobro programadosr)*100 | 0 | 0% |  |  | 79954314 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | Esta pendiente de ser contratado el personal previsto para realizar esta acción | \\Subadministra\compartida\FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
3 | Promover la actualización de Avalúo catastral de los municipios |  |  |  | Cofinanciar la actualización de avaluo catastral en dos municipios priorizados de la jurisdicción de Corpoboyacá | 2 | 2 sesiones de OCAD realizadas | 2 | (No de municpios apoyados/No de municipios programados)*100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | Esta pendiente de realizar la convocatoria para la selección de los municipios beneficiarios de los recursos de financiación en la actualización catastral municipal. | \\Subadministra\compartida\FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4 | Cumplir las actividades de la Secretaria Tecnica del OCAD-Corpoboyacá |  |  |  | Apoyar la Formulación y/o revisión de proyectos articulados con el plan de acción vigente con recursos SGR o recursos propios | 100% |  | 100% | (%. De proyectos programaoas revisar y/o formular/No. De proyectos revisados y/o formulados)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13000000 |  | 0% |  | #DIV/0! | Estructura y seguimiento a modificaciones de formatos POA 2021 en RED/serverad/Planes Operativos2021 Apoyo en consolidación de informe presupuestal año 2020 en plataforma SGI-ALMERA Acompañamiento en revisión informe SIRECCI, para contraloría Acompañamiento en revisión de reglamento Mesa de coordinación MADS Acompañamiento en revisión de riesgos del proceso evaluación misional-banco de proyectos Acompañamiento en revisión de proyecto el AJUSTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN BOYACÁ, Apoyo en seguimiento PGAR, reuniones proceso, revisión de 10 indicadores, cargue avances en plataforma SGI-ALMERA Acompañamiento en revisión de documento Lineamientos, viabilidad, aprobación y ejecución, para MADS Esta actividad se solicita eliminación del Plan de Acción, ya que por medio de la Ley 2056 de 2020, las Secretarias Tecnicas de los OCAD de las corporaciones autonomas Regionales, dejan de funcionar a partir del 1 de enero de 2021. Se encuentrra en tramite para aprobacion del Consejo Directivo | Aplicativo SGI-Almera Ruta: \\siat1 \14034SIAT\Año_2021. \Celia Velásquez\pago marzo/1. Soporte SGI-ALMERA,
[5 empty] | Cargue de información y seguimiento de las plataformas dispuestas por el SGR, SMSCE, MINHACIENDA, SUIFP-SGR, DNPde seguimiento a proyectos en GESPROY | 100% |  | 100% | (% De seguimiento en las plataformas/%. De seguimiento programado)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13000000 |  | 0% |  | #DIV/0! | Seguimiento a plataforma SISCONPES Seguimiento y reporte SIRECCI-REGALIAS Seguimiento a plataforma SNCTeI Seguimiento a plataforma GESPROY Esta actividad se solicita eliminación del Plan de Acción, ya que por medio de la Ley 2056 de 2020, las Secretarias Tecnicas de los OCAD de las corporaciones autonomas Regionales, dejan de funcionar a partir del 1 de enero de 2021. Se encuentrra en tramite para aprobacion del Consejo Directivo | https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/Home/Inicio https://form.jotform.com/OCyT/actualizacion-datos-SNCTeI https://www.dnp.gov.co/Paginas/MAPAregalias-las-regal%C3%ADas-a-la-vista-de-todos.aspx https://drsso.dnp.gov.co/ssodr/oam/sgr/autenticacion.jsp?contextType=external&username=string&contextValue=%2Foam&password=secure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Fdrsso.dnp.gov.co%2Fssodr%2Foam%2Fsgr%2Fautenticacion.jsp&request_id=6629741112619025866&authn_try_count=0&locale=es_ES&resource_url=https%253A%252F%252Fdrapps.dnp.gov.co%252Fjsgr%252Ffaces%252Fpaginas%252Fverificarusuario%253F_afrRedirect%253D33529772382491775
[5 empty] | Atender requerimientos de entes de Control, visitas y/o mesas técnicas programadas por DNP, MADS, MINHACIENDA/SMSCE | 100% |  |  | (% De requerimientos atendidos/%. Requerimientos allegados)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14000000 |  | 0% |  | #DIV/0! | Apoyo en seguimiento tesorería Apoyo en estructuración hoja de ruta para crear los ejercicios de planeación según articulo 30 de Ley 2056 de 2020 Seguimiento a cronograma para crear capitulo independiente SGR en plan de acción 2020-2023 Proyección de memorandos para ASOCARS, DNP, MADS, internos (comunicaciones, subdirección administrativa, soporte tecnológico, planificación ambiental) Participación en mesas de trabajo ASOCARS-Reunión interna asignaciones directas; capacitaciones-Proyectos tipo- en sintonía con presupuesto- formulación de proyectos teoría y proyectos vs MGA Esta actividad se solicita eliminación del Plan de Acción, ya que por medio de la Ley 2056 de 2020, las Secretarias Tecnicas de los OCAD de las corporaciones autonomas Regionales, dejan de funcionar a partir del 1 de enero de 2021. Se encuentrra en tramite para aprobacion del Consejo Directivo | Aplicativo SGI-Almera Ruta: \\siat1 \14034SIAT\Año_2021. \Celia Velásquez\pago marzo/1. Soporte SGI-ALMERA,
webinar | Gestionar recursos de cooperacion internacional |  |  |  | Participar en las mesas de trabajo convocadas por entes externos para la presentación y asesoramiento de convocatorias | 100% |  | 100% | (% De partiicpacion en mesas de trabajo/%. invitaciones allegadas)*100 | 24% | 24% | 24% | 24% | 3000000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Participación en mesas programadas por ANDI en el mes de febrero donde se establece cronograma para año 2021, participación en webinar análisis de la crisis climática y acciones para su superación en el Departamento de Boyacá
[5 empty] | Socialización de las convocatorias a la entidad, según la tematica relacionada | 100% |  |  | (% De socializaciones realizadas/%.de socializaciones programadas)*100 | 24% | 24% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Se han solicializado en la entidad las propuestas abiertas para el primer trimestre del año 2021
[5 empty] | Apoyar a la postulación de proyectos en las diferentes convocotarias (parte metodologica) | 100% |  |  | (% De postulaciones apoyadas/%.de postulaciones solicitadas de apoyo)*100 | 24% | 24% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | No se han recibido solicitudes de apoyo para postulación de proyectos a las convocatorias presentadas durante los meses de enero a marzo de 2021
6 | Gestionar recursos de responsabilidad social empresarial |  |  |  | Formular propuesta de responsabilidad empresarial atendiendo las directrices de la dirección | 100% |  | 100% | (% De propuestas de RSE formuladas%.de propuestas de RSE Solicitadas)*100 | 8% | 8% | 4% | 4% |  |  | 0% |  | #DIV/0! | Se encuentra en revision estrategia propuesta presentada a Subdirector
[5 empty] | Presentar solicitud de apoyo a las empresas definidas y realizar seguimiento de las solicitudes | 100% |  |  | (% De propuestas de RSE presentadas%.de propuestas de RSE formuladas)*100 | 0% | 0% |  |  | 2100000 |  | 0% |  | #DIV/0! | Se iniciaran una vez se reciban las directrices de la direccion
TOTAL | [13 empty] | 368439839 | 66078460 | 17.93% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2021-01-15 | [5 empty] | 6.154% |  | 3.5%
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO | [7 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirectora Administrativa y Financiera | [7 empty] | Responsble Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-03-31 | [7 empty] | 2021-03-31
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = [LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO]