## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CRISIS CLIMÁTICA. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 1736655514 |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
PROYECTO: |  |  | Lucha Contra la Crisis Climática |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 1736655514
0 | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Participar en la formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial - PIGCCT Boyacá |  |  |  | Avanzar en la formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial - PIGCCT Boyacá | 100% |  | 1 | Porcentaje de ejecución en la formulación del PIGCT, de acuerdo a cronograma establecido |  | 0.1 | 10% | 0.1 | 10% | 1695357663.7 | 346813788 | 20.46% |  | 0% | CPS-2021033, 2021098, 2021120, 2021135, 2021144, 2021175, 2021176, 2021178, 2021075, 2021075, 2021087, 2021089, 2021118 CCS-2021016. Se avanza en la etapa propectiva y diagnostico preliminar del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial - PIGCCT Boyacá
2 | Asesorar a municipios en la incorporación de acciones relacionadas con Cambio Climático en instrumentos de planeación territorial |  |  |  | Prestar asesoría a municipios en la incorporación de acciones relacionadas con Cambio Climático en instrumentos de planeación territorial | 100% | 100% | 100% | Porcentaje de municipios que solicitan asesoría y son atendidos | (%de participación en lamunicipios asesorados /% de municpios programado)/100 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Se ha realizado el acompañamiento según solicitud
3 | Coordinar la implementación de acciones de adaptación y lucha contra la crisis, acorde con el PIGCCT |  |  |  | Coordinar la implementación de acciones de adaptación y lucha contra la crisis, acorde con el PIGCCT | 6 | 2 | 6 | Número de acciones implementadas | (No. de acciones implementadas/% de acciones programadas)/100 | 0.8 | 13.33% | 0.8 | 13.33% | 37297850.3 | 34403729 | 92.24% |  | 0 | CPS-2021073, 2021075, 2021087. Se avanzó en la construcción de estrategia para la implementación de las acciones priorizadas
4 | Promover la declaratoria de crisis climática la jurisdicción |  |  |  | Promover la declaratoria de crisis climática la jurisdicción | 5 | 5 | 5 | Número de instituciones que adoptan declaratoria de crisis climática | (No. de instituciones que adoptan la declaratoria /% de instituciones programadas)/100 | 5 | 100% | 5 | 100% | 4000000 | 4000000 | 100% |  | 0% | CPS-2021075. Firma de Declaratoria de crisi climática por parte de los Alcaldes de los municipios de Busbanzá, Floresta, Mongua, Monguí y Tópaga Está en proceso de seguimiento a los compromisos concertados.
5 | Continuar con la Implementación del Mecanismo Voluntario de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero como estrategia de Mitigación de la crisis climática |  |  |  | Continuar con la Implementación del Mecanismo Voluntario de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero como estrategia de Mitigación de la crisis climática | 8% | 8% | 8% | Porcentaje de implementación del mecanismo | (%. De implmentación del mecanismo /% de implementación programado)/100 | 2% | 25% | 2% | 25% | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Acompañamiento a dos reuniones de Junta Directiva y una reunión de comité tecnico. 20 de las 24 empresas estan culminando la fase de medición de huella de carbono.
TOTAL | [14 empty] | 1736655514 | 385217517 | 22.18% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2021-01-15 | [6 empty] | 34.67% |  | 34.67% |  | 385858459
|  | ELABORÓ | [8 empty] | APROBO
NOMBRE |  | CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE /BEATRIZ HELENA OCHOA | [8 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Profesional Especializada | [8 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-04-14 | [8 empty] | 2021-04-14
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = [Profesional Especializada]