## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Procesos productivos competitivos y sostenibles, prevención y control de la contaminación y el deterioro ambiental |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Gestión Integral de Residuos ordinarios y peligrosos |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 57771367 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
PROYECTO: |  |  | Gestión Integral de residuos peligrosos |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 57771367
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementar un programa para promover la gestión integral de residuos peligrosos en sectores productivos |  |  |  | Diseñar e implementar un programa para promover la gestión integral de residuos peligrosos en los sectores productivos | 2 |  | 2 | Número de sectores con implementación del programa | 0.1 | 5% | 0.1 | 5% | 52771367 |  | 0% |  | #DIV/0! | Fortalecimiento del recurso humano a través de la contratación de un profesional y un técnico para apoyar las actividades del proyecto. Coordinación con Secretaría de Salud, Secretaria de Ambiente Departamental, CAR, CORPORINOQUIA y CORPOCHIVOR, para desarrollar programa de producción más limpia en el sector salud. | Proceso precontractual coreo electrónico subdireccionecosistemas@corpoboyaca.gov.co Plataforma MEET Correos electrónicos lbolivar@corpoboyaca.gov.co;
2 | Realizar una jornada de recolección de residuos posconsumo |  |  |  | Realizar una Jornada de recolección de residuos posconsumo | 1 |  | 1 | Número de jornadas de recolección de residuos posconsumo | 0.1 | 10% | 0.1 | 10% | 5000000 |  | 0% |  | #DIV/0! | Desarrollo de mesas de comunicaciones y técnica, para la implementación de la jornada de recolección de residuos posconsumo departamental. Apoyo en desarrollo de jornada de recolección de medicamentos vencidos o parcialmente consumidos por iniciativa de la empresa MEDIQBOY. | Plataforma MEET Correos electrónicos lbolivar@corpoboyaca.gov.co; ipineda@corpoboyaca.gov.co Página Corporación.
3 | Realizar seguimiento a la gestión de residuos peligrosos |  |  |  | Realizar seguimiento a la gestión de residuos peligrosos | 100% |  | 100% | Porcentaje del seguimiento a la gestión de residuos peligrosos | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Elaboración y envío de circulares 04 y 06, requiriendo informe de seguimiento a la implementación del PGIRASA Y PGIRESPEL, respectivamente. Atención de solicitudes de inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos (15 establecimientos), revisión y transmisión de la información reportada por 16 establecimientos generadores de residuos peligrosos y requerimiento de ajuste de información de 18 establecimientos. Atención de 2 solicitudes de actualización, cancelación de establecimientos inscritos en el RUA Manufacturero, revisión de 17 informes de seguimiento a la implementación del PGIRESPEL. Respuesta a 26 solicitudes en temas de residuos peligrosos, registros respel, RUA, PQR y DP 12 asistencias virtuales en temas de diligenciamiento de registro Respel y RUA | Aplicativo Almera Carpetas: Registro y Segimiento Único Ambiental Sector Manufacturero; Registro de Inscripción y Seguimiento Generadores de Residuos Peligrosos; carpetas PGRI, PGRS Aplicativos Respel y RUA Plataforma MEET Correos electrónicos lbolivar@corpoboyaca.gov.co; ipineda@corpoboyaca.gov.co
TOTAL | [13 empty] | 57771367 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2021-01-15 | [5 empty] | 13.33% |  | 13.33%
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBO
NOMBRE |  | SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-03-31 |  |  |  | 2021-03-31
Formulas:
PRESUPUESTO = +[SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ]