## 60650340
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Fortalecimiento del SINA para la gestión ambiental |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Responsabilidad Ecológica |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 365492320 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
PROYECTO: |  |  | Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 365492320
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Realizar el seguimiento a licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales, priorizadas |  |  |  | Realizar seguimiento a licencias ambientales (LA, OPSL, OOMH, OCMM, OCMC, OOPE) | 200 |  | 600 | (No. De licencias ambientales con seguimiento/ No. De licencias ambientales programadas a realizar seguimiento) *100 | 17 | 8.5% | 52 | 8.667% | 128942030 | 76622646 | 59.42% | 595160 | 0.7767% | CPS-058, CPS-062- CPS-177 | FGR-30 D:\compartida\CORPOBOYACA\JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA 2021\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\ | 137839990 | 125773774
[5 empty] | Realizar seguimiento a concesiones de agua (OPOC. RECA, CAPV, CAPP) | 134 |  |  | (No. De concesiones de agua con seguimiento/ No. De concesiones de agua programadas a realizar seguimiento) *100 | 22 | 16.42% |  |  | 77939200 | 54719230 | 70.21% | 595160 | 1.088% | CPS-084, CPS-103, CPS-062 | FGR-30 D:\compartida\CORPOBOYACA\JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA 2021\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\ | 56205728 | 9954706
[5 empty] | Realizar seguimiento a permisos de vertimientos (00PV) | 31 |  |  | (No. De permisos de vertimientos con seguimiento/ No. De permisos de vertimientos programadas a realizar seguimiento) *100 | 0 | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | FGR-30 D:\compartida\CORPOBOYACA\JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA 2021\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\ | 45000000 | 35018240
[5 empty] | Realizar seguimiento a permisos de aprovechamiento forestal (Flora, PEFI, OCFS) | 160 |  |  | (No. De permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento/ No. De aprovechamiento forestal programados a realizar seguimiento) *100 | 9 | 5.625% |  |  | 52292800 | 24147857 | 46.18% |  | 0% | CPS-092 | FGR-30 D:\compartida\CORPOBOYACA\JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA 2021\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\ | 58968207 | 50090261
[5 empty] | Realizar seguimiento a permisos de emisiones (Aire - resoluciones establecidas de Fuentes Fijas) | 45 |  |  | (No. De permisos de emisiones con seguimiento/ No. De permisos de emisiones programadas a realizar seguimiento) *100 | 2 | 4.444% |  |  | 61398650 | 15077520 | 24.56% |  | 0% | CPS-140 | FGR-30 D:\compartida\CORPOBOYACA\JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA 2021\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\ | 78440759 | 60718951
[5 empty] | Realizar seguimiento a permisos relacionados con Hidrocarburos | 30 |  |  | (No. De permisos relacionados con Hidrocarburos con seguimiento/ No. De permisos relacionados con Hidrocarburos programadas a realizar seguimiento) *100 | 2 | 6.667% |  |  | 19887600 | 19228257 | 96.68% |  | 0% | CPS-139 | FGR-30 D:\compartida\CORPOBOYACA\JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA 2021\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\ | 18400709 | 15692680
2 | Monitorear obligaciones judiciales relacionadas con el componente técnico en el seguimiento y control al uso de la naturaleza, priorizadas |  |  |  | Estructurar un sistema para la gestión, vigilancia, revisión, actualización y seguimiento de los procesos judiciales en que sea parte o tenga interes Corpoboyacá. | 1 |  | 100% | (No de sistemas estructurados/No. De sistemas a estructurar)*100 | 1 | 100% | 1 | 100% | 25032040 | 20443044 | 81.67% |  | 0% | CPS-NN, implmetancion de la plataforma Lupa juridica | REV ISAR COMPROMISO YA QUE EL VALOR QUE REPORTA PRESUPUESTO EN SUPERIOR 28909327
3 | Realizar el seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), priorizados |  |  |  | Realizar el seguimiento a 20 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) | 20 |  | 100% | (No. de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua con seguimiento/No. de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua programados a realizar seguimiento)*100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 | Realizar el seguimiento anual a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, aprobados |  |  |  | Realizar el seguimiento a 95 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV | 95 |  | 100% | (No. De Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos con seguimiento/No. De Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos programados a realizar seguimiento)*100 | 3 | 3.158% | 3 | 3.158% | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | FGR-42 D:\compartida\CORPOBOYACA\JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA 2021\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\ | 28521909 | 16497968
5 | Realizar el seguimiento anual a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS (metas de aprovechamiento y disposición) |  |  |  | Realizar el seguimiento a las metas de aprovechamiento de 87 PGIRS - aprobados | 87 |  | 100% | (No. De PGIRS con seguimiento a las metas de aprovechamiento / No de PGIRS programados a realizar seguimiento)*100 | 87 | 100% | 25% | 25% | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | En relación con el componente de aprovechamiento, aunado a lo anterior con corte a 31 de marzo de 20201 de los ochenta y siete municipios de la jurisdicción, veintitrés radicaron sus documentos PGIRS ajustados y adoptados mediante acto administrativo municipal, como lo determina la metodología establecida en la Resolución 754 de 2014. El consolidado de los documentos allegados, así como la gestión adelantada se reporta a la Procuraduría Regional de Boyacá y a la CGR, según requerimiento. | FGR-74 D:\compartida\CORPOBOYACA\JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA 2021\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\
[5 empty] | Realizar el seguimiento a las metas de disposición de 87 PGIRS - aprobados | 87 |  |  | (No. De PGIRS con seguimiento a las metas de disposición / No de PGIRS programados a realizar seguimiento)*100 | 87 | 100% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | En relación con la disposición final, se solicita a los 87 municipios mediante correo electrónico enviado el 13 de enero de 2021 atender el requerimiento trimestral de la circular No. 069 de 2020 que corresponde a los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021 | FGR-74 D:\compartida\CORPOBOYACA\JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA 2021\INFORMES SISTEMA INTEGRADO SGC-MECI\
TOTAL | [13 empty] | 365492320 | 210238554 | 57.52% | 1190320 | 0.5662% |  |  | 423377302 | 313746580 | <
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2 | 31.35% |  | 27.36%
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBO
NOMBRE |  | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirector Administración Recursos Naturales |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-03-31 |  |  |  | 2021-03-31
Formulas:
PRESUPUESTO = +[DIEGO ALFREDO ROA NIÑO]

## Hoja1
CPS | NUEVA CPS | FICHA | NUEVA FICHA | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR | VALOR CORTE OCTUBRE
94 |  | 58 | 270 | MAIRA SUAREZ CHAPARRO | 15547238 | 43526690 | 35680350
76 | 338 | 55 | 292 | SANDRA DALLOS | 15939504 | 86171996 | 79530536
82 | 303 | 62 | 269 | ANGELA FRANCO | 20133112 | 34002591
47 | 256 | 57 | 244 | MAURICIO GAMEZ | 17448698 | 12498595
46 | 248 | 54 | 243 | FERNANDO MARTINEZ | 26009222
53 | 293 | 56 | 273 | OSCAR JAVIER PEREZ BURGOS | 12498595
124 | 302 | 70 | 268 | ADRIANA RICON RUBIANO (NOVI/DIC) | 20133112
151 |  | 138 |  | EDITH ROIJAS | 13869479 |  | 34002591
107 |  | 69 |  | JUAN CAMILO SUAREZ | 8117902
113 |  | 63 |  | AURA LIGIA | 20133112 |  |  | ROJO ACTIVIDAD 1
162 |  | 139 |  | DELCY YADIRA GUERRERO | 7846340 | 15350968
178 |  | 146 |  | YAISSY ANDREA CAÑON R | 7233066 | 191550840
130 |  | 72 |  | PEDRO ELIAS VEGA | 0
79 |  | 71 |  | JOAQUIN VARGAS | 0
165 |  | 94 |  | SANDRA MARCELA SAABEDRA ZABALETA | 6641460
186 |  | 174 |  | INGRI MUÑOZ | 0
| 350 |  | 271 | DAVID APARICIO
| 327 |  | 272 | DIEGO RODRIGUEZ
| 292 |  | 274 | JOSE DANIEL CARO
| 341 |  | 275 | INTI PALOMA CASTELBLANCO
| 354 |  | 276 | KAREN REINA (APROVECHAMIENTO FORES/ PERMISO EMISIONES)
| 315 |  | 277 | MARIA DEL PILAR CAMARGO
| 318 |  | 278 | YEIMY BERMUDEZ ( LICENCIAS/PSMV)
| 360 |  | 279 | YENNIFER MORALES (VERTIMIEBNTOS/HIDROCARBUROS)
| 361 |  | 280 | AGELA MUNAR (mitad licencias/mitad emisiones
|  |  |  | TOTAL | 191550840
PSMV NOV/*DIC
[5 empty] | 86171996 | LICENCIAS AMBIENTALES
[5 empty] | 15350968 | PERMISO DE VERTIMIENTOS NOV/*DIC
[5 empty] | 34002591 | APROVECHAMIENTO FORESTALES
[5 empty] | 43526690 | EMISIONES
RECURSO HIDRICO
HIDROCARBUROS