## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Fortalecimiento del SINA para la gestión ambiental |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Responsabilidad Ecológica |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 99626131.86 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  | X
PROYECTO: |  |  | Unidad Ambiental de Reacción Inmediata URI Ambiental |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 99626131.86
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Realizar operativos a las actividades de alto impacto que se desarrollen en la jurisdicción, que incluyan el control al uso, manejo, aprovechamiento y/o movilización de la naturaleza |  |  |  | Realizar 2 operativo a actividades mineras (páramo y zonas prohibidas) | 2 |  | 5 | (Numero de operativos realizados/No. De operativos programados)*100 | 1 | 50% | 2.5 | 50% | 27917914.752 | 24287362 | 87% |  | 0% | Se realizo operativo de mineria de areas que no cuentan con el lleno de los requisitos ambientales
[5 empty] | Realizar 2 operativos a actividades a movilización de productos provenientes del recurso flora | 2 |  |  | (Numero de operativos realizados/No. De operativos programados)*100 | 1 | 50% |  |  | 24428175.408 | 20817739 | 85.22% |  | 0% | Se realizo operativo de Flora , al uso, aprovechamiento, y transporte.
[5 empty] | Realizar 1 operativo de fuente fijas, industrias (corredor industrial) y seguimiento a lo establecido en la resolucion 618 de 2013 y demas que apliquen | 1 |  |  | (Numero de operativos realizados/No. De operativos programados)*100 | 0.5 | 50% |  |  | 26173045.08 | 21688057 | 82.86% |  | 0% | Se han realizado operativos de emisiones atmosfericas
2 | Realizar los operativos solicitados según demanda. |  |  |  | Realizar el 100% de los operativos solicitados según demanda recurso hidrico | 100% |  | 100% | (Numero de operativos realizados/No. De operativos solicitados)*100 | 25% | 25% | 20.83% | 20.83% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Se han realizado a corte del presente informe 27 operativos de control a recurso hidrico | D:\COMPARTIDA\2021\OPERATIVOS\CONSOLIDADO OPERATIVOS ENE-DIC 2021
[5 empty] | Realizar el 100% de los operativos solicitados según demanda Fauna | 100% |  |  | (Numero de operativos realizados/No. De operativos solicitados)*100 | 25% | 25% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Se han realizado a corte del presente informe 5 operativos de control a recurso Fauna | D:\COMPARTIDA\2021\OPERATIVOS\CONSOLIDADO OPERATIVOS ENE-DIC 2021
[5 empty] | Realizar el 100% de los operativos solicitados según demanda Mineria | 100% |  |  | (Numero de operativos realizados/No. De operativos solicitados)*100 | 25% | 25% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Se han realizado a corte del presente informe 17 operativos de control a Mineria | D:\COMPARTIDA\2021\OPERATIVOS\CONSOLIDADO OPERATIVOS ENE-DIC 2021
[5 empty] | Realizar el 100% de los operativos solicitados según demanda Emisiones Atmosfericas | 100% |  |  | (Numero de operativos realizados/No. De operativos solicitados)*100 | 25% | 25% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Se han realizado a corte del presente informe 1 operativos de control a emisiones atmosfericas | D:\COMPARTIDA\2021\OPERATIVOS\CONSOLIDADO OPERATIVOS ENE-DIC 2021
[5 empty] | Realizar el 100% de los operativos solicitados según demanda recurso Fuentes Moviles | 100% |  |  | (Numero de operativos realizados/No. De operativos solicitados)*100 | 0% | 0% |  |  | 21106996.62 |  | 0% |  | #DIV/0! | Se encuentra en elaboracion los estudios previos para la contratacion
[5 empty] | Realizar los operativos solicitados según demanda recurso flora | 100% |  |  | (Numero de operativos realizados/No. De operativos solicitados)*100 | 25% | 25% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Se han realizado a corte del presente informe 29 operativos de control a recurso flora | D:\COMPARTIDA\2021\OPERATIVOS\CONSOLIDADO OPERATIVOS ENE-DIC 2021
3 | Implementar las acciones definidas en los comités de reacción inmediata (Comité interinstitucional para el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre - Mesa operativa del medio ambiente) |  |  |  | Participar en la mesa Mesa operativa del medio ambiente | 100% |  | 100% | (Numero de reuniones realizadas/No. De reuniones programadas)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | Coordinar el Comité interinstitucional para el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre | 2 |  |  | (Numero de reuniones realizadas/No. De reuniones programadas)*100 | 0 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL | [13 empty] | 99626131.86 | 66793158 | 67.04% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2 | 25% |  | 23.61%
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBO
NOMBRE |  | HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirector Administración Recursos Naturales |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-03-31 |  |  |  | 2021-03-31
Formulas:
PRESUPUESTO = [HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA]