## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Conservación, respeto y aprovechamiento del agua |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 1827461601 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 2741719814 |  |  |  | X
PROYECTO: |  |  | Aprovechamiento sostenible del agua |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 4569181415
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Diseño y/o implementación de la red de monitoreo del recurso hídrico de los puntos priorizados de la jurisdicción |  |  |  | Diseño y/o implementación de la red de monitoreo del recurso hídrico de los puntos priorizados de la jurisdicción | 1 |  | 1 | Número de red de monitoreo del recurso hídrico diseñados y/o implementadas | 0.25 | 25% | 0.25 | 25% | 200000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | Se realizó la revisión de información secundaria disponible de los documentos que reposan dentro de la corporación en marco de la planificación de recurso hídrico, los cuales contienen puntos recomendados para el monitoreo de cuerpos de agua superficiales y subterráneas para la construcción de la red de monitoreo. Se realizaron mesas de trabajo con el IDEAM y MADS de criterios para el diseño de redes de monitoreo de aguas subterráneas, así mismo se realizó mesa de trabajo con la escuela de ingeniería geológica de la UPTC seccional sogamoso con el propósito de realizar un primer acercamiento para la firma de un convenio interadministrativo para el diseño de las redes de monitoreo de la Jurisdicción. | Se puede verificar en el DRIVE: https://drive.google.com/file/d/1DW7YPpxLkH3jJvQmDYh7-xOk2VeFthSK/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1EzP5evt96c8GlcsGPxaJfe7owm6rSvQb https://drive.google.com/drive/folders/1m1GRV9kYKKKyIb5boI-Tv_j9b7WI2q3N
2 | Monitorear unidades hidrogeológicas priorizadas de aguas superficiales y/o subterráneas |  |  |  | Realizar planes de monitoreo a unidades hidrogeologicas priorizadas de aguas superficiales y/o subterráneas | 2 |  | 2 | Número de planes de monitoreo realizados | 2 | 100% | 2 | 100% | 252561670 | 0 | 0% |  | #DIV/0! | En marco del contrato de Servicios CDS 2020426 del 29 de diciembre de 2021, CUYO OBJETO ES REALIZAR MONITOREO Y CARACTERIZACIÓN A CUERPOS DE AGUA Y VERTIMIENTOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, COMO ACTIVIDAD DE LOS PROYECTOS “REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL” Y “CALIDAD HÍDRICA” DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. Se han muestreado 60 fuentes de abastecimiento entre las cuales se encuentran "Quebradas, Ríos, Lagos y Manantiales". Dentro dicho contrato se realizó por parte de los profesionales de la Corporación las observaciones preliminares al informe de monitoreo del Rio Suarez y Rio Minero. Ya se cuenta con 3 planes de monitoreo como son: Aguas Superficiales, Aguas Subterráneas y Aguas termominerales, lo cual supera la meta propuesta para el año 2021. A la fecha se lleva un 52% de avance de ejecución del contrato en el cual contiene los planes de monitoreo. Así mismo con el fin de dar cumplimiento a esta actividad se elaboraron las especificaciones técnicas y las cotizaciones para la adquisición de equipos de monitoreo para que los profesionales y contratistas de la Corporación realicen monitoreo de aguas superficiales y subterráneas en la jurisdicción. | Se puede Verificar en el DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1Zad4aOgyeHFL6ad94Q05bGMlQ0AskN9c https://drive.google.com/drive/folders/11YYzVkvv7dnrzgTGhUDgMrh3TqkPmNxq
3 | Atender trámites solicitados, relacionados con la administración del recurso hídrico en los términos establecidos en el sistema de gestión de calidad. |  |  |  | Atender trámites solicitados, relacionados con la administración del recurso hídrico en los términos establecidos en el sistema de gestión de calidad. | 100% |  | 100% | Porcentaje de tramites decididos anualmente en términos legales | 0.6667 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 427943275 | 349774782 | 81.73% | 113681644 | 32.5% | En el primer semestre se atenderon los siguientes tramites de expedientes 2021: | https://docs.google.com/spreadsheets/d/13nP9XXQhy7xlro0Ndkx6_HoQkVGC1otvyHOScEHpu60/edit?usp=sharing
4 | Continuar con la atención de los trámites permisionarios iniciados desde el 01/01/14 pendientes |  |  |  | Continuar con la atención de los trámites permisionarios iniciados desde el 01/01/14 pendientes | 50 |  | 50 | Número de Expedientes pendientes desde 2014 decididos | 35 | 70% | 35 | 70% | 132265095 | 127279288 | 96.23% | 8473807 | 6.658% | En el primer semestre se atenderon los siguientes tramites de expedientes de años anteriores: | https://docs.google.com/spreadsheets/d/13nP9XXQhy7xlro0Ndkx6_HoQkVGC1otvyHOScEHpu60/edit?usp=sharing
5 | Creación de un programa para la promoción de la formalidad en el uso del agua |  |  |  | Diseñar una estrategias para facilitar la formolización de usuarios del recurso hídrico | 0.5 |  | 0.5 | Número de Programas para la promoción de la formalidad en el uso del agua creados y operando | 0.35 | 70% | 0.35 | 70% | 285300000 | 86933849 | 30.47% |  | 0% | Las actividades desarrolladas son las siguientes: * Revision y estructuracion de la linea base “Estrategia de Formalización del Recurso Hídrico” se encuentra en su etapa final de ajustes y revisión el cual contiene a la fecha la formulacion de cuatro programas, ocho proyectos y 27 actividades, de los cuales estan operando 2 programas. * Se identificaron las unidades hidrológicas para iniciar el proceso de reglamentación en la cuenca del lago de Tota y la cuenca alta del Río Chicamocha. * Se realizó el lanzamiento de la Estrategia del Recurso Hídrico el día 18 de marzo de 2021 en el municipio de Togüí. * Mesas de trabajo permanentes con la dirección de Medio Ambiente de la Gobernación y CORPOBOYACÁ, para la formalización de acueductos veredales de la jurisdicción. * Mesas de Trabajo con la Empresa Departamental de Servicios de Boyacá - ESPB, dentro del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua - PACA., dentro de la estrategia de formalización del Recurso Hídrico de acueductos veredales de la jurisdicción con Riesgo Alto de Calidad. * Diseño e impresión de plegables con requisitos y demás información, en marco de la estrategia de formalización del Recurso Hídrico: - Afiche promocional de la Estrategia de Formalización del Recurso Hídrico - Concesión de Aguas Superficiales - Permiso de Ocupación de Playas, Cauces, y Lechos - Concesión de Aguas Subterráneas - Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas - Video Estrategia de Formalización del Recurso Hídrico - Plegable Uso Eficiente y Ahorro del Agua - Lista de chequeo Concesión de Aguas Superficiales * Se creó la página web de gobernanza del agua, se encuentra en etapa de ajustes y/o modificaciones finales. En ella se divulga toda la información pertinente a la Estrategia de Formalización del Recurso Hídrico y el Programa de uso eficiente y ahorro del agua. * El día 25 de mayo de 2021, se realizó mesa de trabajo virtual para hacer socialización de la Estrategia de Formalización del Recurso Hídrico con los municipios Piloto (Cucaita, Firavitoba, Gámeza, Lago de Tota, Oicatá, Paipa, Paz del Río, Sáchica, Sora, Sotaquirá, Togüí). * Mesa de trabajo con las diferentes alcaldías de los municipios piloto, como un primer acercamiento para organizar fechas para la socialización presencial de la Estrategia del Recurso Hídrico y capacitación sobre Concesiones de Agua a los diferentes acueductos; se desarrollaron en las siguientes fechas: Paipa (24/02/21), Sáchica (17/06/21), Sora (21/06/21), Cucaita (22/06/21), Firavitoba (22/06/21), Paz del Río (22/06/21), Sotaquirá (24/06/21), Gámeza (25/06/21), Oicatá (29/06/21). * Socialización presencial de la Estrategia del Recurso Hídrico, capacitación sobre Concesiones de Agua y diagnóstico (Check list) en los diferentes acueductos de los municipios de Togüí (18/03/21), Paipa (28/05/21), Sáchica (28/06/21), y Paz del Río (30/06/21). * Mesas de trabajo internas de la Corporación con integrantes del grupo de formalización con el fin de avanzar y apoyar actividades de la Estrategia. * Mesa de trabajo entre CORPOBOYACÁ, la ESPB y representantes de los Municipios de Chiscas (04/05/21), Jericó (04/05/21), Pesca (04/05/21), Rondón (03/05/21), San Eduardo (03/05/21) y Zetaquirá (03/05/21), con el fin de socializar los requerimientos emitidos por la Corporación en cuanto al trámite de concesión de aguas de los diferentes acueductos. * Se realizó mesa de trabajo virtual con los municipios de Belén, Berbeo, Boavita, Chiscas, Jericó, Mongüí, San Pablo de Borbur, Santana y Sutamarchán, el día 27 de mayo de 2021, en el marco de la Estrategia de Formalización del Recurso Hídrico, para iniciar con el proceso de acompañamiento técnico y administrativo para la obtención de concesión de aguas para uso doméstico de los acueductos veredales. * El día 9 de junio de 2021, se socializa la Estrategia de Formalización del Recurso Hídrico con los compañeros de las diferentes territoriales como Pauna, Miraflores, Soatá, Socha y los encargados del Recurso Hídrico dentro de las mismas; igualmente al equipo de calidad e instrumentos financieros de la Corporación, y se solicita apoyo de las territoriales para los municipios correspondientes a la misma * Convocatoria a los diferentes sectores hoteleros y centros turísticos para la socialización de la Estrategia de Formalización relacionada con los permisos de Ocupación de Cauce sobre el Lago de Tota. (29/06/21) | Las evidencias podrán ser consultadas en las siguientes Rutas: * EStrategias de Formalización del Recurso Hidrico: https://drive.google.com/drive/folders/1IwIjYabqA3sm6bbH9q85WJKWkqYsLJQf http://168.90.15.190:2157/gobiernoagua/
6 | Implementación de medidas de manejo de acuíferos priorizados |  |  |  | Implementacion de Actividades de PMAA | 2 |  | 2 | Número de actividades ejecutadas | 0.7 | 35% | 0.7 | 35% | 100000000 | 3000000 | 3% |  | 0% | Se realizo mesa de trabajo interna con el area de ecosistemas el cual esta a cargo del proyecto Boyaca Reverdece, en dicha reunión se establecio la prefactibilidad de realizar adicional al contrato y/o convenio suscrito con MASBOSQUES con el fin de reforestar algunas areas de recarga del plan de manejo del acuifero de Tunja, para lo cual como actividad preliminar se generaron la remision de oficios para los municipios involucrados en el Plan de manejo como son: Tuta, Soraca, SAmaca, Sora, Paipa, Combita, Oicata, Cucaita, Motavita, Chivata, Sotaquira, Tunja, con el fin de compilar las respuesta y establecer las areas a intervenir. Se elaboró el guion y/o contenido de texto para el diseño de la Cartilla pedagica del Plan de Maejo del Acuifero de Tunja. Se contrató un profesional en el área de Geología, para apoyo en el cumplimiento de esta actividad | Se puede verificar en el siguiente drive: https://drive.google.com/drive/folders/1gDAmMRSp_Ilv6YqcoUzLaS19s1KMLau-
7 | Apoyar la Implementación de las obras de medidas de adecuación hidráulica en el Río Chicamocha |  |  |  | Apoyar la Implementación de las obras de medidas de adecuación hidráulica en el Río Chicamocha | 1 |  | 1 | Número de obras Contratadas | 0.5 | 50% | 0.5 | 50% | 1842819760.89 |  | 0% |  | #DIV/0! | Se realizó el acompañamiento técnico a mesas de trabajo al Municipio de Paipa, en la revisión y suministro de información para la adecuación hidráulica del Río Chicamocha, en el marco del estudio realizado por la Corporación. Se establecieron visitas de campo para identificación y verificación de las obras necesarias para la adecuación hidráulica en el río Chicamocha, en el Municipio de Paipa. Se generó el apoyo técnico solicitado por el Municipio de Paipa para la elaboración del proyecto denominado “Construcción de obras de adecuación hidráulica y contención en el barrio primero de mayo, municipio de Paipa”, así mismo se elaboró informe técnico para el aval ambiental CO -2021 004, de dicho proyecto, el cual se encuentra en la finalización de la etapa precontractual de dicho proceso. | Se puede verificar en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/12osc07o5hyjbYKGWk5W3P1qhSo35Rakw
8 | Implementación de sistemas de aguas termominerales y/o instrumentos de planificación de los recursos naturales en su componente de recurso hídrico |  |  |  | Implementación de sistemas de aguas termominerales y/o instrumentos de planificación de los recursos naturales en su componente de recurso hídrico | 1 |  | 1 | Número de actividades ejecutadas | 0.15 | 15% | 0.15 | 15% | 1041900613.94 |  |  |  |  | Se está estableciendo la línea base de información secundaria disponible en marco de las Aguas termominerales del Municipio de Paipa. Así mismo se han realizado atención y respuesta de requerimientos y mesas de trabajo con el Servicio Geológico Nacional, Ministerio de Medio Ambiente, Procuraduría y la administración municipal de Paipa, Con el fin de establecer estrategias en marco de la recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de las aguas termominerales en la jurisdicción del municipio de Paipa. | Se puede verificar en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/17ALsg49HTZXrzZEW8lINEXZrKaeEDSQo
9 | Apoyar el mantenimiento y/o limpieza de fuentes hídricas de la jurisdicción de Corpoboyacá. |  |  |  | Apoyar el mantenimiento y/o limpieza de fuentes hídricas de la jurisdicción de Corpoboyacá. | 1 |  | 1 | Número de actividades ejecutadas | 0.3 | 30% | 0.3 | 30% | 286391000 |  |  |  |  | Elaboración del proceso precontracual para invitar públicamente a las entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad que dentro del objeto y/o funciones se encuentre la conservación, protección del medio ambiente, para que manifiesten su interés de realizar aporte en efectivo y participar en la ejecución del siguiente proyecto, bajo la figura de convenio de asociación “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ y una ESAL para realizar la Implementación de acciones encaminadas a la limpieza y mantenimiento la corriente principal del Río Chicamocha, y sus afluentes en el tramo de la cuenca alta de conformidad con las especificaciones que obran en los estudios previos” | Se puede verificar en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/10vy3V7N5Ji1X3QUhemOsPJ1meIN-JVXF
TOTAL | [13 empty] | 4569181414.83 | 566987919 | 12.41% | 122155451 | 21.54%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2021-05-18 | [5 empty] | 51.3% |  | 51.3%
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBO
NOMBRE |  | SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-07-14 |  |  |  | 2021-07-14
Formulas:
PRESUPUESTO = +[SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ]