## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Ambiente y Economía Regenerativa |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Desarrollo Sostenible y Negocios Verdes |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 256434127.849 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) |  |  |  |  | x
PROYECTO: |  |  | Buenas prácticas ambientales y producción sostenible. |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 256434127.849
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementar acciones de fortalecimiento del conocimiento ambiental, reconversión tecnológica, producción más limpia y prácticas sostenibles en sectores productivos priorizados |  |  |  | Fortalecimiento del conocimiento y el desempeño ambiental en los sectores productivos priorizados. | 100% |  | 100% | (Numero de sectores acompañados / Numeros de sectores priorizados para acompañamiento)*100 | 80% | 80% | 80% | 80% | 44576388.8 | 18589763 | 41.7% | 7539182 | 40.56% | Sector agropecuario: Se participa activamente en los Comité Directivos de las alianzas productivas aprobadas en la vigencia 2019 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que se encuentran en implementación: - Proyecto “Implementación de buenas prácticas agrícolas en la producción y comercialización de papa Diacol Capiro, con la asociación AGROSANTUARIO, en el municipio de Chiquiza”. - Proyecto “Mejoramiento en la producción y competitividad en la cadena láctea de la Asociación de Productores Agropecuarios y Campesinos de Santa Cruz de Motavita ASOAGROMOT”. Conforme a los procedimientos establecidos para la elección de Asistente Técnico, Coordinador Socio Empresarial y Gerente Aprendiz, en cada Alianza (aprobación de Referencia, publicación e invitación pública, evaluación de hojas de vida), continuando así con el desarrollo de las actividades establecidas En cumplimiento de los compromisos adquiridos para el proyecto se han entregado 2900 árboles y se han realizaron dos jornadas de capacitación en buenas prácticas agrícolas y ambientales. El 23 de julio de 2021, se llevó a cabo la conformación del comité Consultivo etapa de pre-inversión Alianza para el mejoramiento de la producción y comercialización de la leche en la Asociación ASOADECER, en el municipio de Cerinza Boyacá, donde se identificó el rol y el alcance, dentro del proceso se identificaron las condiciones para la alianza. Sector turismo: En el marco del Clúster de Economía Naranja liderado por la Cámara de Comercio de Duitama, se ha promovido la práctica del ecoturismo en áreas protegidas de los municipios de Paipa y Duitama, socializando a través de presentaciones y ejercicios prácticos, la adopción de buenas prácticas ambientales, desarrolladas en las guías de sostenibilidad para el turismo de naturaleza, publicadas por Colombia Productiva -Mincit. En este sentido, a la fecha, se han realizado jornadas de sensibilización con 38 actores del sector turístico, entre alojamientos rurales, guías de turismo, informadores turísticos, restaurantes, agencias de viajes, y representantes del sector público. Por otra parte, se realizaron mesas de trabajo con Germán Manrique de Porkcolombia, para ultimar detalles de la renovación de la agenda ambiental a adelantar entre esta entidad y Corpoboyacá, ese encuentra en revisión por parte de la Subdirección. Se propone realizar la renovación por un año, involucrando principalmente temas como la elaboración de una guía ambiental, apoyo a productores en la orientación para la gestión de trámites ambientales en la Corporación, simbra de cercas vivas para manejo de olores, desarrollo de proyecto de biodigestores. | Actas de Comité Directivo de Alianzas, Registros de asistencia, correos electrónicos e invitaciones virtuales, Actas de reunión, formularios de registro. CPS 2021-322 ($18.515.700) Estefanía Bohórquezz.
2 | Desarrollar acciones que permitan la implementación de energías alternativas en sectores productivos de la jurisdicción |  |  |  | Promover y gestionar estrategias relacionadas con la implementación de energías alternativas. | 1 |  | 1 | Número de Acciones desarrolladas para la implementación de energías alternativas. | 0.25 | 25% | 0.25 | 25% | 211857739.049 |  | 0% |  | #DIV/0! | Se están elaborando los estudios previos, conforme el proyecto tipo diseñado por el Departamento de Planeación nacional, para la contratación de los Suministrar recursos humanos y tecnológicos para la implementación de estufas ecoeficientes a las familias que habitan en el Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá y su zona de influencia, en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ; de manera que contribuya al uso sostenible de los recursos naturales, la reducción de las emisiones contaminantes y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Se recibieron 3 cotizaciones de las empresas Metalcof, ALF Soluciones y Fundación Ecomunity. Para la ejecución del proyecto se hace necesario realizar un diagnóstico, identificación y selección de las familias, razón por la cual se inicioó el trabajo en campo de reconocmiento de las áreas y verificación de las condiciones y requisitos necesarios para la implementación de las ecoestufas. Con el acompañamiento de los guardabosques de los municipios de Mongui, Mongua, Aquitania y Sogamoso, se están realizando visitas a las veredas que conforman el área protegida y su zona de influencia para la identificación de las familias. La selección de las familias beneficiarias se realizará con base en los criterios priorización, para los cuales se tendrá en cuenta: el acceso a otro energético, población en riesgo de exposición a contaminantes provenientes de la combustión de leña en sus hogares y las circunstancias socio-económicas. De igual manera, se deberá contar con toda la documentación que permita validar los criterios de selección y soporte la veracidad de la priorización. Así mismo, se realizará la georreferenciación de las ecoestufas a instalar, con el fin de determinar la ubicación espacial de las mismas. Se aplicaron 130 encuestas en las veredas de los 4 municipios (Monguí: 43, Mongua: 30, Sogamoso: 45 y Aquitania:12) que forman parte del área protegida y su zona de influencia. REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROYECTO: Para la selección de los beneficiarios se considerará: - Familias de economía campesina habitantes de la zona rural. - Propietarios o poseedores regulares de los terrenos donde se implementará el proyecto. - Hogares vulnerables conformados por madres o padres cabeza de hogar, menores de edad, miembros con discapacidad, víctimas de desplazamiento armado,grupo de desmovilizados, entre otros. - Consumo de leña para los procesos de cocción de alimentos. - Priorizar viviendas sin acceso a ningún otro servicio de energía. - Población con procesos de EPOC u otra sintomatología bronco respiratoria. - Verificar el tipo de fogón o cocina y su flujo de gases, reportando cómo se concentran en el sitio de cocción y con el fin de presumir la afectación a la familia. - Poblaciones que presenten particularidades socio económicas. Priorizando aquellas familias que pertenezcan a la clasificación SISBEN 1 y 2 o su equivalente. Se realizó la correspondiente evaluación del cumplimiento de los requisitos y aplicando los criterios de priorización se obtuvo un total de 71 familias con quienes se procederá a realizar la socialización del proyecto para la firma de los acuerdos voluntarios, donde se establezcan los compromisos de manejo y mantenimiento, para la entrega formal de las estufas ecoeficientes. Se están realizando los respectivos ajustes a los estudios previos con la información recopilada en campo y se está tramitando la vigencia futura para la ejecución de este proyecto en el año 2022. | Estudios previos, cotizaciones, encuestas realizadas, registro fotográfico, documentos que acreditan la propiedad o posesión de los predios y la clasificación del SISBEN. Drive con todos los archivos de las visitas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s8v-iEm7yHQGvdhk1xXlAaaWhqitySc7 Tabla de excel con la información tabulada: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dl2eDa14asPIvb1ZVwmkuB2FIStEb4fB/edit?usp=drive_web&ouid=107161233553513010302&rtpof=true.
TOTAL | [13 empty] | 256434127.849 | 18589763 | 7.249% | 7539182 | 40.56%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2020-12-18 | [5 empty] | 52.5% |  | 52.5%
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBO
NOMBRE |  | ZULLY OJEDA , ANGELA SANABRIA |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-10-14 |  |  |  | 2021-10-14
Formulas:
PRESUPUESTO = +[ZULLY OJEDA , ANGELA SANABRIA]