## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [12 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [12 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[16 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Gestión de la crisis climática |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CRISIS CLIMÁTICA. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 173903604 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 180000000 |  |  |  | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
PROYECTO: |  |  | Conocimiento del Riesgo |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 353903604
0 | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementar acciones para la generacion del conocimiento del riesgo en los municipios de la Jurisdicción |  |  |  | 31 acciones implementadas para la generacion de conocimiento del riesgo | 31 |  | 31 | (No. de acciones implementadas para el conocimiento del riesgo/No. De acciones programadas a implementar)*100 | 12 | 38.71% | 12 | 38.71% | 319166221 | 37878535.4 | 11.87% | 5371618.01 | 14.18% | 1. Registro de movimientos en masa identificados en la jurisdicción en plataforma SIMMA . A la fecha, 15 municipios han suministrado el inventario de movimientos en masa, información de soporte con la cual, se llevará a cabo el registro en el SIMMA. De igual manera, 5 municipios manifiestan no tener eventos. Total municipios que han reportado información: 20. 2. Recorridos diagnósticos efectuados en 10 fuentes hídricas priorizadas. Chivatá: Río Siachoque El espino: Río Chiscano Nobsa: Río Chicamocha Oicatá: Quebrada La Mecha Panqueba: Quebrada Honda y Río Nevado Santa Rosa de Viterbo: Quebrada Arriba San Eduardo: Quebradas Codeña, La Honda, La Mochilera Sogamoso: Canal Venecia y Río Chiquito Tibasosa: Río Chiquito Togüi: Río Pescadero Tunja: Río La Vega TOTAL FUENTES HIDRICAS INSPECCIONADAS: 14 11 MUNICIPIOS ASISTIDOS 3. Acompañamiento permanente a desarrollo de proyecto Río Magdalena, en cumplimiento fallo de medida cautelar Acción Popular No. 2018-0065. Expedición de CDP No. 2021000280 por valor de $100.000.000 como contrapartida para suscripción de convenio interadministrativo con la UNGRD, el MADS y la Gobernación de Boyacá, por valor de $1.194.178.400, con el cual se adelantará el “ESTUDIO DE DINÁMICA FLUVIAL A ESCALA 1:25.000 DEL RÍO MAGDALENA PARA EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL LÍMITE DE LOS MUNICIPIOS DE SONSÓN Y PUERTO TRIUNFO, HASTA EL LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARE Y PUERTO BERRIO Y DEL TRAMO DEL RÍO NARE ENTRE LA ESTACIÓN CANTERAS Y SU CONFLUENCIA CON EL RÍO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, AREA DENTRO DE LA CUAL SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ Y EL CENTRO POBLADO PUERTO SERVIEZ. 4. Promover fortalecimiento de SAT Chicamocha. Avance en proceso de fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas denominado SAT Chicamocha, con el fin de integrar la información generada por las estaciones de calidad y cantidad localizadas en la cuenca Alta del Río Chicamocha de Corpoboyacá, así como los datos de nivel del río y variables climatológicas reportadas por estaciones de monitoreo de IDEAM, Usochicamocha, GENSA y ElectroSochagota, para la toma de decisiones ante incrementos o déficit del recurso causados por las temporadas de lluvias y secas en la cuenca. 5, Avance en proceso de cumplimiento a fallos emitidos Acción Popular No. 2017-00270 Villita y Malpaso - Sogamoso. Etapa final pre-contractual para suscribir convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC cuyo objeto se orienta a: “DEFINIR LAS MEDIDAS DE INTERVENCION QUE CONTRIBUYAN CON LA PREVENCION Y/O MITIGACION DEL RIESGO O EN SU DEFECTO LA REDUCCION DE LA AMENAZA Y/O VULNERABILIDAD EXISTENTE EN EL AREA NORORIENTAL DEL SECTOR LAS ARENERAS DE LAS VEREDAS VILLITA Y MALPASO, EN EL MUNCIPIO DE SOGAMOSO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1807 DE 2.014 Y/O LA NORMA QUE LO MODIFIQUE O ACLARE” Presupuesto estimado $225.120.690 Contrapartida Corpoboyacá $178.841.490 Contrapartida UPTC $46.279.200 | CPS2021089-RICARDO AMAYA - $6.288.454 CPS2021118-DANIELA REMOLINA - $6.939.246 CPS2021265-JAIBERT QUIROGA - $10.349.081 CPS2021343-ANGELINA SOLER - $12.576.907 1. Carpetas físicas de la serie documental 140-76 de los municipios atendidos. 2. Carpeta física de la Acción Popular No. 2018-0065 y carpeta física del proceso contractual que se encuentra en curso - Convenio UNGRD-MADS-Gobernación Boyacá. 3. Carpeta física de la Acción Popular No. 2017-00270 y carpeta física del proceso contractual que se encuentra en curso - Convenio UPTC.
[5 empty] | Reporte al SNIF de los formatos de cargue masivo diligenciados para eventos registrados en la vigencia | 100% |  | 100% | SNIF alimentado con formatos de cargue masivo de eventos registrados en la vigencia | 0% | 0% | 0% | 0% | 4626164 | 3469623 | 75% | 1338283 | 38.57% | Debido a dificultades técnicas que ha presentado la plataforma SNIF, de acuerdo a lo informado por IDEAM, vía correo institucional de fecha 18/06/2021, donde citan textualmente que: "Se presentan incidencias en los diferentes módulos del SNIF, como es para el caso de incendios de la cobertura vegetal, no es posible realizar el cargue masivo por medio de cargue masivo, así como por el aplicativo SNIF, debido a proceso de mejoras que se vienen adelantando en la mejora y facilidad de reporte y cargue de información", no se han posido cargar oficialmente los 9 formatos de cargue masivo, resultado de la evaluación ambiental de las áreas afectadas que a la fecha han sido objeto de trabajo de campo. | CPS2021118-DANIELA REMOLINA - $3.469.623
2 | Asesorar a municipios en la incorporación del conocimiento del riesgo por eventos naturales extremos en sus instrumentos de planificación territorial |  |  |  | Asistir técnicamente a los municipios de la jurisdicción, en la incorporación de la GR en los POT. | 100% |  | 100% | Porcentaje de municipios asistidos según demanda | 50% | 50% | 50% | 31.89% | [5 empty] | Briceño (1) - Chiquiza (4) - Chivata (1) - Duitama (2) - Guacamayas (2) - La Uvita (1) - Mongua (1) - Moniquira (1) - Muzo (3) - Paez (3) - Sachica (5) - San José de Pare (1) - Santana (2) - Sativanorte (1) - Socha (1) - Soracá (4) - Tunungua (1) - Tuta (1) - Tutaza (1) - Villa de Leyva (1) - Zetaquira (1) TOTAL MUNICIPIOS ASISTIDOS: 21 TOTAL ASISTENCIAS TECNICAS EFECTUADAS: 38 | Capetas físicas de asistencia a municipios de la serie documental Planes de Ordenamiento Territorial 140-48
[5 empty] | Asistir técnicamente a 29 municipios de la jurisdicción, en la incorporación del conocimiento del riesgo en los PMGRD. | 100% |  |  | Porcentaje de municipios asistidos | 13.79% | 13.79% | 13.79% |  | 2794868 | 2096151.2 | 75% | 890134.51 | 42.47% | De los 29 municipios priorizados, se ha realizado asistencia técnica a 4: Monguí, Muzo, Otanche y Samacá | CPS2021089-RICARDO AMAYA - $2.096.151
3 | Implementar una estrategia de comunicación y divulgación para que los actores sociales conozcan los escenarios de riesgo asociados a fenómenos naturales y su responsbilidad frente a ellos |  |  |  | Estrategia de comunicación y divulgación para MM y AT | 100% |  | 30% | Porcentaje de implementación de la estrategia para MM y AT | 50% | 50% | 15% | 50% | 27316351 | 4192302.4 | 15.35% | 1796701 | 42.86% | Se encuentra elaborada propuesta preliminar de la estrategia para procesos de divulgación y sensibilización en escenarios de riesgo por MM y AT. Así mismo se han priorizado $16.450.000 de los recursos del Proyecto "Conocimiento del Riesgo" de la presente vigencia para realizar la producción del siguiente material de divulgación: Contenido General: Pendón Institucional alusivo a la temática de Gestión del Riesgo de Desastres, cuadernos argollados con mensajes alusivos a la temática y esfero-marcador. Para MM: 1 Video institucional educativo y 2 Cuñas institucionales que puedan ser pautadas en diversos medios de comunicación y puestas a disposición de las emisoras municipales para divulgación. Para AT: 1 Video institucional educativo y 2 Cuñas institucionales que puedan ser pautadas en diversos medios de comunicación y puestas a disposición de las emisoras municipales para divulgación. | CPS2021089-RICARDO AMAYA - $4.192.302 Carpeta contractual de proceso de suscripción de convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE CORPOBOYACÁ́ Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL), CON EL FIN DE PROMOVER Y DESARROLLAR PROCESOS CULTURALES DE FORMA PEDAGÓGICA Y PARTICIPATIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CARÁCTER LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA SENSIBILIZAR Y PROMOVER EL CONOCIMIENTO, COMPROMISO Y UNA CULTURA AMBIENTAL, FRENTE A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023."
TOTAL | [13 empty] | 353903604 | 47636612 | 13.46% | 9396736.52 | 19.73%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2021-04-28 | [5 empty] | 30.5% |  | 30.15%
|  | ELABORÓ | [7 empty] | APROBO
NOMBRE |  | ANGELA PILARA VEGA RIOS | [7 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Profesional Especializada | [7 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-07-14 | [7 empty] | 2021-07-14
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = [ANGELA PILARA VEGA RIOS]