## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Prevención, Seguimiento, y control del deterioro y daño ambiental |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Responsabilidad Ecológica |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 218116385 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 100000000 |  |  |  |  | X
PROYECTO: |  |  | Manejo y Disposición de Flora y Fauna Silvestre |  |  | Adición o ajuste (2): | 40388638
[6 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL |  |  | 223203991040101 |  |  | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 358505023
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Desarrollar un (1) plan para la prevención, control, vigilancia y manejo de fauna y flora silvestre relacionada con tráfico y/o tenencia ilegal |  |  |  | Garantizar el servicio del Hogar de paso de fauna silvestre | 1 |  | 30% | (No. de espacios disponibles para atención inmediata de fauna silvestre/No. De espacios programados)*100 | 0.71 | 71% | 15.82% | 52.75% | 180613908 | 152971576 | 84.7% | 91782945 | 60% | Se sucribión Convenio CNV-2021001, para garantizar servicio de Hogar de Paso para Fauna Silvestre, con una duración de once meses, con acta de iniciación del 01/02/2021; al respecto se han realizado y pagado 2 desembolsos de los cuatro contemplados según clausulado del convenio. Avance fíisico acumulado a 30 de septiembre y avance de ejecución financiera a 30 de septiembre. PAGO VIGENCIA EXPIRADA - PASIVO EXIGIBLE SEGUN ACUERDO 011 DEL 28 DE JULIO DE 2021 CONTRATO CNV-2019-004 | Carpeta de Convenio CNV 2021001; documento afectado pago COM-2021000124
[5 empty] | Realizar los estudios y diseños para construcción de un Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV | 1 |  |  | (No. de estudios para el diseño del CAV ejecutados/No. de estudios y diseño del CAV programados )*100 |  | 0% |  |  | 137502477 |  | 0% |  | #DIV/0! | Con base en la formulación de estudios previos formato FGC-02 realizados en el año 2020 y su actualización, para contratar estudios y diseños para construcción del CAV, y según las adiciones presupuestales que se realicen, se estará efectuado la actividad para el segundo semestre de 2021
[5 empty] | Realizar el manejo y disposición de fauna silvestre | 100% |  |  | (No. de solicitudes y/o liberaciones atendidas/No. De solicitudes y/o liberaciones programadas)*100 | 40% | 40% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | En cumplimiento de la ejecución física; a 13 d3 sptiembre de 2021. Se han dispuesto mediante reubicaciones y liberaciones un total de 107 ejemplares de Fauna silvestre, de los 268 ejemplares (en los que se incluyen los que no han entrado a hogar de paso) que ha recibido la Corporación con corte a 30 de junio de 2021,para un porcentaje de disposición final de ejemplares vivos del 32% | Drive_Libro de Control de Fauna Silvestre 2021
[5 empty] | Realizar pago de vigencia expirada -pasivo exigible Ssegún Acuerdo 011 del 28 de julio de2001 CONTRATO CNV-2019-004 | 100% |  |  | (No. de vigencias expiradas pagadas CNV-2019-004/No. de vigencias expiradas pagadas CNV-2019-004 programadas)*100 | 100% | 100% |  |  | 40388638 | 40388638 | 100% | 40388638 | 100% | Adición presupuestal correspondiente y pago vigencia expirada -pasivo exigible Ssegún Acuerdo 011 del 28 de julio de2001 CONTRATO CNV-2019-004 | Carpeta de Convenio CNV 2019-004
[14 empty] | 358505023 | 193360214 | 53.94% | 132171583 | 68.36%
| Versión POA a evaluar |  | 3 | Fecha de la versión | 2021-04-28 | [5 empty] | 52.75% |  | 52.75%
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
NOMBRE |  | HEILER MARTIN RICAURTE, MARIO NEL BALAGUERA |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirector Administración Recursos Naturales |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-10-15 |  |  |  | 2021-10-15