## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Ciudadanía Ecológica |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 80000000 |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | (+ o -) | [5 empty] | X
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
PROYECTO: |  |  | Fortalecimiento de ONG Ambientales |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 80000000
0 | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Consolidar la operatividad de la RED de ONG ambientales |  |  |  | Consolidar y divulgar 1 red de ONGs | 1 |  | 1 | Número de RED de ONG consolidada |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 15000000 | 15000000 | 100% |  | 0% | Creacion y funcionamiento de la emisora digital ECO RED. Manejo de redes sociales de la RED DE ONGs Facebook, Twitter e Instagram y pagina web http://www.red_ongs_ambientales.org/ | CNV 2020006
2 | Generar espacios de intercambio de experiencias de ONG a nivel local, nacional e internacional |  |  |  | Realizar 1 evento de intercambio de experiencias | 1 | 1 | 1 | Número de eventos realizados de intercambio de experiencias | (No. de eventos realizados de intercambio de experiencias/No. De eventos programados)*100 | 1 | 100% | 1 | 100% | 25000000 | 25000000 | 100% |  | 0% | Realizacion de agenda del IV encuentro de ONG en jurisdcicon de Corpochivor con el intercanmbio de experiencias del 03 al 05 de julio. Preparacion de la agenda del V encuentro de ONG en tauramena del 14 al 16 de agosto para el intercambio de experincias con ONG de Corporinoquia. | CNV 2020006
3 | Apoyar a la Red de ONG a través de los proyectos y programas que se tienen establecidos en el Plan de Acción de la RED |  |  |  | Avance el 5% en las acciones priorizadas en el Plan de accion de la Red de ONG | 5% | 5% | 5% | Porcentaje de avance de las acciones priorizadas del Plan Acción de la RED | % de avance en las acciones priorizadas del Plan Acción de la RED/% de avance programado)*!== | 5% | 100% | 5% | 100% | 40000000 | 40000000 | 100% |  | 0% | Realizacion de actividades en el componente de educacion ambiental residuos solidos y recurso hidrico del plan de accion de la red con siembra de material vegetal en el municipio de chivata sensibilizacioón en ahorro de agua, jornada de reciclaje en el municipio de combita y jornadas de avistamiento de aves en la reserva el malmo de la ciudad de tunja. | CNV 2020006
TOTAL | [14 empty] | 80000000 | 80000000 | 100% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 0 | Fecha de la versión | 2020-12-18 | [6 empty] | 100% |  | 100%
|  | ELABORÓ | [8 empty] | APROBO
NOMBRE |  | LADY GUERRERO | [8 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Jefe de Oficina de Cultura ambiental | [8 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-10-14 | [8 empty] | 2021-10-14
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = [LADY GUERRERO]