## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Planeación Territorial y paz con la naturaleza Biocentrismo y contribuciones de la naturaleza Conservación, respeto y aprovechamiento del agua |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Ordenamiento Ambiental |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 341912170 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 2145156541 |  |  |  | X
PROYECTO: |  |  | Instrumentos de Planeación y gestión ambiental |  |  | Adición o ajuste (2): | 3972302754
[6 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 6459371465
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Formular Instrumentos de Planeación Corporativos |  |  |  | Finalizar el proceso de formulación del Plan de Gestión Ambiental PGAR 2020 -2030 | 0.2 |  | 0.2 | Número de instrumentos formulados | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 12073928 | 12073929 | 100% | 9870616 | 81.75% | CPS-2021088. Finalización de documento de formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional 2021-2031, el cual fue puesto a consideración del Consejo Directivo, quien lo aprobó mediante Acuerdo 004 del 14 de abril de 2021 | https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/planes/plan-de-gestion-ambiental-regional-pgar-2021-2031/ | Catalina
2 | Articular los Planes de Vida de las comunidades étnicas con los instrumentos de planificación regional |  |  |  | Realizar acciones para la articulación de los planes de vida con los instrumentos de planificación regional y local | 1 |  | 1 | Número de acciones de articulación implementadas | 0.3 | 30% | 0.3 | 30% | 2746894 | 2746894 | 100% |  | 0% | CPS- 2021220 Se actualizó información de articulación de instrumentos corporativos (PGAR 2021-2031; PAI 2020-2023), con el Plan de Vida del pueblo indígena UW´A Definición de cronograma de socialización de avance de articulación de instrumentos dirigido a las diferentes dependencias de la entidad, Alcaldías, Gobernación de Boyacá y comunidades étnicas. | Equipo POT6/Articulaciones Planes de vida | Francisco
3 | Avanzar en la Actualización del POF |  |  |  | Avanzar en la actualización de la Unidad Forestal priorizada | 0.3 |  | 0.3 | Número de UOF actualizadas | 0 | 0% | 0 | 0% | 746722936 | 2017016 | 0.2701% |  | 0% | CPS-2021228 En proceso de elaboración de Convenio Marco con la Universidad Distrital y construcción de estudios previos para la UOF a actualizar. Se ha priorizado Puerto Boyacá - Occidente |  | Catalina
4 | Avanzar en el acotamiento de rondas hídricas priorizadas |  |  |  | Generar insumos para el acotamiento de rondas hídricas priorizadas | 2 |  | 2 | Porcentaje de acciones ejecutadas | 0.8 | 40% | 0.8 | 40% | 883757142.6 | 17783009 | 2.012% | 0 | 0% | CPS 2021228, CPS 2021249 En el semestre se elaboró documento para selección para este año del Río de Piedras, para realizar el respectivo estudio de acotamiento de ronda hídrica de acuerdo a la guía técnica adoptada mediante la Resolución 957 de 2018; siendo este cuerpo de agua ubicado entre los municipios de Cómbita y Sotaquirá, con una longitud de 20,60 km, desemboca al río Chicamocha y se encuentra en priorización alta en un puesto 10, según Resolución 4361 de 2018. Se realizaron estudios previos denominados: Contrato de consultoría para el acotamiento de la ronda hídrica del río de piedras ubicado en los municipios de Sotaquirá y Cómbita, jurisdicción de Corpoboyacá, departamento de Boyacá Se trabajó en la propuesta para la definición de medidas de manejo al embalse de la Copa, de acuerdo a la obligación del Consejo de Estado, en Sentencia de segunda Instancia, proferida dentro de la Acción Popular bajo radicado N° 15001233100020100136301. Se realizó informe técnico y jurídico Acción Popular Embalse la Copa 2021 y mesas de trabajo con MADS realizada 13 de mayo de 2021. Comité de Verificación de la Acción Popular No. 15001233100020100136301, realizada de manera virtual el día viernes 11 de junio de 2021. | C:\Users\gsanchez\Documents\POT5\2021\ronda hídrica | Greicy
5 | Actualizar y/o formular PORH |  |  |  | Avanzar en la formulación de PORH de las unidades hidrográficas de los ríos Negro y Palenque, de la subzona hidrográfica Carare Minero | 50% |  | 1 | Porcentaje de avance en la formulación y/o actualización del PORH | 10% | 20% | 0.1 | 13.33% | 2203065464.45 | 12102091 | 0.5493% |  | 0% | CPS-2021228 Elaboración de estudios previos para la contratación de consultoría y profesionales de apoyo a la supervisión. El 12 de mayo, se publicó el CM 002 de 2021 en SECOP II, sin embargo y a pesar de haber publicado proyecto de pliegos y recibido y contestado observaciones, en cumplimiento de Circular externa 002-2021 del 8 de junio de Colombia Compra eficiente, fue necesario reiniciar proceso en plataforma SECOP I, el cual está previsto a publicar el 1 de julio de 2021 Realización de 6 comités técnicos y elaboración de igual número de informes mensuales de ejecución de actividades, en cumplimiento de compromisos establecidos en Convenio 2645 de 2020 suscrito con la CAR (consecutivo interno CNV 2020008) | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1972816 https://drive.google.com/drive/folders/0APOoeK9YzFJTUk9PVA | Catalina
[5 empty] | Avanzar en la formulación del PORH Lago de Tota y ríos Tobal, Olarte, Hatolaguna y las quebradas, La Mugre y Los Pozos (El Pozo) | 30% |  |  | Porcentaje de avance en la formulación y/o actualización del PORH | 2% | 6.667% | 0.033333 |  | 2024324215 |  |  |  |  | Se elaboraron estudios previos para la contratación de consultoría e interventoría para la formulación del PORH lago de Tota, y ríos Tobal, Olarte, Hatolaguna y las quebradas La Mugre y los Pozos
6 | Activar los Consejos de cuenca conformados |  |  |  | Reconformación de los Consejos de Cuenca | 8 |  | 8 | Número de Consejos de Cuenca conformados | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 26860962.19 |  | 0% |  | #DIV/0! | Consejo de cuenca Alto Suárez. Se llevó a cabo la identificación y caracterización de los actores, se aprobó en Comisión Conjunta la estrategia de participación para la conformación del Consejo de Cuenca; se realizó reuniones con cada una de las tipologías de actores establecidas en la Resolución 509 de 2013, se realizó reunión con Alcaldes de la cuenca y se llevó a cabo el proceso de reconformación e intalación del consejo de Cuenca. Consejo de cuenca Garagoa. Se realizaron comités tecnicos de Comisión Conjunta para avanzar en la elaboración del estrategia de participación, cronogramas, convocatorias y plan de medios para la reconformacion del Consejo de Cuenca. Se llevó a cabo espacios informativos con cada una de las tipologías de actores, de acuerdo a la identificación realizada; se elaboraron piezas gráficas, se realizó diferentes publicaciones, se recepcionó documentos de interesados en hacer parte del consejo de cuenca. Consejo de cuenca Medio y bajo suárez. Se realizaron comités tecnicos de Comisión Conjunta para avanzar en la elaboración del estrategia de participación, cronogramas, convocatorias y plan de medios para la reconformacion del Consejo de Cuenca. Se actualizó base de datos de actores; se llevó a cabo espacios informativos con cada una de las tipologías de actores; se generó un video informativo y un boletín de prensa del proceso, se elaboraron piezas gráficas, se publicó en Boyacá 7 días la convocatoria (18 de junio). Se solicitó al Ministerio del Interior certificación de procedencia de consulta previa en la cuenca. Consejo de cuenca Lago de Tota. Se elaboró la base de datos de actores de la cuenca Lago de Tota, con informacion recopilada de entidades como la Gobernación de Boyaca, los Municipios pertenecientes a la Cuenca y con información de Corpoboyacá. Se avanzó en el cronograma y estrategia de participación para la reconformacion del Consejo de Cuenca Lago de Tota. Se solicitó y recibió del Ministerio del Interior certificación de no procedencia de consulta previa en la cuenca. Consejo de cuenca Carare Minero. Se realizaron comités tecnicos de Comisión Conjunta para avanzar en la elaboración del estrategia de participación, cronogramas, convocatorias y plan de medios para la reconformacion del Consejo de Cuenca. Se actualizó base de datos de actores; se llevó a cabo espacios informativos con cada una de las tipologías de actores; se generó un video informativo y un boletín de prensa del proceso, se elaboraron piezas gráficas, se publicó en periodico Vanguardia la convocatoria (18 de junio). Se solicitó al Ministerio del Interior certificación de procedencia de consulta previa en la cuenca. Consejo de cuenca cravo sur. Se llevaron a cabo comites técnicos de Comisión Conjunta para iniciar el proceso. Consejo de cusiana. Se llevaron a cabo comites técnicos de Comisión Conjunta para iniciar el proceso. Consejo Alto Chicamocha: se avanza en la elaboracion de estrategia de participación para la reconformacon del consejo de cuenca. Se solicitó información a entes territoriales de datos de actores de la cuenca. |  | Aura
[5 empty] | Realizar asistencia técnica a los consejos de cuenca | 8 |  | 8 | Número de asistencias técnicas realizadas | 8 | 100% | 8 | 100% | 9860963.1859 |  | 0% |  | #DIV/0! | Se llevó a cabo reuniones con los consejos actuales de cuenca de río Garagoa (1), Alto Chicamocha (1), Carare Minero (1), Alto Suárez (1), Medio y Bajo Suarez (1), Río Negro (5). Con los 5 primeros se ha sensibilizado en el proceso de reconformación, y con el del río Negro se ha socializado proceso de formulación y se ha capacitado en temáticas relacionadas con biodiversidad en la cuenca, conflictos de uso de suelo, gestión de riesgo, y ordenamiento territorial, analisis de prospectiva y zonificación ambiental, entre otros. |  | Aura
7 | Realizar Seguimiento y evaluación a POMCA adoptados |  |  |  | Realizar seguimiento y evaluación a POMCAS adoptados | 8 |  | 8 | Número de POMCA con Seguimiento anual | 2 | 25% | 2 | 25% | 4829571 | 4829571 | 100% | 1053414 | 21.81% | CPS-2021088. POMCA Garagoa. En comité técnico de comisión conjunta se aprobó herramienta para llevar a cabo seguimiento, se inició la recopilación y reporte de ejecución de actividades. POMCA Alto Suárez. En comité técnico de comisión conjunta se aprobó herramienta para llevar a cabo seguimiento, se inició la recopilación y reporte de ejecución de actividades. POMCA Alto Chicamocha. se realizó la articulación de las actividades del Plan de Acción con las actividades del componente programatico. POMCA Medio y Bajo Suárez. se realizó la articulación de las actividades del Plan de Acción con las actividades del componente programatico. |  | Aura
8 | Avanzar en la actualización del POMCA Lago de Tota. |  |  |  | Avance en la ejecución de actividades de la fase de aprestamiento | 100% |  | 65% | Porcentaje de avance en la ejecución de actividades de la fase de aprestamiento | 10% | 10% | 6.5% | 10% | 110751435.01 | 25133484 | 22.69% | 1494086 | 5.945% | CPS-2021088, CPS 2021228, CPS 2021220, CPS 2021249 Se solicitó y recibió del Ministerio del Interior certificación de no procedencia de consulta previa en la cuenca (Resolución ST0342 del 26 de abril RAD. interno 12317 del 1 de junio de 2021) Proyección de Resolución de Actualización de declaratoria en ordenación, la cual se encuentra en revisión y aprobación por parte del Subdirector. Se avanzó en la elaboración del plan de trabajo, y se cuenta con cronograma de la Fase de Aprestamiento. Se cuenta con documento de análsis de información secundaria de geología y geomorfología. Se actualizó base de datos de actores de la Cuenca. |  | Aura
9 | Avanzar en la Formulación y/o ajuste de los POMCA, Planes de Manejo de Acuíferos- PMA y Planes de Manejo de Microcuencas – PMM. |  |  |  | Avanzar en la formulación del POMCA Rio Negro. | 30% |  | 30% | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los POMCA Priorizados | 18% | 60% | 18% | 60% | 14747964 | 9428076 | 63.93% |  | 0% | CPS 2021228, CPS 2021220, CPS 2021249 Se recibió por parte de la CAR, la primera versión del documento de diagnóstico, el cual está en revisión y se avanza en las actividades de la fase de prospectiva y zonificación ambiental |  | Aura
[5 empty] | Avanzar en la formulación del PMA del sistema acuífero de la vereda La Hoya, municipio de Gachantivá | 70% |  | 70% | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de PMA | 3% | 4.286% | 3% | 4.286% | 316585915.6 |  |  |  |  | Elaboración de estudios previos para la contratación de consultoría para la formulación del Plan de Manejo Ambiental del sistema de Acuífero de La Hoya, del municipio de Gachantiva
[5 empty] | Desarrollar y culminar las actividades previstas en la fase de aprestamiento del proceso de formulación del PMM del río Mueche | 100% |  | 30% | Porcentaje de avance de actividades | 50% | 50% | 15% | 50% | 17567809 | 10174575 | 57.92% | 2101311 | 20.65% | CPS 2021087, CPS 2021228, CPS 2021220, CPS 2021249 Se avanzó en la elaboración de actualización de la fase de aprestamiento. | Fuente de Verificación: https://drive.google.com/drive/folders/1lHxZ_9_sjlIlJpEpukfbnEIARe_HeqJo | Martha
[5 empty] | Avanzar en las actividades de la fase de diagnóstico del proceso de formulación del PMM del río Mueche | 20% |  |  | Porcentaje de avance de actividades | 10% | 50% | 12% | 40% | 30008017 | 11388943 | 37.95% | 1643495 | 14.43% | CPS 2021087, CPS 2021228, CPS 2021220, CPS 2021249 Se realizó la revisión de información existente para la fase de diagnóstico, y se determinanron las temáticas objeto de actualización. | Fuente de Verificación: https://drive.google.com/drive/folders/1lHxZ_9_sjlIlJpEpukfbnEIARe_HeqJo | Martha
10 | Verificar la implementación de los instrumentos de planeación ambiental |  |  |  | Realizar acciones para la armonización entre instrumentos de planeación ambiental para gestión territorial | 5 |  | 5 | Número de acciones realizadas | 1.5 | 30% | 1.5 | 30% | 24287361.74 | 24287362 | 100% |  | 0% | CPS- 2021-290 Contratación de profesional experta en seguimiento a proyectos para apoyar la ejecución de la actividad. Consolidación y análisis de instrumentos de planeación, así como de la validación de responsables de ejecución de actividades; lectura y revisión de los instrumentos de planificación POMCA, PORH, PNR, PGOF y Acuíferos de Tunja. Elaboración de matriz de armonización en la cual se articularon los componentes programáticos de los diferentes instrumentos de planeación de la cuenca Alta del Río Chicamocha entre sí y con el Plan de Acción Cuatrienal y el Plan de Gestión Ambiental Regional 2021-2031, como propuesta para Almera para construcción de la herramienta de seguimiento. | https://drive.google.com/drive/folders/1mcGFZB8HLaK5uD7tJ35DbVK8nvjCohQK | Maria Paula
11 | Actualizar y mantener operando el sistema de información Ambiental Territorial |  |  |  | Fortalecimiento en la publicación y divulgación de información geográfica misional | 3 |  | 100% | (No de actividades realizadas/No de actividades programadas)*100 | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 13877893.43 | 10408870 | 75% | 2775698.56 | 26.67% | Durante este periodo se trabajo en la actividad 1(servicios web) donde se logro un avance del 100% para los siguientes servicios: Emisiones atmosféricas, Vertimientos Captación de agua, Ocupación de cauce, Aprovechamiento forest, Sancionatorios, Licencias ambientales, Estas vistas se publicaron como servicios WFS en Geoserver. Estos servicios se pueden consumir y descargar en formato .shp desde softwares SIG de uso libre como QGIS. Se creó un video en donde se explica como realizar el procedimiento para consumir los servicios WFS y descargarlos en formato .shp. Dicho video se encuentra en la ruta \\Siat1\140-34 siat\Año_2021\Profesionalsig\Actividad 1_consutlasSQL\Video Consulta WFS En la actividad 2 (codificación de drenajes), se avanzo en:c orrección de la geometría de la cartografía de drenajes, generación de capas de cuencas, subcuencas y microcuencas. Se avanzo en la actividad 3 (certificaciones, gdb Licencias, Salidas graficas) con un avance proporcional al trimestre de 50%. CPS 2021 187. Profesional de apoyo Elaboración de estudios previos para el apoyo de servicios web y depuración de bases de datos | \\Siat1\140-34 SIAT\Año_2021 | Monica
[5 empty] | Actualización de bases de datos de geográficas de trámites permisionarios | 6 |  |  | (No bases actualizadas/No bases programadas)*100 | 3 | 50% |  |  | 13878493.1667 | 10408869 | 75% | 2775698.56 | 26.67% | Durante este periodo se trabajo en la actualización de la base de datos de permisionarios de ocupacion de cauce, vertimientos y prospección donde se depuro datos no vigentes, esta información será migrada a Geoambiental. CPS 2021 187 | \\Siat1\140-34 SIAT\Año_2021 | Monica
12 | Implementar una estrategia para la resolución de conflictos socio ambientales |  |  |  | Diseñar una estrategia para la resolución de conflictos socio ambientales | 1 |  | 30% | Número de estrategias formuladas | 0.8 | 80% | 12% | 40% | 1393343.2241 | 1393343 | 100% |  | 0% | CPS 2021220 Se avanzó en la identificación de los principales conflictos socioambientales que se presentan en las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, determinación de actores nacionales, regionales, locales y comunitarios. Definición de cronograma de socialización de avance de articulación de instrumentos dirigido a las diferentes dependencias de la entidad. | Equipo POT6/estrategia resolución de conflictos | Francisco
[5 empty] | Implementar la estrategia para la resolución de conflictos socio ambientales diseñada | 30% |  |  | Porcentaje de implementación de la estrategia diseñada | 0% | 0% |  |  | 2031156.0862 | 2031156 | 100% |  | 0% | CPS 2021220 La actividad iniciará su ejecución una vez se tenga la propuesta diseñada |  | Francisco
TOTAL | [13 empty] | 6459371464.6829 | 156207188 | 2.418% | 21714319.12 | 13.9%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2021-04-28 | [5 empty] | 41.76% |  | 42.51%
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBO
NOMBRE |  | Claudia Catalina Rodríguez Lache |  |  |  | Luis Hair Dueñas Gómez
CARGO / ROL |  | Profesional especializada |  |  |  | Subdirector de Planeación y Sistemas de Información
FECHA |  | 2021-07-14 |  |  |  | 2021-07-14
Formulas:
PRESUPUESTO = +[Claudia Catalina Rodríguez Lache]
Note on Q26: ====== ID#AAAAMnDQ6zw Jorge Suarez (2021-07-13 22:03:40) 885,144,989
Note on Q29: ====== ID#AAAAMnDQ6z4 Jorge Suarez (2021-07-13 22:03:40) 26,860,962,19
Note on Q32: ====== ID#AAAAMnDQ6z0 Jorge Suarez (2021-07-13 22:03:40) 109,363,588,61

## Hoja1
150
124
21
150 | 428.52
35
20 |  | 14.2857
100 | 500 | 71.4286