## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Ambiente y Economía Regenerativa |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Gestión Integral de Residuos Ordinarios y Peligrosos. |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 135585860.7018 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 88000000 |  |  |  | X
PROYECTO: |  |  | Orientación, apoyo y seguimiento a los PGIRS |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 223585860.7018
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Implementar una estrategia para la Gestión Regional de Residuos |  |  |  | Implementar una estrategia para la Gestión Regional de Residuos | 25% |  | 25% | Porcentaje de implementación de la estrategia para Gestión | 10% | 40% | 10% | 40% | 223585860.7018 | 90093537 | 40.29% | 23422978 | 26% | *Fortalecimiento de recurso humano a través de la contratación de cuatro profesionales para apoyar el proyecto Orientación, apoyo y seguimiento a los PGIRS en seguimiento a la implementación del PGIRS en el componente de aprovechamiento, gestión de residuos especiales e implementación de una estrategia regional para la gestión de residuos sólidos. Y elaboración de estudios previos para contratación de un técnico en gestión documental. *Realización de mesas técnicas de orientación en temática de PGIRS, con los municipios de Monguí, Belén, Corrales, Sora, Sogamoso, Chitaraque. * Asistencia y participación en Comités Coordinadores Virtuales y/o presenciales convocados por los municpios de Tuta, Paipa, Betéitiva, Maripí, Cómbita, Gámeza, Aquitania, Cuitiva, Tibasosa . *Participación en tres sesiones de Mesas Interinstitucional de Residuos Sólidos de Boyacá, conjunto con PGN, CGR, CORPOCHIVOR, PDA, SecAmbiente de Boyacá, representantes de Asolengupá (Miraflores, Berbeo, Paez,San Eduardo, Zetaquira y Rondón),Sogamoso y Tunja en marco del ajuste a PGIRS Municipales *2 Reuniones internas y 1 mesa de trabajo con Red Vital Paipa S.A.ES.P , análisis continuidad proyecto para estudios y diseños de un sistema modelo para tratamiento de residuos Orgánicos, con enfoque regional (actualización de estudios previos para convenio ). *Visita a dos experiencias de valorización agronómica de residuos orgánicos (lombricultura y compostaje) con la alcaldía del municipio de Arcabuco *Cuatro recorridos en municipios de la jurisdicción (Mongui, Corrales, Sativa Sur, Paipa) para conocer el manejo de la fracción orgánica del flujo de residuos sólidos. *Visitas a cuatro plantas de residuos sólidos ubicadas en los municipios de la jurisdicción (Santana, Moniquira, Tuta, Paz del Rio) Revisión y ajuste de estrategia “TransFormando Realidades” para implementación *Realización de 1 visita de segumiento y control a empresa gestora de ACU y 17 generadores de ACU de la Corporación, revisión y respuesta a 10 informes de gestión de generadores de ACU y 5 informes de gestión de gestores de ACU. *Inscripción de 6 generadores de ACU, 5 gestores ACU. *Inscripción de 1 gestor de RCD *Visita de seguimiento y control a 1 empresa gestora de llantas *Reunión con Grupo de Ordenamiento Territorial de Subd. Planeación , para articular temática de áreas para infraestructura para residuos sólidos en las concertanciones ambientales municipales. *Reunión con Subd. Adtiva y Financiera : Plan Anual de Adquisiciones - Comodato entrega motocarro ARFUSOG, revisión de 2 planes de manejo ambiental de RCD *Reunión con Oficina de Cultura Ambiental, y suministro de información PGIRS, para apoyar estrategia de Residuos Sólidos (Parques Infantiles Municipales) *Reunión y remisión de normatividad relacionada para formulación del programa "Ecología Política", para emitir por la Corporación. *Atención a 55 solicitudes en temas de residuos sólidos, ordinarios y especiales; 6 Derechos de Petición, 4 PQR. * Emisión de Circular Externa dirigida a 87 municipios . Asunto: Código de Colores | Carpeta contrato CPS -2021112 , CPS -2021114 , CPS -2021157 y CPS-2021158 Formatos FGP-23 en la carpeta de cada municipio Actas y/o registro de asistencia municipal Formatos de asistencia y/o actas de la CGR Formatos FGP-23 Registro ALMERA Circular No. 160-013 2249 de febrero 2021
TOTAL | [13 empty] | 223585860.7018 | 90093537 | 40.29% | 23422978 | 26%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2021-04-28 | [5 empty] | 40% |  | 40%
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBO
NOMBRE |  | PATRICIA SANCHEZ |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADA |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-07-14 |  |  |  | 2021-07-14
Formulas:
PRESUPUESTO = +[PATRICIA SANCHEZ]