## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
[17 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Ciudadanía Ecológica |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X |  | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO:2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 153270972.97 |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 50000000 | [5 empty] | 30
[6 empty] | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
PROYECTO: |  |  | Participación y gobernanza ambiental |  |  | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (7): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (8): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 203270972.97
0 | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION |  | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Brindar asistencia técnica y cualificación a grupos de interés en gobernanza ambiental |  |  |  | Realizar y organizar procesos de cualificación a grupos de interés en temas de gobernanza ambiental. | 5 |  | 5 | (No. de grupos organizados y capacitados/No. De grupos programados)*100 |  | 4.7 | 94% | 4.7 | 94% | 74980405 | 54305707.4 | 72.43% | 47928267 | 88.26% | Se continúa el proceso de cualificación de acuerdo con el cronograma establecido, a 7 de los 12 grupos dinamizadores conformados por aproximadamente 265 actores. Con 5 grupos se ha finalizado el proceso de cualificción en las temáticas seleccionadas. Se avanza en el proceso de formación de investigadores comunitarios en observación y conocimiento de las aves y el aviturismo en los municipios de Tipacoque, Soatá, El Espino y Susacón con la realización de aproximadamente 18 talleres. Se realiza evaluación de las propuestas presentadas en el proceso S.A.S.I No 003 para contratar el suministro de herramientas e insumos agrícolas para desarrollar programas ambientales educativos y pedagógicos con el fin de fortalecer la educación ambiental y participación de actividades educativas en marco del programa del plan de acción "comunicación educación y participación" en los proyectos de "educación ambiental" y “participación y gobernanza ambiental, del cual este último aporta $20,632,200. Se avanza en la ejecución de contratos con profesionales en Biología CPS-026 por valor de $39.674.290, Ingeniero Sanitario CPS-027 por valor de $29.758.485, Licenciada en Educación Ambiental CPS-037 por valor de $43.363.990 y Psicóloga por valor de $31,362,083, de acuerdo con los correspondientes objetos contractuales. | Cronograma dinamizadores ambientales: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13h05Chq4eb510hg9K0Gz_3lvIitEC4sR/edit#gid=2119491690, evidencias procesos de cualificación dinamizadores: https://drive.google.com/drive/folders/1Eybh6SFyDWob0u2yo0AIQumx76lneHTc Listados de asistencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pzfk91NO5Meq8PFbhq9ZyEe_f45vu-sdd3dUhs_M6CM/edit#gid=1567187787 y reporte de actividades https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pzfk91NO5Meq8PFbhq9ZyEe_f45vu-sdd3dUhs_M6CM/edit#gid=1567187787 Informes contratos CPS-2021037, CPS2021027, CPS2021026 y 2021197. Adjudicación proceso S.A.S.I No 003 en plataforma SECOP II
2 | Generar espacios de intercambio de experiencias del conocimiento ancestral del territorio |  |  |  | Implementar espacios que promuevan la gestión del conocimiento y saber ancestral | 1 | 1 | 1 | (No. de eventos de intercambio de experiencias realizados/No. De eventos programados)*100 | (No. de eventos de intercambio de experiencias realizados/No. De eventos programados)*100 | 0.87 | 87% | 0.87 | 87% | 25000000 | 24127822 | 96.51% | 0 | 0% | Se avanza en la ejecución del CNC 2021005 con implementación de huerta comunitaria, siembra de plántulas, instalación de tanque samorano, presentación de documento preliminar sobre documento de educación ambiental (agroecología y saberes ancestrales). Se presentan dos informes de avance y a la fecha se realiza primer desembolso equivalente al 40% del valor del convenio. | Documentos relacionados con el primer desembolso del CNC 2021005, informes del convenio
3 | Implementar estrategias para la gobernanza ambiental |  |  |  | Relizar acciones para la gobernanza ambiental. | 1 | 1 | 1 | (No. de estrategias para la gobernanza ambiental. Implementadas/ No. De estrategias programadas)*100 | (No. de estrategias para la gobernanza ambiental. Implementadas/ No. De estrategias programadas)*100 | 0.88 | 88% | 0.88 | 88% | 79290567.5 | 75639343 | 95.4% | 0 | 0% | Se avanza en la implementación de la estrategia Territorios Libres de Plástico en 11 municipios de la jurisdicción, a través de la implementación de aproximadamente 34 talleres de socialización de los temas propuestos, 13 jornadas de reciclatón, se han recolectado 3561,6 kg de plásticos de único y múltiple uso a la fecha de corte de este informe . Se adjudica y posteriormente se firma, el 6 de septiembre, el CDC 2021- 461: contrato de suministro de parques infantiles elaborados en madera plástica y puntos ecológicos de recolección para envases plásticos. | Listados de asistencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pzfk91NO5Meq8PFbhq9ZyEe_f45vu-sdd3dUhs_M6CM/edit#gid=1567187787 y reporte de actividades https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pzfk91NO5Meq8PFbhq9ZyEe_f45vu-sdd3dUhs_M6CM/edit#gid=1567187787. Contrato CDC2021461
4 | Elaborar instrumentos que faciliten la participación en la gestión ambiental |  |  |  | Elaborar e implementar herramientaas metodológicas para facilitar la participación en la gestión ambiental | 1 | 1 | 1 | (No. de instrumentos metodológicos elaborados/No. De instrumentos programados)*100 | (No. de instrumentos metodológicos elaborados/No. De instrumentos programados)*100 | 0.84 | 84% | 0.84 | 84% | 24000000 | 22088000 | 92.03% | 0 | 0% | Se suscribe convenio con ESAL - Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, CNV 2021014. Se firma Acta de Inicio.La Empresa Activa Multimedia suscribe contrato con Fondo Mixto de Cultura de Boyacá para la producción de tres videos de participación. Se realiza revisión al documento diseñado de la Guía de Participación, acordando con el equipo de etrabajo incluir algunos temas adicionales. | Acta de inicio del proceso CNV 2021014 suscrita. Guía de Participación preliminar diseñada y en formato digital que se visualiza en https://drive.google.com/drive/folders/1xWBJgj8lVYF7gL9Wr_-DTZqr8bxHJSyh
TOTAL | [14 empty] | 203270972.5 | 176160872.4 | 86.66% | 47928267 | 27.21%
| Versión POA a evaluar |  | 1 | Fecha de la versión | 2021-04-28 | [6 empty] | 88.25% |  | 88.25%
|  | ELABORÓ | [8 empty] | APROBO
NOMBRE |  | LADY GUERRERO | [8 empty] | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Jefe de Oficina de Cultura ambiental | [8 empty] | Responsable Proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-10-14 | [8 empty] | 2021-10-14
Formulas:
TRIMESTRE EVALUADO = [LADY GUERRERO]