## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Conservación, respeto y aprovechamiento del agua |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Gobernanza del Agua |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 82530524 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 214345600 |  |  |  | X
PROYECTO: |  |  | Todos por el Agua |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 296876124
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Diseñar estrategias de gobernanza del agua con los diferentes actores del territorio que influyen en las unidades hidrológicas priorizadas de la jurisdicción |  |  |  | Diseñar estrategias de gobernanza del agua con los diferentes actores del territorio que influyen en las unidades hidrológicas priorizadas de la jurisdicción | 0.5 |  | 0.5 | Número de estrategias diseñadas de gobernanza del agua | 0,125 | 25% | 0,125 | 25% | 20000000 | 8184257 | 40.92% |  | 0% | Se logra avanzar para el segundo trimestre del año 2021 frente al diseño de La Estrategia de Gobernanza de Agua con las siguientes actividades: a) Construcción de la síntesis de las problemáticas y conflictos frente al uso del agua en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá mediante fichas diligenciadas, b) Creación de espacio en la página web de la entidad donde se dan a conocer las acciones realizadas frente a la actividad, c) Contratación personal de apoyo CPS2021-278. | https://drive.google.com/drive/folders/1_AJN8gj58B3dy8643CrnovoZwJ1AwebW
2 | Conformación del fondo de agua y/o plataforma colaborativa |  |  |  | Conformación del fondo de agua y/o plataforma colaborativa | 1 |  | 1 | No. Fondo de Agua y/o Plataforma Colaborativa conformado | 0,65 | 65% | 0,65 | 65% | 32530524 | 11044000 | 33.95% |  | 0% | Se logra avanzar en el segundo trimestre del año 2021 frente a la conformación de la Plataforma Colaborativa con las siguientes actividades: a)Elaboración de Diagnóstico de la Microcuenca de la quebrada Toibita municipio de Paipa, b)Salida de reconocimiento de la microcuenca con actores y ejercicio de cartografía social, c)Identificación y validación de actores, d)Elaboración de presentaciones con generalidades de la Microcuenca y Plataformas Colaborativas, e)Cartas de invitación y evento presencial con actores para la presentación de la iniciativa de conformación de Plataforma Colaborativa, f)Elaboración de agendas a desarrollar en los eventos programados, g)Reuniones virtuales con actores para construcción de documento Acuerdo de Voluntades para la conformación de la Plataforma Colaborativa, h)Reuniones de coordinación logística, i)Elaboración de material pedagógico y divulgativo con relación a las Plataformas Colaborativas "plegable, guiones y video", j)Creación de espacio en la página web de la entidad donde se dan a conocer las acciones frente a la actividad, k)Contratación personal de apoyo CPS2021-278, l)Cartas de invitación evento de lanzamiento conformación Plataforma Colaborativa Microcuenca Quebrada Toibita Paipa Boyacá, m)Elaboración preguntas orientadoras para conversatorio a desarrollarse en evento de lanzamiento. | https://drive.google.com/drive/folders/1NHNfU-nL5iomFTmOTabe_sfL_d5mL7Fx
3 | Diseño y operación del Observatorio del Agua |  |  |  | Diseño y operación del Observatorio del Agua | 70% |  | 70% | Diseño y operación del Observatorio del Agua | 10% | 14.29% | 10% | 14.29% | 244345600 | 7949747 | 3.253% |  | 0% | Para el segundo trimestre del año 2021, en el observatorio del agua se logra avanzar en los siguientes temas: 1. Estructuración de mapa conceptual para el diseño e implementación del observatorio del agua 2. Se se avanzó en la estructuración de la especificaciones técnicas para que Corpoboyacá cuente con una herramienta de modelación hidrológica y de la planificación de recursos hídricos, la cual permite capturar la información disponible en la Corporación en relación con los componentes de Oferta, Demandas, Calidad y Vulnerabilidad, y además simular escenarios de gestión, donde se evalúa la respuesta de dichos componentes, ante acciones de gestión e incertidumbres como las generadas por escenarios de cambio climático y de crecimiento demográfico.. 3. Se avanza en la estructuración de la pagina web, en tal sentido se tiene ya un espacio dentro del servidor de la Corporación para la creación de la pagina web, en ella se divulgará la información del Proyecto Todos por el Agua y la Estrategia de Formalización, del mismo modo como el Observatorio hace parte del proyecto Todos por el Agua, en ella se comenzará amigar la información generada por parte de los profesionales a cargo de dicho proyecto 5. Se realiza la solicitud de un servidor nuevo y equipos a la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de la Corporación, con el fin dar el inicio y las bases para la solución de la falta de una estructura de línea base del comportamiento del recurso hídrico a nivel de la jurisdicción a lo que con lleva a un débil fortalecimiento institucional en la transmisión y comunicación de la información en los diferentes sectores asociados al recurso hídrico, además de obtener un enfoque a la toma de decisiones en las acciones y/o actividades. 6. Con el apoyo de la CPS-302, se logra estructurar los textos introductorios sobre que es el observatorio, objetivos y misión del mismo como los introductorios a cada modulo que conforma el observatorio del agua. La fuente de verificación de cada uno de los puntos se encontraran por carpetas del 1- 6 | https://drive.google.com/drive/folders/1uc2xqt2pu4ZUiTQtXewxh3pVni4uS75q
TOTAL | [13 empty] | 296876124 | 27178004 | 9.155% | 0 | 0%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2021-05-19 | [5 empty] | 34.76% |  | 34.76%
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBO
NOMBRE |  | SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-07-14 |  |  |  | 2021-07-14
Formulas:
PRESUPUESTO = +[SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ]