## POA-1
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | [13 empty] | EVALUACIÓN MISIONAL
FORMATO DE REGISTRO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [13 empty] | FEV-18 |  |  | Página 1 de 1
|  |  | REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS - POAS | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 2020-07-13
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: |  |  | Conservación, respeto y aprovechamiento del agua |  |  | PRESUPUESTO | VALOR ($) |  | EVALUACIÓN A FIN DE: Marque X | TRIMESTRE EVALUADO |  |  |  | AÑO: 2021
PROGRAMA PLAN DE ACCION: |  |  | Gobernanza del Agua |  |  | Presupuesto asignado inicialmente | 82530524 |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | Adición o ajuste (1): | 214345600 |  |  |  |  | X
PROYECTO: |  |  | Todos por el Agua |  |  | Adición o ajuste (2): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (3): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (4): | (+ o -)
RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | Adición o ajuste (5): | (+ o -)
[6 empty] | Adición o ajuste (6): | (+ o -)
[6 empty] | TOTAL | 296876124
No. | ACTIVIDADES ACCIONES OPERATIVAS PROYECTO PA |  |  |  | ACTIVIDADES POA | METAS AÑO 2021 POA |  | METAS AÑO 2021 P.A. | INDICADORES POA DE RENDIMIENTO O GESTION | AVANCE METAS POA 2021 |  | AVANCE METAS PA 2021 |  | PRESUPUESTO ACTIVIDAD ($) | VALOR COMPROMETIDO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO ($) ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN SOBRE PAGOS | OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE) | FUENTE DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS REPORTADAS (Señalar ruta magnetica o fisica de acceso a la evidencia)
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE | % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
1 | Diseñar estrategias de gobernanza del agua con los diferentes actores del territorio que influyen en las unidades hidrológicas priorizadas de la jurisdicción |  |  |  | Diseñar estrategias de gobernanza del agua con los diferentes actores del territorio que influyen en las unidades hidrológicas priorizadas de la jurisdicción | 0.5 |  | 0.5 | Número de estrategias diseñadas de gobernanza del agua | 0,300 | 60% | 0,300 | 60% | 20000000 | 8184257 | 40.92% | 8149119 | 99.57% | Se logra avanzar para el tercer trimestre del año 2021 frente al diseño de La Estrategia de Gobernanza de Agua con las siguientes actividades: a) Identificación de aspectos positivos, negativos y críticos de la problemáticas y conflictos asociados al recurso hídrico con respecto a la revisión de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas - POMCA´s, Plan de Gestión Ambientar Regional – PGAR, Plan de Acción de Corpoboyacá 2020 – 2023, Acciones Judiciales relacionadas con el recurso hídrico, Procesos Sancionatorios asociados con el uso y manejo del agua, Reglamentaciones de Corrientes Hídricas, Mesas Institucionales e Intersectoriales en las cuales participa activamente la Corporación b) Priorización de las problemáticas y conflictos Socio-ambientales asociados al recurso hídrico c) Elaboración de material pedagógico para divulgación tipo Plegable d) Se avanza en la implementación de mesas de trabajo de Gobernanza de Agua con Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC, para el manejo de problemáticas y conflictos entorno al recurso hídrico en la Cuenca del rio Cane asociada con captaciones de Acueductos del municipio de Villa de Leyva. f) Se avanza en la implementación de mesas de trabajo de Gobernanza del Agua de manera conjunta con Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - MINAMBIENTE, y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA, en la conformación de dos (2) Plataformas Colaborativas para las cuencas compartidas de los ríos Cusiana y Cravo Sur. | https://drive.google.com/drive/folders/1_AJN8gj58B3dy8643CrnovoZwJ1AwebW
2 | Conformación del fondo de agua y/o plataforma colaborativa |  |  |  | Conformación del fondo de agua y/o plataforma colaborativa | 1 |  | 1 | No. Fondo de Agua y/o Plataforma Colaborativa conformado | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 32530524 | 20145042 | 61.93% |  | 0% | Se logra avanzar en el tercer trimestre del año 2021 frente a la conformación de la Plataforma Colaborativa con las siguientes actividades: a)Logística y organización para el evento de lanzamiento de la conformación Plataforma Colaborativa Microcuenca Quebrada Toibita en Paipa Boyacá, b)coordinación y desarrollo de un conversatorio denominado “Seguridad Hídrica, Gobernanza del Agua y pago por servicios ambientales – Un reto de todos”, en marco del evento de lanzamiento de la Plataforma Colaborativa c) Definición de Actores interesados a participar y firma Acuerdo de voluntades para la conformación de la Plataforma Colaborativa. d) Se avanza en la construcción de plan de acción de la Plataforma Colaborativa con los actores vinculados. | https://drive.google.com/drive/folders/1NHNfU-nL5iomFTmOTabe_sfL_d5mL7Fx
3 | Diseño y operación del Observatorio del Agua |  |  |  | Diseño y operación del Observatorio del Agua | 70% |  | 70% | Diseño y operación del Observatorio del Agua | 30% | 42.86% | 30% | 42.86% | 244345600 | 31202648 | 12.77% | 2894657 | 9.277% | Para el trimestre se reporta en la actividad Diseño y operación del Observatorio del 1. Socialización para la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental y la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información sobre los módulos con que va contar el observatorio del agua. 2. Diligenciamiento de los formatos FGC-02 Estudios previos para la celebración de contratos y convenios, FGC-12 Matriz de determinación de riesgo contractual, Análisis del sector, Invitación a presentar manifestación de intensión para la suscripción de un convenio de asociación, para la realizar el convenio de asociación con una ESAL en el desarrollo de la implementación del software WEAP, como insumo a la parte técnica del observatorio del agua en el módulo de implementación indicadores ERA-POMCA 3 Elaboración y aprobación por parte del Director General del formato FRF-11 Registro exposición de motivos modificaciones presupuestales, para dicho convenio de asociación con una ESAL, además se cuenta con certificado de vigencias futuras expedido por la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, y Certificado de Disponibilidad Presupuestal con número 2021001174. 4. Avance en la publicación de la información en la página WEB, sobre la información del observatorio del agua, la cual se podrá consultar en el siguiente link http://168.90.15.190:2157/gobiernoagua/observatorio-del-agua/, y la cual se encuentra indexada con la página principal de la Corporación 5. Se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal con número 2021001105, “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS (ETP) DE LA CATEGORÍA WORKSTATION A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS” DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS”, dicho equipo servirá para el procesamiento y análisis del volumen de información que generará el observatorio del agua en cada uno de sus módulos. Se adquirio un equipo de computo | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1zUo0YZFv8oOrZfW9yXFeyXFmau7jX8AT
TOTAL | [13 empty] | 296876124 | 59531947 | 20.05% | 11043776 | 18.55%
| Versión POA a evaluar |  | 2 | Fecha de la versión | 2021-05-19 | [5 empty] | 67.62% |  | 67.62% |  |  |  | 12003543
|  | ELABORÓ |  |  |  | APROBO
NOMBRE |  | SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ |  |  |  | LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO / ROL |  | Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental |  |  |  | Responsable proceso Evaluación Misional
FECHA |  | 2021-10-14 |  |  |  | 2021-10-14
Formulas:
PRESUPUESTO = +[SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ]