## Esp. Téc. 2,03
NOMBRE DEL PROYECTO:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2,03 FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Descripción del entregable del paquete de trabajo: EL CONSULTOR, a partir de los estudios previos realizados, deberá determinar el sistema centralizado de tratamiento de aguas residuales si llegase a ser factible
Trabajo necesario para producir el entregable:
ITEM | DESCRIPCIÓN | APLICA
1 | Planteamiento de alternativas | Si aplica
2 | Descripción metodología para la evaluación de alternativas en la cual se definan claramente los diferentes ítems de evaluación objetivos y subjetivos, su interacción y su rango clasificatorio dentro de la evaluación. | Si aplica
3 | Evaluación de las alternativas a nivel técnico, social, ambiental, económico, predial y catastral, operación y mantenimiento y de vulnerabilidad en el cual se deben incluir las diferentes matrices de evaluación utilizadas | Si aplica
4 | Selección de la alternativa más conveniente indicando de manera jerárquica el orden de elegibilidad de todas las alternativas | Si aplica
5 | Conclusiones | Si aplica
Criterios de Aceptación del producto:
1 | Los documentos que se requieran para los estudios deben estar debidamente actualizado
2 | Para que el proyecto sea aprobado debe ajustado a los requerimientos de CORPOBOYACA
3 | La planta de tratamiento debe garantizar eficiencias por cada uno de los parámetros exigidos por la autoridad ambiental y/o demandadas por objetivos de calidad, así como por las normas vigentes
Métricas de calidad:
1 | Documentos en hojas membreteadas por parte de la entidad competente
Documento de Origen técnico:
1
2
Riesgos:
1 | Demora en la recopilación de información técnica
2 | Demora en la realización de los informes por los profesionales
Recursos Asignados:
1 | Profesional social
2 | Profesional en ingeniería civil, sanitaria, ambiental
Duración (tiempo estimado de la entidad para entrega del producto):
Aprobado por la subdirección de ecosistemas y gestión ambiental |  | Fecha:
Nota: Lo demás que aplique según la naturaleza del estudio