## Esp. Téc. 3,02
NOMBRE DEL PROYECTO:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3,02 ESTUDIO HIDROLÓGICO
Descripción del entregable del paquete de trabajo: Consisten en la determinación predictiva del comportamiento del agua sobre la superficie del proyecto.
Trabajo necesario para producir el entregable:
ITEM | DESCRIPCIÓN | APLICA
1. | Recolección y procesamiento de información climatológica | Si aplica
2022-01-01 | Caracterización climatológicas área de estudio
2022-02-01 | Humedad Relativa, temperatura, brillo solar, evaporación y precipitación
2. | Análisis de lluvia | Si aplica
2022-01-02 | Curvas Intensidad, Duración, Frecuencia IDF
2022-02-02 | Cálculo hietogramas de diseño
3. | Análisis de caudales | Si aplica
2022-01-03 | Análisis de frecuencia de caudales máximos
4. | Elaboración de modelo hidrológico | Si aplica
2022-01-04 | Delimitación área tributaria
2022-02-04 | Morfometría de la cuenca
2022-03-04 | Tiempo de concentración
5. | Modelo lluvia-escorrentía | Si aplica
2022-01-05 | Estimación número de curva de escorrentía CN
2022-02-05 | Modelación hidrológica para los diferentes periodos de retorno
6. | Modelo hidráulico para estimación de la inundación | Si aplica
2022-01-06 | Elaboración topología del modelo
2022-02-06 | Estimación número de Manning
2022-03-06 | Modelación hidráulica para los diferentes periodos de retorno
7. | Resultados, conclusiones y recomendaciones | Si aplica
Criterios de Aceptación del producto:
1 | Debe contener todos los ítems que apliquen descritos en las especificaciones técnicas y/o los demás que se ajusten a las condiciones del proyecto
2
Métricas de calidad:
1 | Resoluciones 0330 de 2017, 799 de 2021, 661 de 2019 y las demás que apliquen según las especificaciones del proyecto
2 | Manual de drenaje del INVIAS
Documento de Origen técnico:
1 | N/A
2
Riesgos:
1 | Falta de información hidrológica y/o climatológica
2
3
Recursos Asignados:
1 | Profesional especialista en recurso hídrico y/o afines
2
Duración (tiempo estimado de la entidad para entrega del producto):
Aprobado por la subdirección de ecosistemas y gestión ambiental |  | Fecha:
Nota: Lo demás que aplique según la naturaleza del estudio